## Dados Consolidados
GUID | Date of signature of contract | Information about the project (text to be publi... | What is the estimated average annual operating ... | What is the estimated capital cost of the project? | Is the project dataroom open ? | Situation of Tender: | Type of support from PPI | Who will be the Procuring Authority? | Which of the following objectives would best ju... | What duration has been assumed for the main con... | Project sector (according to PPI's classificati... | Project subsector (according to PPI's classific... | Who will structure the project? | Is the project para of PND? | Minimum foreign investment (USD): | Potential foreign investment (USD): | What will be the tender selection criteria? | Beneficiary municipalities | Additional benefits of the project (if applicab... | Which Undersecretariat of SEPPI is reponsible f... | PPI Project status | Number of CPPI Resolution | Decrees | Number of CPPI/CFEP qualification meeting | Date of qualification in PPI | Project current status | Project key issues | Project next steps | Maximum revenue | Effective revenue | Maximum user tariff | Effective user tariff | Tender premium | If the project is a PPP according to the Brazil... | Beneficiary population (number of people) | Direct jobs (quantity) | Indirect jobs (quantity) | Publish on PPI's website ? | Minimum upfront fee | Effective upfront fee | Efective fixed annual fee | Variable annual fee | What is the total amount of the PPP contract (i... | Start date - Studies: | End date - Studies: | Status of Studies: | Start date - Public Consultation: | End date - Public Consultation: | Status of Public Consultation: | Start date - External Control | End date - External Control | Status of External Control | Date of publication - Tender Notice: | Status of phase 'Tender Notice': | Start date - Tender: | End date - Tender: | Status of phase 'Tender':
0132e2be-059a-41e0-b2f4-c1a822c0a5c1 | 2027-06-08T00:00:00 |  |  | 20136693.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 92951.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-11-18T00:00:00 |  |  | 2026-08-14T00:00:00 | [5 empty] | 2027-02-08T00:00:00 |  | 2027-04-08T00:00:00
01fb8247-91ec
022ea245-c8f4-440a-9a1b-2aa0e2f523fd |  |  |  | 111900000.0 | No |  | Support for project structuring | ICMBio | {'3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 30.0 | Environment | Environment-Parks and forests (visitation) | BNDES | No |  |  | Largest grant | Arquipélago de Fernando de Noronha/PE |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 328, de 25 de março de 2025 | Decreto nº 12.602, de28 de agosto de 2025 | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | Estudos em andamento | Delegações do serviço embarcado Possibilidade de o leilão ocorrer no período eleitoral | Conclusão dos estudos Realizar Consulta/Audiência Pública | [6 empty] | 3167.0 | 100.0 |  | Yes | [5 empty] | 2024-09-17T00:00:00
03175202
03476266-e9a1
0765a015-3e73-4c7a-b823-368e074f9a41 |  |  |  | 8993000.0 | [15 empty] | SIPE
0792a4e2-a8a8-465d-aa5c-f673d3bb7143 | 2027-02-09T00:00:00 |  |  | 49323000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 227646.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-09-10T00:00:00 |  |  | 2026-05-29T00:00:00 | [5 empty] | 2026-10-09T00:00:00 |  | 2026-12-09T00:00:00
07fb13d8
0a54a5c1-e5bc-442c-bec5-0d1b02e70852 |  |  |  | 60000000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 35.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  |  | In Progress | Resolução CPPI 208, de 16 de dezembro de 2021 | Decreto 10.944, de 24 de janeiro de 2022 | 19ª REUNIÃO | 2021-12-16T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [7 empty] | Completed | [10 empty] | Not started
11627d9d-fafa
1244649e-5a92-4d13-b21f-cea81fc2a75f |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MT |  |  | Transport | Transport-Highway | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Hybrid |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 104, de 19 de novembro de 2019 | Decreto 10.353, de 19 de maio de 2020 | 11ª REUNIÃO | 2019-11-19T00:00:00 | Estudos de viabilidade em andamento pela Infra S.A. | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-01-22T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
130c9dbb-4dc6
1342b712-b3b0-4f59-aa76-aa29f094f861 | 2027-10-07T00:00:00 |  |  | 16841000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município |  |  | Urban Infrastructure |  | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 101041.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-01-20T00:00:00 |  |  | 2026-10-07T00:00:00 | [5 empty] | 2027-03-29T00:00:00 |  | 2027-05-31T00:00:00
135c99df-15e3-4cc0-9c7c-0f12e005ffd0 | 2027-06-21T00:00:00 |  |  | 1230000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 63239.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-02-24T00:00:00 |  |  | 2026-10-22T00:00:00 | [5 empty] | 2027-01-20T00:00:00 |  | 2027-03-22T00:00:00
14f610c7-8be2-4beb-859f-72b12789ca18 | 2027-01-11T00:00:00 |  |  | 143056390.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale da Ribeira | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Municípios de: Itanhaém, Apaí, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras, Tapiraí | Alcança 19 municípios | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto está na fase final de elaboração dos estudos. | Aprovação dos projetos de lei nas câmaras municipais. | Finalização dos estudos com posterior aprovação dos gestores. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 491751.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-06-30T00:00:00 | 2026-05-17T00:00:00 | In progress | 2026-05-18T00:00:00 | 2026-06-19T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-09-21T00:00:00 | Not started | 2026-12-21T00:00:00 | 2026-12-21T00:00:00 | Not started
153a704a-193b
1665c3f7-da9e-414c-b03a-4230d321cde9 | 2026-07-28T00:00:00 |  |  | 50488000.0 | Yes | Scheduled | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (RJ) | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | Other | No |  |  | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques das cidades com iluminação cênica. | 100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido com 32.523 pontos de iluminação, envolvendo vias principais, vilas, distritos e povoados. O projeto engloba faixas de predestres, ciclovias e iluminação de destaque em monumentos, praças e parques. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.678, de 16 de abril de 2021. |  | 2019-05-08T00:00:00 | Edital republicado. Leilão agendado. Entrega de propostas 20/05 das 10h às 12h e Leilão 28/05 às10h na B3/São Paulo Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 59% realizada Fase 4: 0% realizada |  | Publicado Edital. Aguardando o recebimento de propostas e leilão. |  |  | R$ 1.054.333,00 |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | 189937.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 161616000.0 | 2024-06-06T00:00:00 | 2025-07-29T00:00:00 | Completed | 2025-07-30T00:00:00 | 2025-07-30T00:00:00 | Completed |  | 2025-09-09T00:00:00 | Not applicable | 2026-03-30T00:00:00 | Completed | 2026-05-20T00:00:00 | 2026-05-28T00:00:00 | Not started
171582bb-1a48-4a92-afe3-8b885af237e8 | 2027-02-19T00:00:00 |  |  | 38049000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Gravataí - RS | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | 100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido com 28.555 pontos de iluminação | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. | Projeto FEP | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 61,5% (Fevereiro/2026) Fase 1: 90% realizada Fase 2: 90% realizada Fase 3: 35% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  |  |  | R$ 817000 por mês |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | 265070.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 141549000.0 | 2023-08-21T00:00:00 | 2025-07-29T00:00:00 | Completed | 2025-07-30T00:00:00 | 2025-08-30T00:00:00 | Completed | 2026-04-30T00:00:00 | 2026-06-30T00:00:00 |  | 2026-07-13T00:00:00 | Not started | 2026-08-10T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | Not started
1756daf4-a8dc-4e19-8a4b-e982b2169e50 | 2027-06-30T00:00:00 |  |  | 250000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Estado do Rio Grande do Norte | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 25.0 | Energy | Other-Other | Other |  |  |  | Largest discount |  | Redução do consumo de energia das edificações públicas, autoprodução de energia em formato local ou remoto | SIPE | In Progress | Resolução 227, de 21 de junho de 2023; | Decreto 11.719, de 28 de setembro de 2023. |  | 2023-09-28T00:00:00 | Estudos em desenvolvimento pelo BID, com apoio do BNB. Etapa inicial com o estabelecimento de cenário base e diagnósticos da situação energética de consumo e suprimento de energia de 2.300 edificações públicas do Governo do Estado do RN. |  | Conclusão dos cenários de atuação da PPP para estabelecimento de valores do projeto. |  |  | Contraprestação Mensal Máxima, em Reais. |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | 3302729.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 750000000.0 | 2025-11-13T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 |  | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-09-25T00:00:00 |  | 2026-09-28T00:00:00 | 2026-11-30T00:00:00 |  | 2026-12-11T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | 2026-12-29T00:00:00
18765dc4-59f6
18aa7747-5c68-4d1d-9ffb-8883b23ac5f5 | 2024-03-31T00:00:00 |  |  | 37940000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 25.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 193, de 25 de agosto de 2021; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.858, de 17 de novembro de 2021 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2022-12-31T00:00:00 | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started | 2023-09-30T00:00:00 | Not started |  | 2023-12-31T00:00:00 | Not started
191a04ea-53d0-48ae-a139-b4b94bc569f1 |  |  |  | 52000000.0 | No |  | Support for environmental licensing | MME |  | 2.0 | Energy | Energy-Oil and Gas | Other | No | 0.0 | 0.0 |  | nan | nan | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 86, de 19 de novembro de 2019 | Decreto 10.336, de 05 de maio de 2020 | 11ª REUNIÃO | 2019-11-19T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN |  |  | Yes | NaN | [6 empty] | Completed | 2022-03-30T00:00:00 | 2022-04-29T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2022-12-07T00:00:00 | Completed |  |  | Not started
1acf47a4-2d59-47a6-b2ac-390b33984d2f |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Parks and forests (visitation) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Bodoquena/MS Porto Murtinho/MS Bonito/MS Jardim/MS |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 157, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CPPI 293, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.673, de 13 de abril de 2021; Decreto 11.912, de 06 de fevereiro de 2024 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-08-01T00:00:00 |  | Completed | 2022-11-21T00:00:00 | 2023-02-17T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
1b99e966-1b88-4bf6-a15a-087846ca2339 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MT |  |  | Transport | Transport-Highway | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Hybrid |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 52, de 08 de maio de 2019 | Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019 | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-04-30T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
1baa35b6
1dc2fb2a-5acf
216db9ed-1acd-4b0c-961d-f429e1493100 |  |  |  | 35000000.0 | Not applicable |  | Other | Prefeitura Municipal de Atibaia SP | {'6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 25.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Education | CAIXA | No |  |  | Largest discount | Município de Atibaia SP | Construir e manter escolas de forma mais eficiente e econômica Suprir as escolas com equipamentos modernos Garantir inovação e novas tecnologias para infraestrutura escolar Eficiência operacional e contratos pautados em desempenho Melhor alocação de riscos entre o poder público e o setor privado Diretores e professores focados nas atividades pedagógicas Atração do capital privado | SIPE | In Progress |  | Decreto 10.134, de 26 de novembro de 2019 |  | 2019-11-26T00:00:00 | Kick off realizado dia 25/02/2026 |  | Levantamento de informações e diagnóstico | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2026-02-25T00:00:00
218fbb22-0e18-43df-bf17-5450bdd3c0dc |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MIDR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} |  | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation | Other | No |  |  | Largest grant | Município de Petrolina |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 306, de 25 de junho de 2024 Resolução CPPI 359, de 28 de janeiro de 2026 | Decreto 11.162, de 03 de setembro de 2024 | 27ª Reunião do CPPI 29ª Reunião do CPPI | 2024-06-25T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Sponsored concession (Combined funded PPP) |  | 4000.0 |  | No | NaN | [6 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
21d6e900-f6d0
22044c07-aa2f-42ee
2256fe19-a38f
229a579a-bfc2-41e0-aa23-e95744f505a3 |  |  |  | 3200000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Governo do Estado do Rio Grande do Norte | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} |  | Water and Waste | Water and Waste-Waste | BNDES | No |  |  | Largest discount | Serão beneficiados 48 municípios no estado do Rio Grande do Norte | A ampliação do acesso aos serviços terá reflexos positivos na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos, além do incremento da produtividade no trabalho e na escola, por redução de afastamentos por doenças, incentivos ao turismo e valorização imobiliária. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | O projeto já está com as minutas de documentos para consulta pública revisadas e entregues para a CAERN desde 24/02/2026. |  | Aprovação pelo Governo Estadual para abertura da Consulta Pública. Necessidade de reunião com representantes da MRAE para dar seguimento à abertura da Consulta Pública. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 1800000.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-01-17T00:00:00 |  | In progress | 2026-05-14T00:00:00 | 2026-06-14T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable |  | Not started |  |  | Not started
2387ccba-3bff-487a-ab3e-8899b9ddeec8 |  |  |  | 53251013.27 |  |  | Support for project structuring |  |  |  | Transport | Transport-Ports and terminals | [7 empty] | SIEC |  |  |  | RESOLUÇÃO CPPI Nº 351, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 | 2025-12-08T00:00:00
24a702fd-12e4-4b5e-924e-38f52b3fb788 |  |  |  | 368400000.0 |  |  |  | MMA |  |  | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Apuí/AM | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 162, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.676, de 16 de abril de 2021 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | Edital publicado em 10/02/2025 Concorrência realizada na B3 em 21/05/2025 – houve lance vencedor para todas as unidades de manejo sustentável Habilitação dos vencedores nas propostas de técnica e de preço publicada, após recursos, em 05/11/2025. | Possibilidade de participante que teve recurso negado entrar na justiça. | Assinatura dos contratos. | [15 empty] | 2021-08-01T00:00:00 | 2022-06-30T00:00:00 | Completed | 2022-06-10T00:00:00 | 2022-07-29T00:00:00 | Completed |  | 2023-07-26T00:00:00 | Completed | 2025-02-10T00:00:00 | Completed | 2025-05-21T00:00:00 | 2025-11-05T00:00:00 | Completed
256bfa22-4c93-49fd-a168-3a8ba2a43ab5 | 2027-03-07T00:00:00 |  |  | 19540000.0 |  | Estimated | Support for project structuring | município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 94062.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-12-03T00:00:00 |  |  | 2026-07-19T00:00:00 | [5 empty] | 2026-10-12T00:00:00 |  | 2027-01-17T00:00:00
27e366d0-bbce-4b04-9d0d-bc66d0f3482c | 2025-09-18T00:00:00 |  |  | 529188000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MPOR |  | 35.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 172, de 27 de abril de 2021 | Decreto 10.743, de 08 de julho de 2021 | 16ª REUNIÃO | 2021-04-27T00:00:00 | Assinatura do contrato. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | 1.0 | 225000000.0 |  |  |  |  | 2022-05-25T00:00:00 | Completed |  | 2022-11-05T00:00:00 | Completed | 2025-02-17T00:00:00 | 2024-09-25T00:00:00 | Completed | 2025-02-12T00:00:00 | Completed |  | 2025-04-30T00:00:00 | Completed
29e5668e-73a3-4d34-b673-8f0787e5774b |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MMA |  | 37.0 | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Itaituba/PA Rurópolis/PA Trairão/PA | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 282, de 21 de junho de 2023; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 11.806, de 28 de novembro de 2023 | 25ª REUNIÃO | 2023-06-21T00:00:00 | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-11-07T00:00:00 |  |  |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
2a398bd6-632a
2b2ceaa5-4d64-4e4b-bd66-2e6eb7004be9 | 2026-04-24T00:00:00 |  |  | 24799000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | Governo do Estado de Pernambuco | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 35.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water and waste | BNDES | No |  |  | Hybrid | Serão beneficiados os 185 municípios do Estado de Pernambuco | A ampliação do acesso aos serviços terá reflexos positivos na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos, além do incremento da produtividade no trabalho e na escola, por redução de afastamentos por doenças, incentivos ao turismo e valorização imobiliária. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | O projeto foi leiloado no dia 18 de dezembro de 2025. | Criação da SPE e apresentação das garantias | Assinatura do contrato |  |  |  |  | 60 | Administrative concession (Government funded PPP) | 7630000000.0 |  |  | Yes | 2207000000.0 | 3530000000.0 |  |  |  | 2023-05-23T00:00:00 | 2024-12-10T00:00:00 | Completed | 2024-12-11T00:00:00 | 2025-02-07T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-09-12T00:00:00 | Completed | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18T00:00:00 | Completed
2cad717e-cba2
2d58c260-5e3b-477e-842f-7637c43b487d |  |  |  | 6000000000.0 |  |  | Support for project structuring |  | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} |  | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Health | Other | No |  |  |  | Maior centro de processamento de produção de biofármacos vacinas da América Latina. Localizado no Bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro. | Estimativa média: 120 milhões de frascos de vacina e biofármacos/ano, quadruplicando a capacidade atual. | SIPE | In Progress | RESOLUÇÃO CPPI Nº 349, DE 30 DE OUTUBRO DE 2025; RESOLUÇÃO CPPI Nº 353, DE 28 DE JANEIRO DE 2026. | DECRETO Nº 12.758, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025. | 29ª Reunião Ordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) | 2025-11-25T00:00:00 | Estudos em elaboração. | [9 empty] | 1500.0 |  | Yes | [5 empty] | 2025-11-14T00:00:00 |  |  | 2026-06-08T00:00:00 |  |  | 2026-07-20T00:00:00 |  |  | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2027-01-18T00:00:00
2da7c003-ce98-4b7a-bbeb-493ffe96d372 |  |  |  | 2820000000.0 | No |  | Support for project structuring | ANTT |  |  | Transport | Transport-Highway |  | Yes | [5 empty] | SIEC | In Progress | RESOLUÇÃO Nº 192, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 | DECRETO Nº 10.872, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 | 17ª REUNIÃO do CPPI | 2021-11-29T00:00:00 | Pipeline do Ministério dos Transportes para 2026. Aguardando auduência pública. | [11 empty] | Yes | [7 empty] | Completed
30669a87
32062dec-f6dd
33839d16-e8d5
341f3ca1-a7fd-477d-ba94-3f713703993e | 2027-04-20T00:00:00 |  |  | 350000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Governo do Estado de Pernambuco | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 20.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water | CAIXA | No |  |  | Largest discount | Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho | Melhoras no abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-03-21T00:00:00 | O projeto está em andamento, na fase de aprovação pela COMPESA. | Aprovação do projeto no Conselho de Administração da COMPESA. | Abertura da Consulta Pública | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 302148.0 |  |  | No | [5 empty] | 2022-03-30T00:00:00 | 2026-06-18T00:00:00 |  | 2026-06-19T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 |  |  |  |  | 2026-10-20T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | 2026-12-30T00:00:00
344d2b96
350f8fce-2b7c-457d-831a-d005c3a6764d | 2026-04-16T00:00:00 |  |  | 13414700.0 | No |  | Support for project structuring | MCID |  | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 |  |  | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 58% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 74% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 65418.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 1651897.47 | 2023-02-15T00:00:00 |  | In progress | 2025-09-08T00:00:00 |  | Not started |  |  | Not applicable | 2025-09-30T00:00:00 | Not started | 2025-12-09T00:00:00 |  | Not started
356a7e5a
38993bb2-4e2e-43f7-a176-5b300ea0a8a7 | 2027-08-24T00:00:00 |  |  |  | Not applicable |  | Support for project structuring | [12 empty] | SIPE | [13 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 98254.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-04-01T00:00:00 |  |  | 2026-12-17T00:00:00 | [5 empty] | 2027-04-06T00:00:00 |  | 2027-06-24T00:00:00
390087b5-b5cc-48f9-b29e-be23cd49df47 |  |  |  | 173600000.0 | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Maués/AM Nova Olinda do Norte/AM | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 162, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.676, de 16 de abril de 2021 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | Aguarda solução sobre reinvindicação de terra por etnia indígena para publicação do edital | Questões indígenas | Ajustar unidades de manejo, caso possível, e publicar edital | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-08-01T00:00:00 | 2022-06-30T00:00:00 | Completed | 2022-06-15T00:00:00 | 2022-07-29T00:00:00 | Completed |  | 2023-07-26T00:00:00 | Completed |  | Not started |  |  | Not started
3bfaea01-7c1e-400c-9fe2-df6f406edce8 |  |  |  | 33200000000.0 | No |  | Support for project structuring | MT | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '5': 'Replacement (replacing a service that is about to expire)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Transport | Transport-Railway | Other | Yes | 0.0 | 0.0 | Other |  | Indenização: R$4,2 Bilhões Não renovação: Minas-Rio, Trechos Não Operacionais, Roncador-Brasília, Ramal Poços de Caldas. Devoluções conforme IN 01/2025. 1.Aplicação de R$ 3,6 Bilhões (investidos na renovação do Corredor Minas Bahia em até 12 anos) 2.Parcelamento de R$ 0,6 Bilhão restante em parcelas anuais por 10 anos, reajustadas pelo IPCA Adicionais: R$ 1,1 Bilhão 1.Pagamento Adicional: R$ 0,9 Bilhão, sendo 0,4 Bi em parcelas anuais por 10 anos, reajustadas pelo IPCA e 0,5 Bi em investimentos nas malhas sudeste e leste (lista de projetos) 2.Investimento de política pública: R$ 0,2 Bilhão Obras de interesse público relacionadas a interferências viárias e Acesso ao Porto de Aratu | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 10, de 07 de março de 2017; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 9.059, de 25 de maio de 2017 | 2ª REUNIÃO | 2017-03-07T00:00:00 | O projeto foi protocolado no TCU para análise pela SecexConsenso. | Definição dos investimentos obrigatórios e cálculo das indenizaçõe pela devolução de trechos ferroviários. | Aprovação da proposta pela Diretoria Colegiada da ANTT, elaboração do Plano de Outorga pelo Ministério dos Transportes e protocolo do processo para análise do TCU. | [5 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | 1100000000.0 |  | 400000000.0 |  |  | 2017-03-07T00:00:00 | 2020-12-16T00:00:00 | Completed | 2024-08-30T00:00:00 | 2024-10-14T00:00:00 | Completed | 2025-08-20T00:00:00 |  |  |  | Not started |  |  | Not started
3cc782fb-74a8-4ff2-8c65-64a6c28c739a |  |  |  | 109035320.84 | No |  | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Transport | Transport-Hidroway | INFRA | No | [5 empty] | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 305, de 25 de julho de 2024 | Decreto 12.193, de 20 de setembro de 2024 | 27ª Reunião | 2024-06-25T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [7 empty] | Completed |  |  | Not started |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started
3cde796c
3d228904-a18a-4f94-b5ef-710a2df6bcc2 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Other-Other | CAIXA | No |  |  |  | Vitória da Conquista (BA) |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 325, de 25 de março de 2025 | Decreto nº 12.601, de 28 de agosto de 2025 | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | SPU elabora nota de diretrizes Estudos em contratação | Diretrizes SPU em aberto Alinhamento do estado da BA com a prefeitura de Vitória da Conquista sobre o projeto | Vitória da Conquista – Governo da BA aguarda orientações da SPU | [6 empty] | 370868.0 |  |  | Yes
41b91da5-95bb-49f8-a722-96bbbfd25918 |  |  |  | 3560000000.0 | [21 empty] | Pipeline do Ministério dos Transportes para 2026. | [19 empty] | Completed |  |  | Completed
4211d891-42fc
4226a865-eb3a-458a-8d9e-5325c4e72954 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | Serviço Florestal Brasileiro - SFB |  | 37.0 | Environment |  | BNDES | No |  |  | Largest grant | Marabá/PA e São Félix do Xingu/PA | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 327, de 25 de março de 2025 |  | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | Estudos em andamento | Compartilhamento de estrada com a Vale Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2024-11-07T00:00:00
4252fabb-b261-45b5-9bab-27a440801174 |  |  |  | 4800000000.0 | No |  | Support for project structuring | Ministério dos Transportes | {'5': 'Replacement (replacing a service that is about to expire)'} | 35.0 | Transport | Transport-Railway | INFRA | Yes |  |  | Largest grant |  | Maior utilização desta parte da Malha Sul, hoje subutilizada na concessão atual. | SIEC | In Progress | Resolução CPPI nº 147, de 2 de dezembro de 2020 | Decreto nº 10.624, de 9 de fevereiro de 2021 | 14ª Reunião do CPPI | 2020-12-02T00:00:00 | A Infra S.A., por meio do Contrato nº 009/2024, autorizou o Consórcio Nova Malha Sul a elaborar Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) voltados a subsidiar processo de concessão de ferrovias federais, com extensão total aproximada de 4.256 km. O estudo propôs a divisão da Malha Sul em 3 segmentos distintos: Corredor Paraná-Santa Catarina, Corredor Rio Grande e Corredor Mercosul. |  | Conclusão dos estudos para abertura de Consulta Pública. | [5 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes |  |  |  | O valor da outorga ainda não foi definido. |  | 2024-04-10T00:00:00 | 2027-03-10T00:00:00 | [7 empty] | 2026-09-01T00:00:00 |  | 2026-12-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00
42887213
42db8048-3b50
43cd2f4b
44cd4078-42b0-4a83
464b9e5c-896c-4b9b-a33f-c07e26209911 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Parks and forests (visitation) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz em Minas Gerais. Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna no Espírito Santo. |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 197, de 25 de agosto de 2021 Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 Resolução CPPI 293, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.958, de 07 de fevereiro de 2022; Decreto 11.912, de 06 de fevereiro de 2024 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | Estudos contratados Aguarda priorização pelo ICMBio |  | Iniciar os estudos | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [7 empty] | Not started |  |  | Not started | 2024-06-06T00:00:00 |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
47f8bb42-bbe9-4f12-822d-713277736d71 | 2027-11-23T00:00:00 |  |  | 392841778.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio dos Municípios da Mogiana | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Barrinha, Cravinhos, Dumont, Guará, Ipuã, Jaboticabal, Jardinópolis, Luis Antônio, Morro Agudo, Pitangueiras, Pradópolis, Ribeirão Preto, Rincão, Santa Lúcia, São da Joaquim, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taquaratinga |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto está em discussão com o consórcio em função do risco de saída de municípios, inclusive Ribeirão Preto. | Risco de saída de municípios podem acarretar remodelagem do projeto, | Reunião com Ribeirão Preto visando a sua manutenção no projeto Atualização dos estudos e aprovação do projeto pelos gestores. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 1318002.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2022-04-12T00:00:00 | 2024-03-13T00:00:00 | Completed | 2024-03-15T00:00:00 | 2024-04-30T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2027-02-22T00:00:00 |  |  | 2027-07-20T00:00:00 | Not started
47fe6ece-74b6-4c8b-b835-43286ef737c0 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MT | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '5': 'Replacement (replacing a service that is about to expire)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Transport | Transport-Railway | INFRA | Yes |  |  | Largest grant | Municípios dos estados do Ceará e Maranhão. |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 318, de 02 de agosto de 2024 | Decreto 12.222, de 14 de outubro de 2024 | 27ª Reunião | 2024-08-02T00:00:00 | A ANTT irá analisar o Plano de Negócio da FTL. Existe a possibilidade de que o contrato de concessão seja otimizado por meio de negociação via SecexConsenso, no TCU. | A prorrogação do contrato da FTL implicará na devolução de 3.020 km de linhas, sendo que somente serão indenizados 1.836 km, visto que alguns trechos não terão indenização por motivos diversos, como substituição pelo traçado da TLSA, utilização pela CBTU ou destruição pelas enchentes. | Conclusão da negociação na SecexConsenso, do TCU. | [5 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-08-02T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  | Not started
484b4856-48b1-4ff7-a136-e920fb65d647 |  |  |  | 4140000000.0 | No | Scheduled | Support for project structuring | ANTT |  |  | Transport | Transport-Highway |  | Yes | [5 empty] | SIEC | In Progress | RESOLUÇÃO Nº 52, DE 8 DE MAIO DE 2019 RESOLUÇÃO CPPI Nº 340, DE 3 DE JUNHO DE 2025 RESOLUÇÃO CPPI Nº 340, DE 3 DE JUNHO DE 2025 RESOLUÇÃO CPPI Nº 361, DE 28 DE JANEIRO DE 2026 | DECRETO Nº 9.972, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 DECRETO Nº 12.610, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025 | 9ª REUNIÃO DO CPPI |  | Edital aprovado pela ANTT em 12/02/2026. Leilão em 28/05/2026 | [11 empty] | Yes | [5 empty] | 2024-02-01T00:00:00 | 2024-08-30T00:00:00 | Completed | 2024-11-29T00:00:00 | 2025-03-27T00:00:00 | Completed | 2025-03-28T00:00:00 | 2025-07-30T00:00:00 |  | 2026-02-12T00:00:00 | Completed | 2026-05-28T00:00:00
4a6169ec-387d-48e7-a14a-451e59b97f31 |  |  |  | 150204000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 25.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 10, de 07 de março de 2017 | Decreto 9.059, de 25 de maio de 2017 | 2ª REUNIÃO | 2017-03-07T00:00:00 | O processo encontra-se em análise no TCU. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | 1.0 | 2.0 |  |  |  |  | 2023-07-24T00:00:00 | Completed | 2024-03-25T00:00:00 | 2024-05-08T00:00:00 | Completed | 2025-07-01T00:00:00 | 2025-09-24T00:00:00 |  | 2026-03-31T00:00:00 | Completed |  | 2026-02-26T00:00:00 | Completed
4a9e98e6-ec2e
4c05e45c-b718-4c7a-b03f-81d13a82f9f8 |  |  |  | 18440000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | MT |  |  | Transport | Transport-Highway | [7 empty] | SIEC | In Progress |  |  |  |  | Aprovado pelo TCU em setembro de 2025. Leilão estimado para 2026. | [11 empty] | Yes | [7 empty] | Completed |  |  | Completed | 2025-09-24T00:00:00
4c2b7f32-e418
4d24370c-ef9f-4e88-9e39-28c490db2d05 |  |  |  | 5000000.0 | No |  | Support for project structuring | MME |  |  | Mining | Mining-Mining | Other | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 72, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.116, de 19 de novembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | Leilão ocorrido em 04/06/2024 (deserto) Leilão ocorrido em 25/03/2025 (deserto | A SGB/CPRM quer qualificar novos ativos, mas não há alinhamento com MME. Querem testar outros modelos de parceria; recomendação da SIPE é que façam sem qualificar no PPI (usem a parceria estratégica prevista na Lei das Estatais). Proposta de revogar a qualificação dos projetos remanescentes (Caulim e Carvão) não avançou na SGB/CPRM. | Discutir com a SGB/CPRM e MME a manutenção do projeto no PPI | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | 500000.0 |  |  | bônus de assinatura mínimo de R$ 500.000; prêmio de oportunidade 1, no valor de R$ 2,5 milhões; prêmio de oportunidade 2, no valor de R$ 7 milhões, a ser pago em até dez dias úteis contados da publicação da primeira concessão de lavra no Diário Oficial da União; e royalty de 1% sobre a receita bruta na fase de operação e produção. |  |  |  | Completed | 2021-04-12T00:00:00 | 2021-08-12T00:00:00 | Completed | 2022-08-24T00:00:00 |  | Completed | 2024-11-22T00:00:00 | Completed |  | 2025-03-25T00:00:00 | Not started
4ec9c8f4
4fbd5c3c-ee58-479f-93fc-76d97b7f110b | 2027-12-07T00:00:00 |  |  | 97826000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município de Mogi das Cruzes | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 451505.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-02-24T00:00:00 |  |  | 2026-12-28T00:00:00 | [5 empty] | 2027-05-19T00:00:00 |  | 2027-10-17T00:00:00
510de519-01fb
51ca2063-24d7
52665076-da05-478f-9dea-4111860909e0
54506e95-c2d9-4a74-b70c-99f379c6b432 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Transport | Transport-Hidroway |  | No | 0.0 | 0.0 |  |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 195, de 25 de agosto de 2021 | Decreto 10.865, de 19 de novembro de 2021 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-11-13T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
55d8c9d7-c8ea
56e91a40-09ed-4e76-84f8-6ad7119a3ba5 |  |  |  | 6500000000.0 | No |  | Support for project structuring | MT |  | 30.0 | Transport | Transport-Highway | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Hybrid |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 52, de 08 de maio de 2019 | Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019 | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | Pipeline do Ministério dos Transportes para 2026. |  |  |  |  | R$ 0,1154/km (pista simples); R$ 0,1615/km (pista dupla) |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-05-15T00:00:00 | 2022-10-07T00:00:00 | Completed | 2022-10-17T00:00:00 | 2023-01-31T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
5731cec4
57f09efa-e23d-4d1b-b1bd-400cd687b5ef | [7 empty] | Município de Maceió | {'7': 'Other'} |  | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Housing | CAIXA | No |  |  | Largest discount | Maceió |  | SIPE
5834280d-f76d-45c3-9d4b-c223179d9c9e |  |  |  | 36270000.0 | No |  | Support for project structuring | MMA | {'3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 30.0 | Environment | Environment-Parks and forests (visitation) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Brasília/DF | viabilizar a proteção dos ecossistemas naturais, permitir e promover o usufruto do patrimônio natural e cultural do país através das atividades de visitação pela população. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 131, de 10 de junho de 2020; Resolução CPPI 157, de 02 de dezembro de 2020 Resolução; CPPI 249, de 20 de setembro de 2022; Resolução CPPI 293, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.447, de 07 de agosto de 2020; Decreto 10.673, de 13 de abril de 2021; Decreto 11.912, de 06 de fevereiro de 2024 | 13ª REUNIÃO 14ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Enviado ao TCU para análise em 10/12/2025. | Movimentação de atores locais contrários ao projeto (usuário e grupos políticos) Deputados Distritais/Oposição ao projeto – Alerta SG/PR sobre repercussão Caesb não se manifestou formalmente sobre visitação no reservatório Santa Maria | Acórdão TCU Ajustar os documentos, caso necessário Publicar o edital | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 2817068.0 | 150.0 | 300.0 | Yes | 500000.0 |  |  | 1,00% da Receita Operacional Bruta (ROB) como outorga variável e 2,00% da ROB como encargos acessórios para utilização em projetos nas Unidades de Conservação e junto à população local. |  | 2021-12-14T00:00:00 | 2023-12-29T00:00:00 | Completed | 2025-04-02T00:00:00 | 2025-07-11T00:00:00 | Completed | 2025-12-10T00:00:00 |  |  |  | Not started |  |  | Not started
5839a0bc-f46c
59ea1432-1bd8
5a209758-6bbb-49ad-87dc-e26e718aeb98 |  |  |  | 1300000.0 | Yes | Completed | Support for project structuring | MPA | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 20.0 | Agriculture and supply | Agriculture and supply-Fishing Terminal | Other | Yes | 0.0 | 0.0 | Largest grant | nan | Melhoria nas condições de sanidade do processamento de pescado e melhor atendimento à pesca artesanal. | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 128, de 10 de junho de 2020 Resolução CPPI 181, de 27 de abril de 2021 Resolução CPPI 219, de 16 de dezembro de 2021 Resolução CPPI 284, de 24 de agosto de 2023 Resolução CPPI 288, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.442, de 27 de julho de 2020; Decreto 10.741, de 05 de julho de 2021 | 13ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Leilão realizado em 03/03/2026, vencido pela empresa K. Coelho L&R, | Aguardando validação das propostas pela B3. | Assinatura do contrato. | NaN |  | nan |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN |  |  | Yes | 1.0 | 101110.0 |  |  |  | 2021-01-27T00:00:00 | 2022-11-08T00:00:00 | Completed | 2021-04-29T00:00:00 | 2021-06-13T00:00:00 | Completed | 2021-04-26T00:00:00 | 2023-03-08T00:00:00 | Completed | 2025-11-21T00:00:00 | Completed | 2026-03-03T00:00:00 | 2026-03-03T00:00:00 | Completed
5a877046-b488-496a-870d-60bc12c7a02d |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | Serviço Florestal Brasileiro - SFB |  | 40.0 | Environment |  | BNDES | No |  |  | Largest grant | Altamira/PA São Félix do Xingu/PA | A recomposição da cobertura com vegetação composta por espécies nativas da flora local contribui com a recuperação dos serviços ambientais ofertados por formações florestais. O projeto permitirá a adoção de práticas florestais sustentáveis e a geração de emprego e renda, bem como a formalização de atividade econômicas ao longo da cadeia produtiva dos produtos não madeireiros. | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 327, de 25 de março de 2025 |  | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2025-04-24T00:00:00
5b502d2f-fdc4-47ff-82ce-1787fa991606 | 2027-04-26T00:00:00 |  |  | 202012710.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Municípios de: Araricá; Campo Bom; Capela de Santana; Esteio; Glorinha; Igrejinha; Nova Hartz; Nova Santa Rita; Parobé; Portão; Riozinho; Rolante; São Francisco de Paula; Sapucaia do Sul; Cachoeirinha | alcança 14 municípios | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto está na fase de elaboração dos estudos. | Definição da modelagem e rota tecnológica com o consórcio, considerando que a alta complexidade fará com que a tarifa seja elevada para a população. | Finalização dos estudos e definição do modelo com o consórcio. Publicação de consulta pública e audiência pública | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 650399.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-06-01T00:00:00 | 2025-11-14T00:00:00 | In progress | 2026-03-31T00:00:00 | 2026-05-01T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-11-03T00:00:00 | Not started | 2027-02-26T00:00:00 | 2027-02-26T00:00:00 | Not started
5bab5aaf-029c-4f53-aeb9-dd613c18341e |  |  |  | 11000000.0 | No |  | Support for project structuring | MPA | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 20.0 | Agriculture and supply | Agriculture and supply-Fishing Terminal | Other | Yes | 0.0 | 0.0 | Largest grant | nan | nan | SIEC | Completed | Resolução CPPI 128, de 10 de junho de 2020 Resolução CPPI 181, de 27 de abril de 2021 Resolução CPPI 219, de 16 de dezembro de 2021 Resolução CPPI 284, de 24 de agosto de 2023 Resolução CPPI 288, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.442, de 27 de julho de 2020; Decreto 10.741, de 05 de julho de 2021 | 13ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Leilão vencido pela empresa TURC, com oferta de outorga de 21 mil reais. | Acompanhar o cumprimento das exigências do edital pela licitante vencedora. | Assinatura do contrato de concessão. | NaN |  | nan |  |  | Not applicable | NaN |  |  | Yes | 1.0 | 21000.0 |  | Além da outorga mínima, serão pagos R$ 250.264,79 pelo ressarcimento dos estudos e R$ 82.809,75 para a B3. |  | 2021-01-27T00:00:00 | 2022-11-08T00:00:00 | Completed | 2021-04-29T00:00:00 | 2021-06-13T00:00:00 | Completed |  | 2023-03-08T00:00:00 | Completed | 2025-03-21T00:00:00 | Completed |  | 2025-08-18T00:00:00 | Completed
5e756be9-df1b-4c20-97f8-ed92074e2d78 |  |  |  |  | Not applicable |  | Other | Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) |  | 1.0 | Energy | Energy-Oil and Gas | Other | No |  |  | Largest discount | Censo 2022: A contagem oficial da população Brasileira indicou 203.080.756 pessoas. A distribuição da Receita Patrimonial (os lucros da comercialização do óleo e gás da União) proveniente dos leilões da PPSA beneficia todos os 5.570 municípios brasileiros. | Receita Patrimonial para os cofres da União. Valor será determinado quando houver a estimativa de preço mínimo de Petróleo. | SIEC | In Progress | RESOLUÇÃO Nº 124, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - Opina pela qualificação das áreas em Oferta Permanente para exploração e produção de petróleo e gás natural, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI. | DECRETO Nº 10.479, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 - Dispõe sobre a qualificação das áreas em oferta permanente para exploração e produção de petróleo e de gás natural no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. | 13 | 2020-08-31T00:00:00 | O 6º Leilão de Petróleo da União, organizado pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), está com data marcada para o dia 29 de julho de 2026, na B3, em São Paulo. Este certame é considerado histórico por prever a comercialização de 106,5 milhões de barris de petróleo, o maior volume já ofertado pela estatal. | Detalhes da Oferta O petróleo ofertado virá de seis campos do pré-sal, com as entregas (carregamentos) programadas para ocorrer entre março de 2027 e fevereiro de 2028. A distribuição estimada dos volumes por campo é: Mero: 64 milhões de barris. Búzios: 21,5 milhões de barris. Bacalhau: 13 milhões de barris. Itapu: 4 milhões de barris. Sépia: 2 milhões de barris. Atapu: 2 milhões de barris. | Status Atual. De acordo com a PPSA (final de 2025): Março/Abril de 2026: Previsão de publicação do pré-edital para consulta e ajustes com o mercado. Maio de 2026: Previsão de divulgação do edital final. 29 de Julho de 2026: Realização da sessão pública do leilão na B3. | [5 empty] | Not applicable | 203080756.0 |  |  | No | [7 empty] | Completed | [6 empty] | 2026-05-31T00:00:00 |  | 2026-07-29T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00
61765de5-03d1-44dd-b783-da346bd30963 |  |  |  | 8997560.0 | No |  | Support for project structuring | MTUR |  | 30.0 | Turism | Turism-Turism | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Ilha de Itamaracá/PE | Ampliar as possibilidades de visitação e estimular o turismo cultural e sustentável na região, gerando emprego e renda para a comunidade local, além de promover a revitalização de um importante fortaleza do período colonial no nordeste brasileiro. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022; Resolução CPPI 129, de 10 de junho de 2020 | Decreto 10.349, de 13 de maio de 2020 Decreto 10.466, de 18 de agosto de 2020 Decreto 10.677, de 16 de abril de 2021 | 13ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Portaria conjunta MGI-MTUR publicada | Alinhamento com novo Superintendente do IPHAN/PE | Concluir relatório da Consulta pública | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | 214835.0 | [5 empty] | 2025-12-04T00:00:00 | Completed | 2025-12-05T00:00:00 | 2026-01-23T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
62f10672-0b48-4ba1
63f8f489
651a153a-1a68-46dd-b985-27d4e7a14fe6 |  |  |  | 299000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MJSP | {'7': 'Other'} | 30.0 | Defense and homeland security | Defense and homeland security-Prision | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Blumenau | 2.979 vagas, sendo 1.600 vagas de regime fechado, 800 vagas de regime provisório e 579 vagas de regime semi-aberto | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 74, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.106, de 06 de novembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-21T00:00:00 | O edital completo, com todos os detalhes técnicos e financeiros do projeto, está disponível no site https://www.portaldecompras.sc.gov.br/#/pagina-listar-arquivos/56952 Data da entrega das propostas na [B3]: 15 de dezembro de 2025. Execução geral do projeto: 97,8% (julho/2025). |  |  | NaN |  | 224,54/vaga/dia | 206,58/vaga/dia | -8% | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN |  |  | Yes | NaN |  |  |  | 6731119456.44 | 2020-12-15T00:00:00 |  | Completed | 2021-12-28T00:00:00 | 2022-02-06T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-08-20T00:00:00 | Completed | 2025-12-15T00:00:00 | 2025-12-19T00:00:00 | Completed
6537d77d-b6d2-4d8a
65f14f47
676b0d9a-3cf6-4f79-8a74-29aeba157938 | 2027-09-02T00:00:00 |  |  | 6500000000.0 |  |  | Support for project structuring | Governo do Estado de Goiás | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | BNDES | No |  |  | Largest discount | Todos os 246 municípios do Estado de Goiás | Projeto busca prover solução para a gestão de resíduos sólidos dos municípios do Estado. Com o projeto é esperado o encerramento das operações dos lixões no Estado. No total, será beneficiada uma população de 7,056 milhões de pessoas nos 246 municípios do Estado. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto está na fase de elaboração de estudos. | A governança do projeto pode ser complexa em função do seu porte do projeto e arranjo envolvendo o Governo do Estado e todos os 246 municípios. | Conclusão dos estudos e avaliação pelo Governo do Estado de Goiás | [6 empty] | 7056495.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-08-30T00:00:00 | 2026-10-15T00:00:00 |  | 2026-10-16T00:00:00 | 2026-11-17T00:00:00 |  |  |  |  | 2027-03-18T00:00:00 |  | 2027-07-28T00:00:00 | 2027-07-28T00:00:00
68cd547a
69e37415
6aae4b5e-e0b6-42ac-ab48-d989bed57039 | 2026-11-17T00:00:00 |  |  | 120000000.0 | No |  | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water and waste | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Toda a população do município de São Gonçalo do Amarantes | Esta prevista a venda de água tratada para a CAERN, que irá atender a zona norte do município de Natal. | SIPE | Paused/Suspended | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 12, de 22 de maio de 2018 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 12ª REUNIÃO CFEP | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto está em fase de distrato, por solicitação do município. | Projeto em fase de distrato com devolução dos recursos por parte do município. | Recebimento dos recursos após finalização do processo de distrato. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 115838.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-08-04T00:00:00 | 2026-01-11T00:00:00 | In progress | 2026-01-11T00:00:00 | 2026-02-12T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-03-27T00:00:00 | Not started | 2026-07-05T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | Not started
6b39afed-0f54
6b4cd7b1-40d5-4e7f-849a-8655705dcfeb |  |  |  | 28700000000.0 |  |  |  | ANTT | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 35.0 | Transport | Transport-Railway | INFRA | Yes |  |  |  | Diversos municípios nos Estado da Bahia, Goiás e Mato Grosso. | A qualificação dos trechos II e III da FIOL no Programa de Parcerias de Investimentos possibilitará que, por meio de uma nova subconcessão, o trecho II tenha as suas obras concluídas, conectando o Porto de Ilhéus à região produtora de grãos de Barreiras/BA, bem como, após a conclusão do trecho III, a FIOL esteja conectada com a Ferrovia Norte-Sul e com a FICO. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste trará os seguintes benefícios: i) proporcionará alternativa no direcionamento de cargas para os portos do Norte e Nordeste, principalmente aquelas produzidas em Goiás, Mato Grosso e Rondônia, reduzindo o percurso e o custo do transporte marítimo de grãos e minérios exportados para os portos do Oceano Atlântico, Europa, Oriente Médio e Ásia; ii) aumentará a produção agroindustrial da região, motivada por melhores condições de acesso aos mercados nacional e internacional; e iii) possibilitará e estimulará a exploração de reservas minerais ainda pouco exploradas. | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 41, de 02 de julho de 2018 Resolução CPPI 171, de 27 de abril de 2021 | Decreto 8.094, de 04 de setembro de 2013 Decreto 10.392, de 09 de junho de 2020 Decreto 10.744, de 08 de julho de 2021 | 7ª Reunião (FICO), 16ª Reunião (FIOL) |  | Em preparação para protocolo no TCU. | Licenciamento ambiental para o projeto da FIOL 3. | O Ministério dos Transportes prevê a publicação do edital em maio de 2026. | [15 empty] | 2024-12-17T00:00:00 | 2025-01-23T00:00:00 | Completed | 2025-02-07T00:00:00 | 2025-03-24T00:00:00 | Completed
6b5a70d0
6bc82e39-143a-417c-90fa-23b31dbb7bdb |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 |  |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 193, de 25 de agosto de 2021 | Decreto 10.858, de 17 de novembro de 2021 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | Projeto em revisão pós consulta pública. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2021-08-10T00:00:00 | Completed | 2021-08-18T00:00:00 | 2022-06-30T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
6c193c44
6e20e506-c99a-4bee
6e4fe371
6e5a93b6-154f-4c26-8a0d-1736a7795980 |  |  |  | 63746851.48 | Yes |  | Support for project structuring | MCID |  | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | 57,7% de Economia de Energia. Redução de Emissões de CO2: 4.308 ton/ano | SISU | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019 Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019 Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019 |  | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geraldo projeto: 97% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 70% realizada | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 299579.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2019-07-10T00:00:00 | 2021-05-18T00:00:00 | Completed | 2021-05-19T00:00:00 | 2021-07-14T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2024-01-31T00:00:00 | Completed
705bc6a1-682d-44ad-bfd2-3a8260687487 | 2026-02-27T00:00:00 |  |  | 4420000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MT |  | 30.0 | Transport | Transport-Highway | BNDES | Yes |  |  | Largest discount |  |  | SIEC | Completed | Resolução CPPI 52, de 08 de maio de 2019 Resolução CPPI 321, de 06 de janeiro de 2025 | Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019; Decreto 9.117, de 04 de agosto de 2017; Decreto 11.904, de 30 de janeiro de 2024 | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | Contrato assinado em 27/02/2026. A Way Concessões S.A. foi oficializada como a vencedora do leilão da Rota Agro (BR-060/364), assumindo o projeto após a desclassificação do primeiro colocado pela ANTT e mantendo o desconto de 19,70% sobre a tarifa básica de pedágio. |  |  |  |  | R$ 0,09442/km (pista simples); R$ 0,13218/km (pista dupla) |  | -19,7 | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-05-15T00:00:00 | 2021-12-17T00:00:00 | Completed | 2021-12-17T00:00:00 | 2022-02-25T00:00:00 | Completed | 2024-07-08T00:00:00 | 2025-02-05T00:00:00 | Completed | 2025-03-28T00:00:00 | Completed |  | 2025-08-14T00:00:00 | Completed
70cd0711-dd07
70dce939-642d-4a58-acf4-54f94b9d8a2b | 2027-02-03T00:00:00 |  |  | 20717000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 95612.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-08-28T00:00:00 |  |  | 2026-05-14T00:00:00 | [5 empty] | 2026-12-07T00:00:00
714677e9-777b-42d2-99a1-a25823a6c556 |  |  |  | NaN | No |  | Other | MDA |  | NaN | Agriculture and supply | Agriculture and supply-Supply | BNDES | No |  |  |  | nan | nan | SISU | In Progress | Resolução CPPI nº 301, de 25 de junho de 2024 | Decreto nº 12.149, de 19 de agosto de 2024 | 27ª REUNIÃO | 2024-06-25T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN |  |  | Yes | NaN | [6 empty] | Not started |  |  | Not started |  |  | Not applicable |  | Not started |  |  | Not started
71ba7c56-3e8e-47e8-bbf6-c5e8b7cc6b6b |  |  |  | 489500000.0 | No |  | Support for project structuring | Serviço Florestal Brasileiro - SFB |  | 37.0 | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Tapauá/AM Canutama/AM | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução ME nº 162, de 2 de dezembro de 2020 | Decreto nº 10.676, de 16 de abril de 2021 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | Em análise pelo TCU |  | Publicação do Acórdão TCU | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2021-10-01T00:00:00 | 2022-12-19T00:00:00 | Completed | 2022-08-18T00:00:00 | 2022-09-30T00:00:00 | Completed | 2025-09-17T00:00:00
734bc6af-77a2
739bd6f6-c612-4cb2-aacc-3554964d3122 | 2027-06-18T00:00:00 |  |  | 13200000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 67259.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-02-25T00:00:00 |  |  | 2026-10-23T00:00:00 | [5 empty] | 2026-11-20T00:00:00 |  | 2027-03-22T00:00:00
73cfd5fb-20f9-43a9-b39f-89be0ea9caa5 |  |  |  | 1197867000.0 | No |  | Support for project structuring |  |  | 25.0 |  |  |  | No | 0.0 |  | Hybrid |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 174, de 27 de abril de 2021 | Decreto 10.753, de 26 de julho de 2021 | 16ª REUNIÃO | 2021-04-27T00:00:00 | Leilão realizado em 22/10/2025, vencido pelo Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD). | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes |  | 276000000.0 |  |  |  |  | 2023-06-01T00:00:00 | Completed | 2023-10-09T00:00:00 | 2023-11-22T00:00:00 | Completed |  | 2025-04-23T00:00:00 |  | 2025-08-25T00:00:00 | Completed |  | 2025-10-22T00:00:00 | Completed
743c3dec
74c02f8a
74d5752e-fd5d
758a265e-9adc-482b-a14a-f1a3bd882087 | 2027-12-03T00:00:00 |  |  | 94259188.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio Sustentável Território São Francisco | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Município de: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. |  | SIPE | In Progress | Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019; Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | A baixa capacidade de pagamento da população pode afetar o desenvolvimento do projeto. | Finalização dos estudos para apresentação aos gestores. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 317282.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-07-18T00:00:00 | 2027-01-28T00:00:00 | In progress | 2027-01-29T00:00:00 | 2027-03-01T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2027-04-29T00:00:00 | Not started | 2027-08-06T00:00:00 | 2027-08-06T00:00:00 | Not started
75b94094-15f2
769176bb-9c9f
76945b95
7779bcee-3fe1-41f6-9b4b-5b1fd84b2989 |  |  |  | 193335000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 14.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 172, de 27 de abril de 2021 | Decreto 10.743, de 08 de julho de 2021 | 16ª REUNIÃO | 2021-04-27T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2021-02-09T00:00:00 | Completed |  | 2021-07-05T00:00:00 | Completed |  | 2021-08-06T00:00:00 | Completed | 2021-09-17T00:00:00 | Completed |  | 2021-11-05T00:00:00 | Not started
78bf6df6-ef43-4c8e-a9ea-aead39973eab |  |  |  | 4200000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Ministério dos Transportes | {'5': 'Replacement (replacing a service that is about to expire)'} | 50.0 | Transport | Transport-Railway | INFRA | Yes |  |  | Other | RJ: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana ES: Presidente Kennedy, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Iconha, Piuma, Anchieta, Guarapari, Viana, Vila Velha, Cariacica, Santa Leopoldina, Vitória | O corredor, quando completo, se conectará diretamente a duas ferrovias: ao norte com a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), em bitola métrica, e ao sul com a MRS, em bitola larga. Através destas duas ferrovias, a partir da EF-118 será possível acessar os estados de São Paulo e Minas Gerais, além de estados de todas as demais regiões do país. | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 47, de 06 de julho de 2018 | Decreto nº 12.608, de 1º de setembro de 2025 |  | 2018-07-06T00:00:00 | Em análise pelo Tribunal de Contas da União. | A modelagem do projeto prevê necessidade de aporte da União, calculado em R$ 4,1 bilhões. | Preparação do edital de licitação. | [5 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-11-21T00:00:00 | 2024-12-19T00:00:00 | Completed | 2024-12-30T00:00:00 | 2025-12-17T00:00:00 | Completed | 2025-12-30T00:00:00
79492aeb-d11c-45a1-b3a2-e3389076841c |  |  |  | 1470518000.0 |  |  | Support for project structuring |  |  |  | Transport | Transport-Ports and terminals | [7 empty] | SIEC |  | RESOLUÇÃO CPPI Nº 351, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 |  |  | 2025-12-08T00:00:00
7a7d47ae
7aa3c61e-ff19
7c320630-e604-473f-8bdc-9dd3c60a0a98 |  |  |  | 3647885.36 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 10.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No |  |  | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 278, de 21 de junho de 2023 | Decreto 11.900, de 23 de janeiro de 2024 | 25ª REUNIÃO CPPI | 2023-06-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | 1.0 | [6 empty] | Completed |  |  | Not started |  |  | Completed |  | Not started |  |  | Not started
7e46d891-720e-48ff-bb15-c2ca910ae463 |  |  |  | 266800000.0 | No | Completed | Support for project structuring | Município de Recife | {'7': 'Other'} | 25.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Housing | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Município do Recife | Aproximadamente 1.128 unidades habitacionais, sendo 637 para locação social | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 159, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CFEP 43, de 12 de novembro de 2021 | Decreto 10.678, de 16 de abril de 2021 | 14ª Reunião CPPI | 2021-04-16T00:00:00 | Consulta Pública realizada entre 08/09/2023 e 13/10/2023. Audiência Pública realizada em 29/09/2023. Edital publicado em 31/01/2026. Leilão agendado para 26/05/2026 na B3. Documentos disponíveis em: https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/ppp-de-habitacao-social/ Execução geral do projeto: 81% (outubro/25). |  |  |  |  | 2.453.000,00 mensal |  |  | Sponsored concession (Combined funded PPP) | 1488920.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 664508008.15 | 2022-07-12T00:00:00 | 2023-09-06T00:00:00 | Completed | 2023-09-08T00:00:00 | 2023-10-13T00:00:00 | Completed |  |  |  | 2025-12-31T00:00:00 | Completed | 2026-05-26T00:00:00 | 2026-03-31T00:00:00 | Not started
7f860e6a-2afa
7f935c06
7fa72dfe-7f6b-4e1a-bd47-3b525725246a |  |  |  |  | No |  |  | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Transport | Transport-Hidroway | INFRA | No | [5 empty] | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 305, de 25 de julho de 2024 | Decreto 12.193, de 20 de setembro de 2024 | 27ª Reunião | 2024-06-25T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [7 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
80d11795-e92e
8183481c-c908-4fb7
81e1899d
8320414a-6b8f-40c5-b3d6-c6240c948458 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Novo Progresso/PA | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 282, de 21 de junho de 2023; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 11.806, de 28 de novembro de 2023 | 25ª REUNIÃO | 2023-06-21T00:00:00 | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-11-07T00:00:00 |  |  |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
83410882-d8f2-4f75-a3ef-1d260041f508
83e93725-6e10-4b73-9d6f-f264d5e8d378 | 2025-12-30T00:00:00 |  |  | 18977400.0 | No |  | Support for project structuring | MCID |  | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | 100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido | SISU | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019 |  | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 52% (Abril/2025) Fase 1: 90% realizada Fase 2: 75% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 198861.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-11-24T00:00:00 |  | In progress | 2025-03-30T00:00:00 |  | Not started |  |  | Not applicable | 2025-06-30T00:00:00 | Not started |  | 2025-09-08T00:00:00 | Not started
84527695-dd24-42bc-a8db-a5e8830a4eaf |  | A Reserva Biológica (Rebio) Nascentes da Serra do Cachimbo, unidade de conservação de proteção integral, criada por Decreto s/nº de 20 de maio de 2005, com uma área de 342.195,77 ha, dos quais 36.647,91 ha são destinados à restauração florestal. A Rebio, localizada nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no sul do estado do Pará, possui significativa importância ambiental, principalmente por proteger centenas de nascentes perenes, formadoras de importantes rios das bacias do Xingu e do Tapajós e, também, devido à sua heterogeneidade e peculiaridade ambiental. Uma particularidade da Reserva é a proteção da biodiversidade, posto que a Reserva possui (i) cerca de 750 espécies vegetais catalogadas, (ii) populações de espécies endêmicas regionais ou macrorregionais, como a de um lambari, de cinco espécies de anuros, de duas de cecílias, de sete de lagartos, de 22 de aves e uma de mamífero, (iii) espécies de aves de ocorrência geográfica bastante restrita, como o papagaio-dos-garbes, papagaio-de-cabeça-laranja, rabo-branco-de-garganta-escura e a choca-bate-cabo, (iv) espécies ameaçadas de extinção, tais como a águia cinzenta, arara-azul-grande, araçari-de-pescoço-vermelho, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, coatá-da-cara-branca, ariranha, jaguatirica, gato-do-mato-pequeno , gato-maracajá e onça-pintada, e (v) espécies da fauna sob forte pressão de caça ou pesca, que vivem nesses variados ambientes, de grandes blocos de vegetação nativa e da diversidade genética das formações florestais, que sofrem maior pressão de exploração econômica.
8467bf36-e121-463f-b997-0a39002e6498 | 2026-03-16T00:00:00 |  |  | 6680000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MT |  | 30.0 | Transport | Transport-Highway | INFRA | Yes | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Municípios de Guaíra, Ubiratã, Corbélia, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon |  | SIEC | Completed | Resolução CPPI 52, de 08 de maio de 2019 Resolução CPPI 121, de 10 de junho de 2020 Resolução CPPI 234, de 02 de junho de 2022 Resolução CPPI 320, de 24 de setembro de 2024 Resolução CPPI 322, de 29 de novembro de 2024 | Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019; Decreto 10.484, de 10 de setembro de 2020 | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | Contrato assinado em 16/03/2026. Vencedor Grupo Pátria com desconto de 23,83% sobre a tarifa básica de pedágio. |  |  |  |  | R$ 0,10796/km (pista simples) – R$ 0,15114/km (pista dupla) |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-02-07T00:00:00 | 2021-12-17T00:00:00 | Completed | 2023-02-27T00:00:00 | 2024-02-08T00:00:00 | Completed | 2024-11-14T00:00:00 | 2025-05-28T00:00:00 |  | 2025-07-15T00:00:00 | Completed |  | 2025-10-30T00:00:00 | Completed
858076ed-4fba-44fc-8b6d-055c2a8011cd |  |  |  | 41815000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 15.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 145, de 02 de dezembro de 2020 | Decreto 10.635, de 22 de fevereiro de 2021 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2020-12-21T00:00:00 | Completed |  | 2021-03-11T00:00:00 | Completed |  | 2021-05-20T00:00:00 | Completed | 2021-06-24T00:00:00 | Completed |  | 2021-08-13T00:00:00 | Not started
8587a771-a713-4b0d-bdaa-594649c26413 |  |  |  | 572479987.75 | Not applicable |  | Support for project structuring | MEC | {'6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 25.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Education | BNDES | No |  |  | Largest discount | Município de Caxias do Sul/RS |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 73, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.134, de 26 de novembro de 2019 | 10ª Reunião CPPI | 2019-08-21T00:00:00 | Edital publicado em 14/04/2025 Leilão realizado em 08/07/2025 |  |  | 824457105.0 | 666709186.0 | R$ 8.244.571,05 / mês | R$ 6.667.091,86 / mês | -19,13 | Administrative concession (Government funded PPP) | 523716.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2022-12-08T00:00:00 |  | Completed | 2024-07-11T00:00:00 | 2025-08-21T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-06-25T00:00:00 | Completed | 2025-07-08T00:00:00 | 2025-07-08T00:00:00 | Completed
85f471ce
870432be-2fa4-4b58-bc96-df5357403831 |  |  |  | 1750000000.0 | No |  | Support for project structuring | MIDR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | NaN | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation | Other | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Iuiú, Malhada, Palmas de Monte Alto e Guanambi | nan | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 216, de 16 de dezembro de 2021; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 11.041, de 12 de abril de 2022 | 19ª REUNIÃO | 2021-12-16T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN | 50000.0 |  | Yes | NaN | [6 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
871471ec-fe5d
898c89be-6ef0-4d68-bbd2-72e03cb405df |  |  |  | 8590000000.0 | [21 empty] | Em análise pela Secex Consenso. | [19 empty] | Completed |  |  | Completed
89af9448-d5b3-466a-b9ec-1660fd99dffb |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | [13 empty] | In Progress | Resolução CPPI nº 282, de 21 de junho de 2023 | Decreto nº 11.806, de 28 de novembro de 2023 | 25ª REUNIÃO | 2023-06-21T00:00:00 | [12 empty] | Yes | [5 empty] | 2025-04-24T00:00:00
8b14d8de-328d-42a2-873c-3d40b1691fb8 | 2025-08-01T00:00:00 |  |  |  | No | Completed | Support for project structuring |  |  |  |  | Transport-Highway | INFRA | No |  |  | Largest discount |  |  | SIEC | Completed | Resolução CPPI 148, de 02 de dezembro de 2020 | Decreto 10.647, de 11 de março de 2021 | 14ª REUNIÃO | 2021-03-11T00:00:00 | Termo aditivo assinado em 01/08/2025. | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2024-10-14T00:00:00 | Completed | 2024-12-09T00:00:00 | 2025-01-30T00:00:00 |  |  |  |  | 2025-01-31T00:00:00 | Completed |  | 2025-05-22T00:00:00
8c14418c-98ab-45d4-919f-24dddc0be03a | 2026-07-31T00:00:00 |  |  | 22875000.0 | No |  | Support for project structuring | Prefeitura do Município de Colatina - ES | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 13.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | 57,7% de Economia de Energia. Redução de Emissões de CO2: 4.308 ton/ano | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019 |  | 2019-11-06T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 87,5% (Março/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 37% realizada |  | Aguarda a publicação do Edital. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 119992.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 62000000.0 | 2021-05-11T00:00:00 | 2022-12-26T00:00:00 | Completed | 2022-12-26T00:00:00 | 2023-01-26T00:00:00 | Completed | 2023-03-15T00:00:00 | 2024-07-24T00:00:00 |  | 2026-03-31T00:00:00 |  | 2026-05-18T00:00:00 | 2026-03-26T00:00:00 | Not started
8c70887b-fd2d-4d28-8fb0-eb2d61a78c8a | [19 empty] | SIPE
8d191d82-7d1e-47d9-9f25-a580984292ad |  |  |  | 3811000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MT |  | 30.0 | Transport | Transport-Highway | BNDES | Yes |  |  | Largest discount |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 52, de 08 de maio de 2019;Resolução CPPI 339, de 21 de maio de 2025 | Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019; Decreto 9.117, de 04 de agosto de 2017; Decreto 11.904, de 30 de janeiro de 2024 Decreto 12.609, de 1º de setembro de 2025 | 9ª REUNIÃO CPPI | 2019-08-14T00:00:00 | Encaminhado para o TCU em 18/06/2025. |  |  |  |  | R$ 0,12415/km (pista simples); R$ 0,17381/km (pista dupla) |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-05-15T00:00:00 | 2021-12-17T00:00:00 | Completed | 2021-12-17T00:00:00 | 2022-02-25T00:00:00 | Completed | 2025-06-18T00:00:00 |  |  | 2026-03-31T00:00:00 | Not started |  | 2026-09-30T00:00:00 | Not started
8d2bfbb1-1ab5-43ec-bcb4-8b45c530455d |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MD |  |  | Turism | Turism-Turism | BNDES | No |  |  | Largest grant | Manaus/AM |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 296, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 11.898, de 23 de janeiro de 2024 | 26ª Reunião | 2023-11-22T00:00:00 | Produtos entregues. ExB manifestou que não quer alternativa de PPP (Lei 11.079) e solicitou revisão dos estudos. | Mudança de escopo como tentativa de viabilizar o projeto | ExB solicitou novo estudo separando manejo animal, a cargo do ExB, das demais áreas e serviços (parceiro privado). | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2024-07-09T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
8f4f887b-17b2
9010ae8c
90a36e6f-baa2
90f37771
91086620-30d2 |  |  | 5300000000.0
913ebfc5-dbff
922178f7-8eac-409a
926c1e8a
956ec97e-db52-4ce3-8af9-6a602bb16fdc | 2028-04-14T00:00:00 |  |  | 76801752.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Municípios de: Chã Grande, Cortês, Escada, Palmares, Pombos, Ribeirão e Xexéu. |  | SIPE | In Progress | Resolução CFEP 50, de 19 de setembro de 2022; Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | Com a mudança na governança do projeto, houve um diminuição na análise dos projetos por parte do consórcio, estando em fase de retomada. | Continuidade na análise dos projetos por parte do COMSUL. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 217834.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-12-05T00:00:00 | 2027-02-28T00:00:00 | In progress | 2027-03-01T00:00:00 | 2027-04-02T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-09-08T00:00:00 | Not started | 2027-12-17T00:00:00 | 2027-12-17T00:00:00 | Not started
95ba3705
95e9734f-c26a-40eb-b298-6082143b96ca |  |  |  | 1131398000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 35.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 107, de 19 de fevereiro de 2020 | Decreto 10.330, de 28 de abril de 2020; Decreto 10.635, de 22 de fevereiro de 2021 | 12ª REUNIÃO | 2020-02-19T00:00:00 | Aguardando abertura de Audiência Pública. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2024-10-10T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
96f67bdb-0e8c-4e40-ae00-cf717da5e633 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | Serviço Florestal Brasileiro - SFB |  | 37.0 | Environment |  | BNDES | No |  |  | Largest grant | Rorainópolis/RR | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 327, de 25 de março de 2025 |  | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | Estudos em andamento | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2024-11-07T00:00:00
97d471b7
980f56b8-ee2a
9879f1ad-e1cc-42a2-85ea-78390298612b |  |  |  | 4606000.0 |  |  | Support for project structuring |  |  |  | Transport | Transport-Ports and terminals | [7 empty] | SIEC |  | RESOLUÇÃO CPPI Nº 351, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 |  |  | 2025-12-08T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable | [11 empty] | Completed
98b53504-4b6a-4df5-ae4b-1482a73804c2 |  |  |  | 1000000000.0 | No |  | Other | MS | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} |  | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Health | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Porto Alegre |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 96, de 19 de novembro de 2019; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.423, de 15 de julho de 2020 | 11ª REUNIÃO | 2019-11-19T00:00:00 | Em fase de tramitação aditivo de escopo com o BNDES e da contratação de prestação de serviço de consultoria especializada para estruturação do projeto de PPP. | Alterações de escopo; | Celebração de ACT entre MS e GHC para delegação de competências ao GHC para a execução das desapropriações de terrenos | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 1388794.0 |  |  | Yes | [7 empty] | Not started |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
98f1c849-bd13-454b-b956-4940de5ae1c3 | 2025-11-28T00:00:00 |  |  | 3590000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | Governo do Estado do Pará |  | 40.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water and waste | BNDES | No |  |  | Largest grant | Serão beneficiados 27 municípios do Estado do Pará. | 30% das economias residenciais serão beneficiárias de Tarifa Social com desconto de 50% na tarifa residencial para consumos de até 15 m3/mês; ✓Custeio parcial pelo PODER CONCEDENTE (através da CONTA OUTORGA) das TARIFAS devidas pelos USUÁRIOS elegíveis nos 3 primeiros anos da concessão e custeio de ligações intradomiciliares, conforme política de elegibilidade a ser divulgada pelo PODER CONCEDENTE – Aumenta adesão dos usuários mais vulneráveis ao sistema e diminui risco de inadimplência para concessionário. | SIPE | Completed | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-08-21T00:00:00 | O projeto teve duas etapas no leilão, com os blocos A, B e D leiloados no dia 11/04/2025, tendo obtido uma outorga de R$ 1,43 bilhões, e um segundo leilão para o bloco C, realizado no dia 05/08/2025, obtendo uma outorga de R$ 400,6 milhões. O contrato dos blocos A, B e D foram assinados no dia 05/08/2025. | Acompanhamento do contrato | Execução do contrato |  |  |  |  | 0,01 | Administrative concession (Government funded PPP) | 803300.0 |  |  | Yes | 40000000.0 | 40050000.0 |  |  |  | 2022-12-23T00:00:00 | 2024-09-26T00:00:00 | Completed | 2024-09-27T00:00:00 | 2024-10-28T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2024-12-17T00:00:00 | Completed | 2025-08-05T00:00:00 | 2025-08-05T00:00:00 | Completed
9e1299ea-e1c7
9e65bed1-a689
9fadae09-e42b-4d15
9fd6f3dc-03f7-49df-b7f7-b5574d34b848 | 2027-03-29T00:00:00 |  |  | 64000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí - CISAMAVI (SC) | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 16.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Prefeituras Municipais, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques das cidades com iluminação cênica nos municípios integrantes da proposta de estruturação da PPP de IP com o CISAMAVI nos municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum. |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. |  | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 44% (Outubro/2025) Fase 1: 91% realizada Fase 2: 0% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  | Aguardando confirmação dos municípios para consulta pública | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 241398.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 160000000.0 | 2024-08-22T00:00:00 | 2026-05-14T00:00:00 | In progress | 2026-05-18T00:00:00 | 2026-04-17T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-09-15T00:00:00 | Not started | 2026-11-23T00:00:00 | 2026-12-03T00:00:00 | Not started
a06011b4-bc21-4fa7-a9e8-48674a98e57a |  |  |  | 36714762.04 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  |  | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No |  |  | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 292, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 11.899, de 23 de janeiro de 2024 | 26ª Reunião do CPPI | 2023-11-22T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [10 empty] | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  | Not started
a220456c-90b6-4d8a-978b-483eee414286 | 2027-07-27T00:00:00 |  |  | 16382000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 75605.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-05T00:00:00 |  |  | 2026-11-19T00:00:00 | [5 empty] | 2027-03-09T00:00:00 |  | 2027-06-01T00:00:00
a5214585-f845-4ba6-9f27-3cf061a17511 | 2027-08-09T00:00:00 |  |  | 16507260.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Prefeitura Municiapal de Barbalha - (CE) | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | [7 empty] | SIPE | [5 empty] | Aguardando reunião de partida com as constultorias para início dos projetos. | Não há | Início dos estudos com a realização do diagnóstico de campo. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 75033.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 42918876.0 | 2026-04-20T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 |  | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-09-25T00:00:00 |  | 2026-09-28T00:00:00 | 2027-01-18T00:00:00 |  | 2027-03-15T00:00:00 |  | 2027-05-17T00:00:00 | 2027-05-28T00:00:00
a6643220-971e
a6bbd1ae-29cd-4fcb
a7317046-c49d-4e61-835b-2f23dded1972 | 2026-03-06T00:00:00 |  |  | 6180000000.0 | No | Completed | Support for project structuring | MT |  | 25.0 | Transport | Transport-Highway | INFRA | No | 0.0 | 0.0 |  |  |  | SIEC | Completed | Resolução CPPI 209, de 16 de dezembro de 2021; Resolução CPPI 299, de 12 de março de 2024 | Decreto 11.005, de 21 de março de 2022 | 19ª REUNIÃO | 2021-12-16T00:00:00 | Contrato assinado em 09/03/2026. | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2024-10-14T00:00:00 | Completed |  | 2024-12-17T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-08-01T00:00:00 | Completed |  | 2025-11-11T00:00:00 | Completed
a87b1857-97e6-48b8-9ee7-72061e7b5b3c | 2026-03-09T00:00:00 |  |  | 19906000.0 | Yes | Completed | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 14.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Prefeituras Municipais, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques das cidades com iluminação cênica. | Modernização de 100% do parque de iluminação pública, estimado ao final do contrato em 15.505 pontos. Implantação de Iluminação de Destaque em 28 bens do município. Meta de eficientização de energia de 64,3%. Redução de emissão de gases de efeito estufa: 518 tCO2 anual. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. |  | 2019-08-21T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 97,5 % (Fevereiro/2026) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 95% realizada | Contrato assinado, aguardando a etapa de treinamento do manual da concessão para finalização. | Contrato assinado, aguardando a etapa de treinamento do manual da concessão da equipe da prefeitura para finalização. |  |  | R$ 398739 | 246182 | 38,3% | Administrative concession (Government funded PPP) | 96666.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 69147686.0 | 2023-08-24T00:00:00 | 2024-09-27T00:00:00 | Completed | 2024-10-01T00:00:00 | 2024-10-31T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-07-01T00:00:00 | Completed | 2025-07-24T00:00:00 | 2025-08-29T00:00:00 | Completed
a93af4fb-d039-4fad
ad90c00e-f42d
afa5c377-0d31-492c-8ca4-54df7f73c284 | 2027-01-11T00:00:00 |  |  | 24207000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - PE | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 16.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeituras Municipais, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques das cidades com iluminação cênica. | 100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido até 15.987 pontos de iluminação ao final do período de 16 anos. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. | Projeto FEP | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 73,9 % (Fevereiro/2026) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 73,3% realizada Fase 4: 0% realizada | Aguarda o envio do PL de delegação dos serviços para a aprovação na Câmara de Vereadores. | Tramitação e autorização do TCE PE. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 134110.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 79892431.0 | 2023-08-08T00:00:00 | 2025-11-07T00:00:00 | Completed | 2025-11-11T00:00:00 | 2026-11-13T00:00:00 | Completed | 2026-03-20T00:00:00 | 2026-07-20T00:00:00 |  | 2026-07-31T00:00:00 | Not started | 2026-08-10T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | Not started
aff145d8-d9d6-4a40-87a9-0e75318cadf0 |  |  |  | 2715294000.0 | No |  | Other | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 25.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No |  |  | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 121, de 10 de junho de 2020 | Decreto 10.484, de 10 de setembro de 2020 | 13ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Em análise no TCU. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [6 empty] | 2023-11-23T00:00:00 | Completed | 2024-03-11T00:00:00 | 2024-05-10T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
b09ae85e-186a-4bf9-9fa6-1767ae6f582b |  |  |  | 99403000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 25.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No |  |  | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 278, de 21 de junho de 2023 | Decreto 11.900, de 23 de janeiro de 2024 | 25ª REUNIÃO CPPI | 2023-06-21T00:00:00 | Leilão realizado em 22/10/2025, sendo vencido pela Petrobras. | [7 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes |  | 104000000.0 |  |  |  |  | 2023-10-17T00:00:00 | Completed | 2024-03-25T00:00:00 | 2024-03-08T00:00:00 | Completed |  | 2025-05-07T00:00:00 |  | 2025-08-25T00:00:00 | Completed |  | 2025-10-22T00:00:00 | Completed
b17b954e-52d0-4f06
b3ee4629-b976-4d12-af02-593245102cf7 | 2026-12-18T00:00:00 |  |  | 410154130.0 | No | Scheduled | Support for project structuring | Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Centro Oeste Mineiro | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Municípios de: Abaeté, Araújos, Bambuí, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Conceição do Pará, Córrego Danta, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Igaratinga, Iguatama, Leandro Ferreira, Luz; Maravilhas, Martinho Campos, Medeiros, Moema, Morada Nova de Minas, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Paineiras, Papagaios, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Quartel Geral, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha, São Sebastião do Oeste, Serra da Saudade e Tapiraí. |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO CFEP | 2019-05-08T00:00:00 | Edita publicadol | Acompanhamento dos pedidos de informação quanto ao edital. | Realização do leilão | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 720379.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2022-03-31T00:00:00 | 2024-01-12T00:00:00 | Completed | 2024-01-15T00:00:00 | 2024-03-08T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2026-04-10T00:00:00 | Completed | 2026-07-21T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | Not started
b4515555-143a-46d4-b04b-737132ae83fa |  |  |  | 70689388.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 25.0 | Transport | Transport-Ports and terminals | INFRA | No |  |  | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 193, de 25 de agosto de 2021 | Decreto 10.858, de 17 de novembro de 2021 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | [8 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [10 empty] | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
b4bc3470-79d3-410f-b838-aa5cf18f381a | 2027-10-20T00:00:00 |  |  | 143965588.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Consócio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Solid waste | FEP CAIXA | No |  |  | Largest discount | Municípios de: Altinho, Angelim, Bezerros, Cumaru, Cupira, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, São Joaquim do Monte, Surubim, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes. |  | SIPE | In Progress | Resolução CFEP 22, de 05 de dezembro de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | Risco de inviabilidade e descontinuidade do projeto em função do contexto socioeconômico, reduzida capacidade de pagamento dos usuários, inviabilidade do cofaturamento. | Aprovação dos Projetos de Leis nas câmaras municipais. | Finalização dos estudos para aprovação por parte dos gestores | [6 empty] | 494402.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-07-26T00:00:00 | 2027-01-28T00:00:00 | In progress | 2027-01-29T00:00:00 | 2027-03-01T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2027-04-30T00:00:00 | Not started | 2027-08-20T00:00:00 | 2027-08-20T00:00:00 | Not started
b532914d-19ea-473b-bf11-e5ec436ac1f4 | 2026-11-26T00:00:00 |  |  | 320000000.0 | No |  | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Volta Redonda | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 35.0 | Water and Waste | Water and Waste-Waste | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Hybrid | Diretamente toda a população do município de Volta Redonda, e indiretamente a população abastecida a jusante do ri Paraíba do Sul. | O projeto contribuirá para a despoluição da bacia do Rio Paraíba do Sul | SIPE | Paused/Suspended | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CFEP 12, de 22 de maio de 2018 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 12ª REUNIÃO CFEP | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto encontra-se em fase de distrato | Projeto em fase de distrato com devolução dos recursos por parte do município. | Finalização do processo de distrato. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 261584.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2020-10-06T00:00:00 | 2025-12-12T00:00:00 | In progress | 2025-12-15T00:00:00 | 2026-01-16T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-04-23T00:00:00 | Not started | 2026-07-10T00:00:00 | 2026-07-10T00:00:00 | Not started
b84d54bb
b86af630-941d-43a4-9f77-8968311982da |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Parks and forests (visitation) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Novo Airão/AM Barcelos/AM |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI 157, de 02 de dezembro de 2020 Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 Resolução CPPI 293, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.673, de 13 de abril de 2021; Decreto 11.912, de 06 de fevereiro de 2024 | 14ª REUNIÃO | 2020-12-02T00:00:00 | Concluído o mapeamento de stakeholders (fase 1). Consultoria da Fase 2 contratada |  | Início dos estudos da concessão (fase 2) | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-12-14T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
bb99829c-ee0f-4be9-850e-e6c8a8b9ac3c | 2027-10-06T00:00:00 |  |  | 5287462000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Porto Alegre | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 35.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water and waste | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Será beneficiada a população de Porto Alegre | Os objetivos primários do projeto são melhorar a qualidade dos serviços prestados, incrementar a disponibilidade de infraestrutura adequada, racionalizar gastos públicos, aumentar a arrecadação, e promover mais eficiência na gestão de patrimônio imobiliário público, fazendo os investimentos necessários para alcançar a demanda de seus consumidores. Para isso, o projeto busca atrair um parceiro privado, por meio de processo competitivo, eficiente e transparente. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-08T00:00:00 | O projeto foi retomado, com a contratação de nova consultoria, tendo sido realizado o kick-off em dezembro de 2025. | Validação pela Procuradoria Geral do Município dos termos do aditivo contratual entre o BNDES e a prefeitura. | A consultoria está realizando vistorias nas instalações do DMAE. Atentar para as definições finais do modelo e como será tratado a questão da drenagem no projeto. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 1300000.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2019-12-05T00:00:00 | 2025-12-12T00:00:00 | In progress | 2025-12-15T00:00:00 | 2026-01-15T00:00:00 | Not started |  |  | Not applicable | 2026-12-23T00:00:00 | Not started | 2027-06-09T00:00:00 | 2027-06-17T00:00:00 | Not started
bd82ecda-dbb7-486d
be0f9e32
bf3ca782-808c
c147867e-e4e5-4f88-82f7-2465578ba171 |  |  |  | 1023000000.0 | No |  | Support for project structuring | MIDR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | NaN | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation |  | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Municípios de Parnaíba e Buriti Lopes | nan | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 216, de 16 de dezembro de 2021 | Decreto 11.041, de 12 de abril de 2022 | 19ª REUNIÃO | 2021-12-16T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Sponsored concession (Combined funded PPP) | NaN | 6000.0 |  | Yes | NaN | [6 empty] | In progress |  |  | Not started | 2021-07-05T00:00:00 |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
c22453be-53b3-42e8-993c-044445988e3b | 2026-09-24T00:00:00 |  |  | 3300000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring | Governo do Estado de Minas Gerais | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Water and Waste | Water and Waste-Water and waste | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Serão beneficiados 92 municípios localizados na região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais. | Universalização do saneamento nos termos do Novo Marco, tendo como foco as áreas urbanas e rurais. O projeto proporcionará o crescimento da economia local e do Estado, com alto retorno social. | SISU | In Progress |  | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO |  | O projeto está em fase de ajustes para lançamento do edital, contudo está esperando a definição quanto ao processo de desestatização da COPASA. | Adesão dos municípios ao Bloco de Referência para publicação do edital, contudo está esperando a definição quanto ao processo de desestatização da COPASA. | Definição dos municípios que irão aderir ao Bloco do Referência para ajustes e publicação do edital e a definição quanto ao processo de desestatização da COPASA. | [6 empty] | 1100000.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2022-05-10T00:00:00 | 2024-10-09T00:00:00 | Completed | 2024-10-10T00:00:00 | 2024-12-06T00:00:00 | Completed |  |  | Not started | 2027-02-01T00:00:00 | Not started | 2027-05-07T00:00:00 | 2027-05-14T00:00:00 | Not started
c26d3a52
c2862786-45eb-4a2c-8e6d-3ad78ef15a8d | 2026-04-20T00:00:00 |  |  | 14582100.0 | Yes | Completed | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 16.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | Meta de Eficientização Energética: 66,1% Redução de emissões de gases de efeito estufa da ordem de 462 tCO2 ao ano; Iluminação de destaque em 11 locais e monumentos da prefeitura. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. |  | 2019-05-08T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 93% (Fevereiro/2026) Fase 1: 100 % realizada Fase 2: 100 % realizada Fase 3: 99 % realizada Fase 4: 36 % realizada | Liminar concedida pelo TJ CE suspendeu a assinatura do contrato. | Aguarda a primeira colocada apresentar os documentos para a assinatura do contrato. |  |  | R$ 328500 | R$ 196772 | 40,1 | Administrative concession (Government funded PPP) | 103055.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 66245963.0 | 2022-11-23T00:00:00 | 2024-01-04T00:00:00 | Completed | 2024-01-05T00:00:00 | 2024-02-03T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable | 2025-09-05T00:00:00 | Completed | 2025-10-31T00:00:00 | 2025-11-10T00:00:00 | Completed
c2c9e296
c33de432-98e8-415a
c3525439-233a-4bd6-988e-f3f5c4f33718 | 2027-09-12T00:00:00 |  |  | 17675000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 81579.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-03T00:00:00 |  |  | 2026-10-30T00:00:00 | [5 empty] | 2027-02-02T00:00:00 |  | 2027-03-31T00:00:00
c3693e48-d3c2-43a3
c408688e-b910
c5dc668b-99c8
c5dd423a-0cfd-4e36-8fd9-03bb18dc250e |  |  |  | 4250000000.0 | No |  | Support for project structuring | MPOR |  | 30.0 | Transport | Transport-Airport | Other | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant |  |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 123, de 10 de junho de 2020 Resolução CPPI 142, de 15 de outubro de 2020 Resolução CPPI 144, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CPPI 232, de 02 de junho de 2022 | Decreto 10.427, de 16 de julho de 2020 | 13ª REUNIÃO | 2020-06-10T00:00:00 | Os estudos foram concluídos em 25/08/2021. O período para contribuições da Consulta Pública encerrou-se em 13/10/2021. Os documentos dos estudos podem ser consultados em https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/concessoes/relicitacao-do-aeroporto-de-viracopos | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | 4350000000.0 | [5 empty] | 2021-08-25T00:00:00 | Completed | 2021-09-05T00:00:00 | 2021-10-13T00:00:00 | Completed | 2022-03-09T00:00:00 |  | In progress |  | Not started |  |  | Not started
c696a4bf-f8eb-486f-9cb5-673629bbbf95 |  |  |  | 1800000000.0 | No |  | Support for project structuring | MIDR |  | 35.0 | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation | FDIRS | No |  |  | Largest grant | Municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia, na região norte do estado de Minas Gerais | nan | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 306, de 25 de junho de 2024 | Decreto 11.162, de 03 de setembro de 2024 | 27ª reunião do CPPI | 2024-06-25T00:00:00 |  |  |  | NaN |  | nan |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN | 19000.0 |  | No | NaN | [6 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
c9127fad-fa13-4fa9-ba43-dd41862217d6 | 2027-07-12T00:00:00 |  |  | 18780000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 86678.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-05T00:00:00 |  |  | 2026-11-13T00:00:00 | [5 empty] | 2027-02-05T00:00:00 |  | 2027-04-11T00:00:00
c9b9363d-d6c8-4e33-8d4b-3f27312a0f37 |  |  |  |  | No |  | Other | MCID |  |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Urban mobility | BNDES | Yes | 0.0 | 0.0 |  |  | 11,4 mil passageiros/dia útil - Total para as 3 praças | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 60, de 8 de maio de 2019 Resolução; CPPI 102, de 19 de novembro de 2019; Resolução CPPI 160, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CPPI 297, de 18 de dezembro de 2023 | [11 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2023-07-21T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
ca14fd28-c4c2-460e-8d2f-9db7d192565f |  |  |  | 580000000.0 | No |  | Support for project structuring | MEC |  | NaN | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Education | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Luiz Alves, Navegantes e Porto Belo. | 60 unidades de educação infantil | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 73, de 21 de agosto de 2019; Resolução CFEP 42, de 12 de novembro de 2021 | Decreto 10.134, de 26 de novembro de 2019 | 10ª REUNIÃO CPPI | 2019-08-21T00:00:00 | Projeto em fase de estudos. Execução Geral do projeto: 46% | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 368000.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2022-11-03T00:00:00 |  | In progress |  |  | Not started |  |  | Not applicable |  | Not started |  |  | Not started
ca3d8c8e
ca7244e0
cd09c066-1acf-4dfe-88ef-48104f43a451 | 2027-12-17T00:00:00 |  |  | 34373000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-11-06T00:00:00 |  |  | 2027-03-26T00:00:00 | [5 empty] | 2027-08-13T00:00:00 |  | 2027-11-04T00:00:00
cd14049b-650b-4ebb-ba2e-b1f85574c602 | 2027-01-20T00:00:00 |  |  | 16975000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 78346.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-10-22T00:00:00 |  |  | 2026-06-18T00:00:00 | [5 empty] | 2026-09-16T00:00:00 |  | 2026-11-16T00:00:00
cf9dc634-599e
d032e92f-047d-46d4-aaff-87af081e72e9 |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | [12 empty] | SIEC | [5 empty] | A Infra S.A. deverá submeter ao Ministério dos Transportes os estudos técnicos referentes à modelagem da licitação e, quando houver, à proposta de prorrogação dos contratos, acompanhada da justificativa de vantajosidade para cada empreendimento. | Vigência de alguns arrendamentos atuais termina em março/2026. | [6 empty] | Not applicable |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-07-04T00:00:00
d0924337-cfb7-4d3f-89c5-4a5146d1d71a |  |  |  | 6080000000.0 | No | Estimated | Support for project structuring |  |  |  | Transport | Transport-Highway | [7 empty] | SIEC | In Progress |  |  |  |  | Em fase de audiência pública | [11 empty] | Yes | [7 empty] | Completed | 2026-02-27T00:00:00
d0fe2313-19a2-4a22-be33-08e5166b4403 | [19 empty] | SISU
d368c972-4dfe-4f97-80f7-ca0edc29e190 |  |  |  | 46020000.0 |  |  | Support for project structuring |  |  |  | Transport | Transport-Ports and terminals | [7 empty] | SIEC | In Progress |  |  | RESOLUÇÃO CPPI Nº 351, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 | 2025-12-08T00:00:00 |  | Foi aprovado pelo conselho da ANTAQ a adoção do modelo de arrendamento simplificado, em 13/03/2026. | [6 empty] | Not applicable
d38bc739-d6df-4cf4-89b8-3cc4c349be29 | 2027-06-25T00:00:00 |  |  | 87750000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 419379.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-04T00:00:00 |  |  | 2026-10-30T00:00:00 | [5 empty] | 2026-11-27T00:00:00 |  | 2027-03-29T00:00:00
d5712e3d-b65c-4eee-80c9-0959c730a366 | 2027-06-18T00:00:00 |  |  | 14181000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 85088.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-02-27T00:00:00 |  |  | 2026-10-25T00:00:00 | [5 empty] | 2027-01-28T00:00:00 |  | 2027-03-21T00:00:00
d5b67959-aa00-4ac7-97bd-b0d3c01ace0b |  |  |  | 25200000000.0 | No |  | Support for project structuring | Agência Nacional de Transportes Terrestres | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 69.0 | Transport | Transport-Railway | Other | Yes | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Municípios na área de influência nos estados do MT e PA. | Carga prevista (em milhões de tonelada/ano): 23,41 t (2020), 33,54 t (2030), 38,63 t (2040), 40,6 t (2050) | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 2, de 13 de setembro de 2016; Resolução CPPI 26, de 08 de novembro de 2017 | Decreto 8.916, de 25 de novembro de 2016; Decreto 9.972, de 14 de agosto de 2019; Decreto 8.094, de 04 de setembro de 2013 | 1ª REUNIÃO | 2016-09-13T00:00:00 | Encontra-se em avaliação pelo Tribunal de Contas da União desde 10 de julho de 2020. No julgamento do processo do STF, em 31/05/2023, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a retomada das análises e estudos relacionados à obra da Ferrogrão. |  |  |  |  | 0 |  |  | Not applicable |  |  |  | Yes | 66480000.0 |  |  |  |  | 2016-03-22T00:00:00 | 2017-05-17T00:00:00 | Completed | 2017-10-30T00:00:00 | 2020-05-07T00:00:00 | Completed | 2020-07-10T00:00:00 |  |  |  | Not started |  |  | Not started
d5dd73b3-ddbb-4ece-a8e9-24c7a08cc5c1 | 2026-11-30T00:00:00 |  |  | 89413000.0 | No |  | Support for project structuring | Município de São José dos Pinhais - PR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} | 22.0 | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | FEP CAIXA | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos centros urbanos, distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica. | 58,5% de Economia de Energia. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019; Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022; e Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022. | Decreto 9.036, de 20 de abril de 2017; e Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019. | Projeto FEP | 2019-08-21T00:00:00 | Execução Geral do projeto: 89% (Março/2026) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 30% realizada | Edital suspenso pela prefeitura. Pedido de esclarecimento dos licitantes levou a revisão de premissas e atualização do parque de IP. | Aguarda a revisão do número de pontos e sensibilização da Modelagem Econômico Financeira para a republicação. Será necessária nova consulta ao TCE PR antes da publicação. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 329222.0 |  |  | Yes |  |  |  |  | 251860532.0 | 2023-08-28T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | Completed | 2025-08-04T00:00:00 | 2025-09-22T00:00:00 | Completed | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-31T00:00:00 |  | 2025-12-17T00:00:00 | Not started | 2026-06-15T00:00:00 | 2026-06-26T00:00:00 | Not started
d75ad856-f5cf-495f-9c77-69298bf32699 | 2026-03-25T00:00:00 |  |  | 170396486.0 | No | Completed | Support for project structuring | MMA |  | 40.0 | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No |  |  | Other | Porto Velho/RO | A recomposição da cobertura com vegetação composta por espécies nativas da flora local contribui com a recuperação dos serviços ambientais ofertados por formações florestais. O projeto permitirá a adoção de práticas florestais sustentáveis e a geração de emprego e renda, bem como a formalização de atividade econômicas ao longo da cadeia produtiva dos produtos não madeireiros. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 304, de 25 de junho de 2024 | Decreto 12.197, de 20 de setembro de 2024 | 27ª REUNIÃO | 2024-06-25T00:00:00 | Verificação final de documentação técnica da proponente. | Conclusão dos trâmites de documentos da expedição de isolados (necessidade de priorização pela Funai). | Homologação do resultado. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 527056.0 | 535.0 | 406.0 | Yes |  |  |  | UM I - não houve apresentação de proposta. UM II - 0,70% da Receita Operacional Bruta (ROB) |  | 2023-08-01T00:00:00 | 2024-06-28T00:00:00 | Completed | 2024-08-27T00:00:00 | 2024-09-26T00:00:00 | Completed | 2025-02-17T00:00:00 | 2025-10-01T00:00:00 |  | 2025-11-12T00:00:00 | Completed | 2026-03-18T00:00:00 | 2026-03-25T00:00:00 | Completed
d842d6bf-2fd8-4d13-812b-055879f0c7d5 | 2027-07-05T00:00:00 |  |  | 21060000.0 | Not applicable | Estimated | Support for project structuring | Município | {'1': 'Economy (reducing cost)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 74523.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-10T00:00:00 |  |  | 2026-11-05T00:00:00 | [5 empty] | 2027-02-03T00:00:00 |  | 2027-04-05T00:00:00
d98588a1-06ee
d9a3e730-68e0
dbfad300
dc7b99e2-d1ff
dd8b3b0e-6b00
dde7ec88-7ae3-48b0-81ae-4f84c82653ab |  |  |  | 1150000000.0 | No |  | Support for project structuring | MIDR | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | NaN | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation |  | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Magalhães de Almeida e Araioses |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 216, de 16 de dezembro de 2021 | Decreto 11.041, de 12 de abril de 2022 | 19ª REUNIÃO | 2021-12-16T00:00:00 |  |  |  | NaN |  |  |  |  | Sponsored concession (Combined funded PPP) | NaN | 5600.0 |  | Yes | NaN | [6 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
de84ed77
decb098a-6db6-434e
e09fcf6f
e2f2d536-8b26-4c34-ba6d-0d4e8993af3e |  |  |  |  | No |  | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG. | {'3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)'} |  | Urban Infrastructure | Other-Other | CAIXA | No |  |  |  | Belo Horizonte/MG |  | SISU | In Progress | Resolução CPPI n° 325, de 25 de março de 2025 | Decreto nº 12.601, de 28 de agosto de 2025 | 28ª REUNIÃO | 2025-03-25T00:00:00 | SPU elaborando nota de diretrizes Estudos em contratação Caixa GEDEP compartilhou minuta de “TR consultoria Carlos Prates” para comentários | Diretrizes SPU em aberto | Reunião SPU-PBH-CEF-SEPPI 07/10 para discussão sobre TR | [6 empty] | 2315560.0 |  |  | Yes
e3d6e773-cad7
e3ddb823-bab9-4a3d-92db-a9729c694a30 | 2026-02-27T00:00:00 |  |  | 5530000000.0 |  |  |  | MT | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 30.0 | Transport | Transport-Highway | INFRA | No |  |  | Largest discount |  | extensão: 523,08 km | SIEC | Completed | Resolução CPPI 191, de 25 de agosto de 2021 Resolução CPPI 287, de 16 de novembro de 2023 Resolução CPPI 288, de 22 de novembro de 2023 Resolução CPPI 289, de 22 de novembro de 2023 | Decreto 10.864, de 19 de novembro de 2021 | 17ª REUNIÃO | 2021-08-25T00:00:00 | Leilão realizado em 06/11/2025 na B3, vencido pela Way Concessões, com desconto de 24,8%. Contrato assinado em 27/02/2026. |  |  |  |  | R$ 0,1083/km (pista simples); R$ 0,1408/km (pista dupla) |  |  | Administrative concession (Government funded PPP) | [11 empty] | Completed | 2023-01-02T00:00:00 | 2023-02-16T00:00:00 | Completed | 2023-09-22T00:00:00 | 2024-05-29T00:00:00 |  | 2025-07-25T00:00:00 | Completed |  | 2025-11-06T00:00:00 | Completed
e7878efe-a724
e7ea53ca-5a51
e87345f1-cd99
eb661cb7-505a-4ab7-abb4-8698785d684b |  |  |  | 94500000.0 |  |  | Support for project structuring | Prefeitura Municipal de Canoas RS | {'6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 25.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Education | CAIXA | No |  |  | Largest discount | Prefeitura Municipal de Canoas RS | Construir e manter escolas de forma mais eficiente e econômica Suprir as escolas com equipamentos modernos Garantir inovação e novas tecnologias para infraestrutura escolar Eficiência operacional e contratos pautados em desempenho Melhor alocação de riscos entre o poder público e o setor privado Diretores e professores focados nas atividades pedagógicas Atração do capital privado | SIPE | In Progress | Resolução CFEP nº 64, 30 de abril de 2024; Resolução CFEP nº 58, de 30 de novembro de 2023 | Decreto 10.134, de 26 de novembro de 2019 |  | 2019-11-26T00:00:00 | Levantamento de informações para elaboração do Diagnóstico. |  | Desenvolvimento dos estudos para elaboração do Diagnóstico. | [9 empty] | Yes | [5 empty] | 2026-01-21T00:00:00
eb6eb6bd-cdaf-445d-8a4d-2736f7cef193 |  |  |  | 2000000000.0 | No |  | Support for project structuring | MS | {'1': 'Economy (reducing cost)', '2': 'Efficiency (improving productivity)'} | 30.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Health | BNDES | No |  |  |  | Rio de Janeiro |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 311, de 25 de junho de 2024 | Decreto 12.055, de 13 de junho de 2024 | 27ª Reunião do CPPI | 2024-06-13T00:00:00 | Estruturação do projeto em andamento | Avanço dos estudos pela consultoria | Assinatura do aditivo de escopo | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-04-16T00:00:00 |  |  |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
ec44ceb9-823b-427f-bf0e-62f951bd2f83 |  |  |  | 3003019000.0 | No | Scheduled | Support for project structuring | Governo do Estado da Paraíba | {'2': 'Efficiency (improving productivity)', '3': 'Effectiveness (improving quality and long-term resilience to environmental, social and economic trends)', '6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} |  | Water and Waste | Water and Waste-Waste | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest discount | Serão beneficiados 85 municípios do Estado da Paraíba | A ampliação do acesso aos serviços terá reflexos positivos na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos, além do incremento da produtividade no trabalho e na escola, por redução de afastamentos por doenças, incentivos ao turismo e valorização imobiliária. | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 78, de 21 de agosto de 2019 | Decreto 10.187, de 20 de dezembro de 2019 | 10ª REUNIÃO | 2019-05-21T00:00:00 | O projeto está com o edital lançado desde o dia 05 de fevereiro de 2026 | Análise de projeto pelas empresas viabilizando um leilão com vários participantes. | Recebimento das propostas. | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 1700000.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2021-06-11T00:00:00 | 2025-12-09T00:00:00 | Completed | 2025-12-10T00:00:00 | 2026-01-11T00:00:00 | Completed |  |  | Not applicable |  | Completed | 2026-05-12T00:00:00 | 2026-05-15T00:00:00 | Not started
edd8e91e-71c1
ee900869
f064cc2f-470e-4bfa-bdb8-9ec3e1ee88db |  |  |  | NaN | No |  | Support for project structuring | MIDR |  | NaN | Water infrastructure | Water infrastructure-Irrigation |  | No |  |  | Largest grant | Municípios de Santa Brígida e Paulo Afonso |  | SIEC | In Progress | Resolução CPPI 306, de 25 de junho de 2024 | Decreto 11.162, de 03 de setembro de 2024 | 27ª Reunião do CPPI | 2024-06-25T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | NaN |  |  | No | [7 empty] | In progress |  |  | Not started |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
f48765da-6eb1
f6f5ce90-f129-42fa-8e83-c3eb2892a435 |  |  |  | 4140000000.0 |  | Estimated | Support for project structuring | ANTT |  |  | Transport | Transport-Highway |  | Yes | [5 empty] | SIEC | In Progress | RESOLUÇÃO CPPI Nº 191, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 RESOLUÇÃO CPPI Nº 287, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | DECRETO Nº 10.248, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 DECRETO Nº 10.864, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 |  | 2020-01-10T00:00:00 | [12 empty] | Yes | [11 empty] | 2026-04-08T00:00:00
f7c3f476-97d0-49f5-a6d3-f7b925d9e60a | [6 empty] | Support for project structuring | Município de Santo André | {'7': 'Other'} |  | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Housing | Other | No |  |  | Largest discount | Santo André |  | SIPE | In Progress | Resolução CPPI 159, de 02 de dezembro de 2020; Resolução CFEP 73, de 24 de outubro de 2024; e Resolução CFEP 74, de 24 de outubro de 2024. | Decreto 10.678, de 16 de abril de 2021 | 14ª Reunião CPPI | 2021-04-16T00:00:00 | Estudos em andamento. Realizadas em fevereiro de 2026 capacitações aos servidores da Prefeitura de Santo André. Benchmarking revisto com a inclusão de novos casos. | [8 empty] | 748919.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-10-22T00:00:00 |  |  | 2027-07-17T00:00:00 | [5 empty] | 2027-12-15T00:00:00
f857e215-6ed4-4a7c-937e-aca06cdffc43 |  |  |  | 50465646.0 | No |  | Support for project structuring | MMA |  |  | Environment | Environment-Forests (management) | BNDES | No | 0.0 | 0.0 | Largest grant | Lábrea/AM | Elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde a concessão está presente e gerar emprego e renda para a população local por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis. | SISU | In Progress | Resolução CPPI 114, de 19 de fevereiro de 2020; Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022 | Decreto 10.339, de 06 de maio de 2020 | 12ª REUNIÃO | 2020-02-19T00:00:00 | Audiências Públicas realizadas (03 e 10/12/2024) Consulta aos Povos Indígenas Apurinã, Kaxarari e Paumari em 17 e 18/12/2025 | Realizar consultas a outros povos indígenas em 11 e 12/02/2026 | Consulta a outros povos indígenas Envio para o TCU | [5 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | 91416400.0 |  |  |  |  | 2021-10-01T00:00:00 |  | Completed | 2024-11-18T00:00:00 | 2025-02-28T00:00:00 | Completed |  |  | Not started |  | Not started |  |  | Not started
f9a33179
fb512450-78ef-4d52-9fe2-1faccb522016 |  |  |  | 140000000.0 |  |  | Support for project structuring | PM de Ananindeua PA | {'6': 'Advancement (mitigating environmental and social risks, realizing environmental and social benefits, including intergenerational equity and promoting achievement of the UN Sustainable Development Goals)'} | 25.0 | Social Infrastructure | Social Infrastructure-Education | CAIXA | No |  |  | Largest discount | 01 | Construir e manter escolas de forma mais eficiente e econômica Suprir as escolas com equipamentos modernos Garantir inovação e novas tecnologias para infraestrutura escolar Eficiência operacional e contratos pautados em desempenho Melhor alocação de riscos entre o poder público e o setor privado Diretores e professores focados nas atividades pedagógicas Atração do capital privado | SIPE | In Progress | Resolução CFEP nº 64, 30 de abril de 2024; Resolução CFEP nº 58, de 30 de novembro de 2023, | Decreto 10.134, de 26 de novembro de 2019 |  | 2019-11-26T00:00:00 | Finalização da Fase de Diagnóstico e início da fase de estruturação do contrato. | [7 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) |  |  |  | Yes | [5 empty] | 2025-06-11T00:00:00
fe42f0b2-f4b9
ffb78704
ffffc87d-82c5-456f-a9c8-485d389c6036 | 2027-06-24T00:00:00 | [5 empty] | Support for project structuring |  |  |  | Urban Infrastructure | Urban Infrastructure-Street Lightening | CAIXA | [6 empty] | SIPE | In Progress |  |  |  | 2019-08-21T00:00:00 | [8 empty] | Administrative concession (Government funded PPP) | 107970.0 |  |  | Yes | [5 empty] | 2026-03-10T00:00:00 |  |  | 2026-11-25T00:00:00 | [5 empty] | 2027-02-24T00:00:00 |  | 2027-05-25T00:00:00