## Projetos Completos
guid | nome_projeto | subsecretaria | status_atual_do_projeto | questoes_chaves | proximas_etapas | status_dos_estudos | status_consulta_publica | status_do_tcu | status_do_edital | status_do_leilao | status_do_contrato | descricao_do_projeto | nome_completo | descricao_curta | setor | subsetor | organizacao | localizacoes | latitude | longitude | endereco_principal | custo_estimado | moeda | custo_original | status_atividade | eh_ppp | tipo_projeto | arranjo_contratual | processo_licitacao | outro_arranjo_contratual | outro_processo_licitacao
01fb8247-91ec-4631-bf1f-3da9fa6822d6 | Projeto 01fb8247 | SIEC | Relatório final aprovado pela ANTT em 29/01/26. Enviado para análise do TCU em 02/02/26. |  |  | Completed | Completed | [5 empty] | BR-116/324/BA - Rota 2 de julho | A BR-116/324/BA consiste na modernização e ampliação da capacidade do trecho rodoviário que conecta Salvador a Feira de Santana, Vitória da Conquista e outros polos regionais. O projeto visa melhorar a infraestrutura, garantindo maior fluidez e segurança para o tráfego de veículos e cargas, além de fortalecer a integração econômica entre as cidades envolvidas. | Transport | Highway | SEPPI | Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana | -12.9642 | -38.5058 | Salvador, Bahia | 2605232000 | BRL | 14000000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
022ea245-c8f4-440a-9a1b-2aa0e2f523fd | Projeto 022ea245 | SISU | Estudos em andamento | Delegações do serviço embarcado Possibilidade de o leilão ocorrer no período eleitoral | Conclusão dos estudos Realizar Consulta/Audiência Pública | [6 empty] | O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha localiza-se no arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, a cerca de 540 km de Recife. Compreende áreas marinhas e terrestres, totalizando aproximadamente 11.270 hectares. Parte da ilha principal integra a APA de Fernando de Noronha, e ambas as UCs formam o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Noronha. Em março de 2023, foi homologado no STF o acordo de gestão compartilhada entre União e Estado de Pernambuco para Fernando de Noronha. Assinado pelo presidente Lula e pela governadora Raquel Lyra, o acordo distribui responsabilidades, com o ICMBio gerindo o Parque Nacional e parte da APA, enquanto o estado cuida da zona urbana e outras áreas. O turismo em Fernando de Noronha é essencial para a economia local, representando a principal fonte de renda para aproximadamente 95% da população. O contrato de concessão para prestação dos serviços públicos de apoio à visitação vigente expira em novembro de 2025 e há necessidade de revisão e adaptação dos instrumentos de delegação de serviços em ambas as unidades de conservação. | Apoio &#224; Visita&#231;&#227;o e &#224; Conserva&#231;&#227;o de &#225;rea de Fernando de Noronha/PE | Parceria para prestação dos serviços públicos de apoio &#224; visitação, com previsão do custeio de aç&#245;es de apoio &#224; conservação, &#224; proteção e &#224; gestão das unidades da Área de Proteção Ambiental e do Parque Nacional Marinho da ilha de Fernando de Noronha/PE | Other | Other | SEPPI | Fernando de Noronha (Distrito Estadual) | -3.8403 | -32.4108 | Fernando de Noronha (Distrito Estadual), Fernando de Noronha, Pernambuco | 0.18175 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95
03175202-1983-4ce9-9425-f8271bf2e138 | Projeto 03175202 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Porto do Rio Grande é composto por quatro áreas com características diferentes: Porto Velho, Porto Novo, Superporto e São José do Norte. O Canal de Acesso ao Porto do Rio Grande se estende desde o ponto de embarque do prático até a região do Porto Velho, ao norte da cidade do Rio Grande. A localização denota uma alta taxa de assoreamento, o que traz altas variações do calado operacional do porto, recomendando-se a realização de dragagens de manutenção periódicas. Nesse sentido, apesar dos recentes investimentos realizados, com recursos da União em conjunto com recursos da Autoridade Portuária, a administração do porto se manifestou no sentido que "não está medindo esforços em viabilizar a manutenção adequada do Canal de Acesso para que não tenha mais dragagens esparsas, seja pela burocracia ou pela falta de recursos, que acabam afetando a operacionalidade do Porto. Dentre as medidas previstas, está o interesse em participar e contribuir com eventuais estudos desenvolvidos pelo Poder Concedente para a concessão do Canal de Acesso". A dragagem dos Portos Organizados é indicador direto da eficiência do porto e os diversos estudos para atração de investimentos privados visam diminuir os gargalos que impactam diretamente no setor. Nesse mesmo sentido, foi qualificado, por meio da Resolução CPPI nº 174, de 27 de abril de 2021, a concessão do Canal de Acesso Aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, no estado do Paraná. Os estudos do canal de acesso do Porto de Paranaguá devem ser, inclusive, utilizados como piloto para os demais estudos de concessão desse modelo. Portanto, considerando as crescentes necessidades de investimentos, de redução dos gargalos logísticos para melhorar a eficiência dos portos, o indicativo favorável dado pela Autoridade Portuário e, ainda, a evolução do modelo piloto do Porto de Paranaguá, que irá passar por audiência pública para aperfeiçoamento da modelagem, entende-se como possível a concessão do canal de acesso aquaviário do Porto de Rio Grande. | Canal de Acesso Aquaviário do Porto de Rio Grande/RS | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
03476266-e9a1-4821-8179-8abd15903f7b | Projeto 03476266 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | <p style="font-weight: 400">A ferrovia FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., empresa do Estado do Paraná, detém a concessão para construir e operar estrada de ferro, já existindo entre as cidades de Guarapuava e Cascavel, com a possibilidade de extensão até Dourados/MS. A outorga desta concessão foi efetivada pelo Decreto Presidencial n.º 96.913, de 03/10/1988.</p> <p style="font-weight: 400">O Projeto do Corredor Oeste de Exportação – Nova Ferroeste, com extensão estimada de 1.567km, consiste em:</p> <ul> <li style="font-weight: 400">construir uma nova ferrovia entre Maracaju – MS e Cascavel – PR;</li> <li style="font-weight: 400">revitalizar o atual trecho ferroviário que vai de Cascavel - PR a Guarapuava – PR;</li> <li style="font-weight: 400">construir uma nova ferrovia entre Guarapuava – PR e Paranaguá – PR; e,</li> <li>construir um ramal entre Cascavel - PR e Foz do iguaçu - PR</li> </ul> <p style="font-weight: 400">Trata-se de auxiliar o Governo do Estado do Paraná com o objetivo de concretizar o projeto, como empreendimento atrativo para a iniciativa privada, por meio do apoio do Governo Federal ao processo de desestatização da empresa estadual Estrada de Ferro Paraná Oeste, solicitado pelo Governo do Estado do Paraná.</p> <p style="font-weight: 400">O empreendimento foi qualificado na 13ª Reunião do Conselho do PPI, por meio da <a href="https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-133-de-10-de-junho-de-2020-263470832">Resolução nº 133, de 10/06/2020</a>, que deu origem ao <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10487.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20da,Comit%C3%AA%20de%20Governan%C3%A7a%20do%20Projeto.">Decreto nº 10.487, de 15/09/2020</a>.</p> Os estudos que compõem o EVTEA-J foram desenvolvidos pelo consórcio TPF-Sener. O Governo do Paraná, com apoio do PPI, promoveu uma sondagem de mercado em dezembro de 2021 e consolidou as contribuições apresentadas pelos potenciais investidores e interessados. O modelo de contratação desenvolvido nos estudos é uma cessão onerosa dos contratos que hoje estão sob a gestão da Ferroeste. Os Estudos de Impacto Ambiental foram aprovados pelo IBAMA e foi aberta audiência pública para tais estudos durante a segunda quinzena de maio/22. <p style="font-weight: 400">Os estudos ambientais foram disponibilizados no site do Ibama. Para acessá-lo <a href="http://licenciamento.ibama.gov.br/Ferrovias/FERROVIA%20%20CORREDOR%20OESTE%20DE%20EXPORTACAO%20%e2%80%93%20NOVA%20FERROESTE%20TRECHO%20MARACAJU%20_MS%20-%20PARANAGUA_PR_%20%e2%80%93%20RAMAL%20FOZ%20DO%20IGUACU%20_PR%20_%20CASCAVEL%20PR/">clique aqui</a></p> Acesso a todos os estudos e minuta de edital pelos links: <div><a href="https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Estudo-de-Impacto-Ambiental" target="_blank" rel="noopener">https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Estudo-de-Impacto-Ambiental </a></div> <div></div> <div><a href="https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Estudo-de-Viabilidade-Tecnica" target="_blank" rel="noopener">https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Estudo-de-Viabilidade-Tecnica </a></div> <div></div> <div><a href="https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Edital/Edital-Nova-Ferroeste" target="_blank" rel="noopener">https://www.novaferroeste.pr.gov.br/Pagina/Edital/Edital-Nova-Ferroeste</a></div> | EF-277 - Estrada de Ferro Paraná Oeste - Ferroeste | O Projeto do Corredor Oeste de Exportação &#8211; Nova Ferroeste, com extensão estimada de 1.567km | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 2552000000 | BRL | 14500000000 | Active | TRUE | New | Extension: Law 13.448/17, Art. 4, I and II | Competition
07fb13d8-0616-41f8-ab50-99c1c6669fd7 | Projeto 07fb13d8 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | A área de arrendamento denominada POA26, que também abrange a área equivalente à POA27, está localizada dentro da Poligonal do Porto Organizado de Porto Alegre/RS, sob jurisdição da Portos RS – Autoridade dos Portos do Rio Grande do Sul S.A., possui 22.052,40 m², e será destinada à movimentação e armazenagem de granel sólido. A área é caracterizada como <em>brownfield</em>, com estruturas de operação disponíveis, e é utilizada para atividade operacional portuária, destinando-se à movimentação e armazenagem de graneis sólidos. De acordo com as características das operações previstas, espera-se que a capacidade de berço chegue a 917.280 t/ano, caso seja utilizado exclusivamente para operações de granel vegetal e mineral. A capacidade dinâmica de recepção/expedição rodoviária, considerando o giro de 12, é 1.991.808 t/ano. Neste caso, o fator limitante é a capacidade de armazenagem anual de 624.000 t/ano. A área será composta por 2 armazéns a serem implantados pelo futuro arrendatário, com área total de 14.000 m². Portanto, a capacidade total de movimentação do terminal será de 624.000 t/ano. De acordo com a minuta de contrato, a arrendatária obriga-se a realizar investimentos necessários para recuperar e modernizar o terminal, assim como para adquirir os equipamentos necessários para operacionalizá-lo, não podendo se abster de realizar: (I) Pavimentação e drenagem; (II) Distribuição elétrica e iluminação; (III) Cercamento. | POA26 - Terminal de cargas multipropósito no Porto de Porto Alegre/RS | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 3719562 | BRL | 21133873 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
0a54a5c1-e5bc-442c-bec5-0d1b02e70852 | Projeto 0a54a5c1 | SIEC |  |  |  | Completed | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O TGSFS já possui instalações na área, que poderão ser utilizadas pelo futuro arrendatário, que deverá ampliar a capacidade de armazenagem do terminal em 60.000 toneladas, para movimentação de soja e milho. Até novembro de 2021, o Porto de São Francisco do Sul movimentou 12.548.128 toneladas de carga, dos quais 41,9% é do segmento granel sólido de exportação. Pelo TGSFS, passaram 1.431.326 t de soja em grão e 45.976 t de milho em grão, o que representa 28,1% do total exportado de granel sólido no Porto. Qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-208-de-16-de-dezembro-de-2021-370285842" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 208, de 16 de Dezembro de 2021</a>, convertido no <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.944-de-24-de-janeiro-de-2022-375765885" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.944, de 24 de janeiro de 2022</a>. | TGSFS- Terminal de granel vegetal no Porto de São Francisco do Sul/SC | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 48910400 | BRL | 277900000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
0d1dbb0e-ba78-45d3-87b0-2b27bf0708aa | Projeto 0d1dbb0e | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Dedicado à movimentação e armazenagem de granel líquido, em acordo com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ. O terminal possui uma área de 13.700 m² e uma capacidade estática de 22.000 t. A área de arrendamento será utilizada para a exploração de empreendimento voltado ao apoio retro portuário às navegações de longo curso e cabotagem, com recebimento e entrega por via rodoviária e a armazenagem de granéis líquidos, especialmente óleos básicos. O projeto foi qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-193-de-25-de-agosto-de-2021-343820168" target="_blank" rel="noopener">Resolução CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021</a>, que deu origem ao Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021. | RDJ06A - Terminal de granel líquido no Porto do Rio de Janeiro/RJ | Dedicado &#224; movimentação e armazenagem de granel líquido, em acordo com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ. O terminal possui uma área de 13.700 m&#178; e uma capacidade estática de 22.000 t.&#10;&#10;A área de arrendamento será utilizada para a exploração de empreendimento voltado ao apoio retro portuário &#224;s navegaç&#245;es de longo curso e cabotagem, com recebimento e entrega por via rodoviária e a armazenagem de granéis líquidos, especialmente óleos básicos. | Transport | Seaport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 5280000 | BRL | 30000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
11627d9d-fafa-4874-b565-6b1a7a1c51d8 | Projeto 11627d9d | SIPE | Consulta informal em fev/2025 sobre a retirada da qualificação do PPI; pendente de resposta |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto Carvão de Candiota/RS é constituído por 11 (onze) processos minerários totalizando 21.353,60 hectares. O projeto corresponde a 4 blocos de áreas a serem licitados separadamente: Estância da Glória (4.000 hectares), Arroio Pitangueira (5.940,55 hectares), Seival II (5.413,05 hectares) e Arroio dos Vimes (6.000 hectares). Os depósitos têm excelente localização, encontrando-se próximos a outras minas de carvão em operação e a usinas termoelétricas. Infraestrutura básica encontra-se disponível na região. Por estar faixa de 150 km da fronteira, deve ser observada legislação específica com relação à participação de empresas com capital estrangeiro. Blocos – Depósito (m³) – Depósito (t) – REM (m³/t) – Cinzas (%) – Poder Calorífico (Kcal/kg) – Densidade (kg/m³) – Enxofre S(%) Arroio dos Vimes – 184 008 798 – 324 146 599 – xx – xx – xx – xx – xx Principal – 170 157 387 – 298 333 722 – 4,84 – 52,55 – 3067 – 1,75 – 1,57 Superior – 13 851 411 – 25 812 877 – xx – xx – xx – 1,86 – xx Arroio Pintangueira – 281 329 888 – 499 206 433 – xx – xx – xx – xx – xx Principal – 231 083 194 – 408 258 250 – 5,27 – 53,74 – 3073 – 1,77 – 1,33 Superior – 50 246 694 – 90 948 183 – xx – xx – xx – 1,82 – xx Bloco Seival II – 197 875 415 – 352 460 646 – xx – xx – xx – xx – xx Principal – 87 533 046 – 155 702 148 – 4,70 – 52,72 – 3105 – 1,78 – 2,01 Superior – 110 342 369 – 196 758 498 – xx – xx – xx – 1,79 – xx Estância da Glória – 94 029 215 – 166 751 287 Principal – 85 494 116 – 150 702 236 – 3,34 – 51,68 – 3262 – 1,76 – 1,35 Superior – 8 535 099 – 16 049 051 – xx – xx – xx – 1,88 – xx Resolução Nº 03, de 13 de setembro de 2016 | Direitos Minerários de Carvão em Candiota/RS | A Definir | Other | Other | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 193600000 | BRL | 1100000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
1244649e-5a92-4d13-b21f-cea81fc2a75f | Projeto 1244649e | SIEC | Estudos de viabilidade em andamento pela Infra S.A. |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto de concessão da BR-158/155/MT/PA foi qualificado na 11ª Reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 104, de 19/11/2019. O trecho rodoviário em questão constitui importante rota de escoamento da produção de grãos do nordeste de Mato Grosso, integrando a região à ferrovia Carajás e permitindo a exportação da produção pelo Porto de Itaqui/MA. O projeto consiste na proposta de estudos para Concessão para a exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e manutenção do nível de serviço do Trecho da Rodovia BR-158/MT entre Ribeirão Cascalheira/MT (entroncamento com a BR-080) até Redenção/PA (entroncamento com a BR-155) e da BR-155 entre Redenção (entroncamento com a BR-158) e Marabá/PA (entroncamento com a BR-222). A BR-158/MT já havia sido qualificada na 10ª reunião do conselho do PPI para apoio ao licenciamento ambiental do trecho, visando a implantação e pavimentação do trecho entre a divisa MT/PA e Ribeirão Cascalheira/MT (km 0 e km 417,9), incluindo contorno à TI Marãiwatsédé. Considerando o contorno à terra indígena, o trecho para concessão passa a ter cerca de 1.135 km. | BR-158/155/MT/PA | O trecho rodoviário em questão constitui importante rota de escoamento da produção de grãos do nordeste de Mato Grosso, integrando a região &#224; ferrovia Carajás e permitindo a exportação da produção pelo Porto de Itaqui/MA. | Transport | Highway | SEPPI | Mato Grosso,Pará | -15.3333 | -56.8833 | Onça Parda, Rosário Oeste, Mato Grosso | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
130c9dbb-4dc6-4069-857f-cf310e08b519 | Projeto 130c9dbb | SIPE | Novo Edital publicado em 17/06/2025. Documentação do projeto: https://www.seguranca.mg.gov.br/index.php/component/sppagebuilder/page/360 Execução geral do projeto: 99% (agosto/25). Leilão realizado em 03/09/2025. Licitante vencedor: Consórcio Soluções em Gestão Socioeducativa (SGS). https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-e-o-primeiro-estado-do-brasil-a-firmar-parceria-publico-privada-para-modernizar-sistema-socioeducativo |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed |  | O Decreto nº 10.055, de 14 de outubro de 2019, qualificou a política de fomento ao setor de atendimento socioeducativo para fins de elaboração de estudos das alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades socioeducativas. O MDHC demandou essa qualificação da política em função da necessidade de vagas no sistema socioeducativo, associado a indicativos de inadequação de instalações para o atendimento dos jovens. O projeto reúne os esforços de atores do Governo Federal, do Estado de Minas Gerais e das Nações Unidas para apresentar um modelo alternativo que pode mudar a história dos jovens no Brasil com a implementação efetiva das diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). O projeto também se alinha ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no que se refere à busca da paz, da justiça e de instituições mais eficazes e à implementação de parcerias. Os desafios do projeto passam por desenvolver um modelo inovador para centros socioeducativos que seja mais efetivo na reinserção dos adolescentes na sociedade por meio da educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e lazer. O novo modelo traz propostas de inovações na gestão, na infraestrutura e no atendimento, que visam ao uso mais eficiente dos recursos públicos e ao mesmo tempo em que proporcionam a prestação de atendimento qualificado e a garantia efetiva dos direitos dos jovens, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As inovações também buscam melhorar as condições de trabalho para os servidores e funcionários dos centros socioeducativos. A abordagem desenvolvida será replicável e está | Socioeducativo - Estado de Minas Gerais | Projeto de estruturação de parceria público-privada para construção, implantação, operação e manutenção de 2 (duas) unidades de atendimento socioeducativo no Estado de Minas Gerais, sendo uma unidade localizada no Município de Betim e outra localizada no Município de Santana do Paraíso. | Social Infrastructure | School | SEPPI | Minas Gerais, Santana do Paraíso, Betim | -19.9673 | -44.1987 | Betim, Minas Gerais | 17453920 | BRL | 99170000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
14f610c7-8be2-4beb-859f-72b12789ca18 | Projeto 14f610c7 | SIPE | O projeto está na fase final de elaboração dos estudos. | Aprovação dos projetos de lei nas câmaras municipais. | Finalização dos estudos com posterior aprovação dos gestores. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE/SP decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CONSAÚDE foi habilitado em oitavo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas ELEMENTAL/AMBIENTAL ENGENHARIA /DUTRA E SANTOS foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE/SP | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 25177925 | BRL | 143056390 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
153a704a-193b-4275-be55-14e7f5dfc7f3 | Projeto 153a704a | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Floresta Nacional (Flona) de Itaituba II, criada pelo Decreto o nº 2.482, de 2 de fevereiro de 1998, e alterada pela Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável situada nos municípios de Itaituba (43,03% da área da UC) e Trairão (56,97% da área da UC) no estado do Pará. Pertencente ao bioma Amazônia, a Flona de Itaituba II ocupa uma área total de 412.046,65 ha, a qual apresenta 100% de Floresta Ombrófila Densa. Dessa área, 15.330,85 ha são destinados à restauração florestal. Tendo em vista que a prática da recuperação florestal foi, recentemente, incorporada aos objetivos e finalidades do instrumento da concessão florestal, o projeto em questão foi qualificado no PPI em virtude do potencial de implementação de atividades econômicas que promovem o uso sustentável das florestas públicas na Amazônia. Nesse sentido, o projeto auxilia no cumprimento de um dos objetivos de criação das Florestas Nacionais e constitui uma alternativa à exploração madeireira predatória e ilegal. O projeto contribuirá ainda com a proteção da biodiversidade posto que a Flona possui espécies arbóreas que podem ser consideradas raras (31 espécies) pela sua ocorrência e distribuição espacial. O Plano de Manejo das Flonas Itaituba I e II indica o registro de 698 espécies de aves, pertencentes a 73 Famílias e 21 Ordens. | Restaura&#231;&#227;o Florestal na Flona de Itaituba II/PA | Concessão para manejo florestal sustentável de 412 mil hectares, dos quais 15.330,85 hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Itaituba, Trairão | -4.2624 | -55.9914 | Itaituba, Pará | 0.18183 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
1665c3f7-da9e-414c-b03a-4230d321cde9 | Projeto 1665c3f7 | SIPE | Execução Geral do projeto: 76% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 59% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | Completed | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Nova Friburgo (RJ). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 25.162 pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 189 mil habitantes; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consultoria , contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Nova Friburgo (RJ) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 189 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos da CAIXA. Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento de consultoria externa e da CAIXA, em coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Rio de Janeiro, Nova Friburgo | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 5757066 | BRL | 32710600 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
171582bb-1a48-4a92-afe3-8b885af237e8 | Projeto 171582bb | SIPE | Execução Geral do projeto: 61% (Outubro/2025) Fase 1: 90% realizada Fase 2: 90% realizada Fase 3: 35% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | Completed | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Gravataí (RS). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 28.555 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 265.070 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pela consultoria Consórcio Modelo IP ( ) contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares ; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - Gravataí (RS) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 265 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Rio Grande do Sul, Gravataí | -29.9438 | -50.9936 | Gravataí, Rio Grande do Sul | 6533384 | BRL | 37121500 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
17e819cb-1962-4905-8306-c57ba90b182a | Projeto 17e819cb | [11 empty] | Barragem de Morrinhos (DNOCS) | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Vitória da Conquista, Jequié | -13.8552 | -40.0916 | Jequié, Bahia | 0.18181 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
18aa7747-5c68-4d1d-9ffb-8883b23ac5f5 | Projeto 18aa7747 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Terminal destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, granéis sólidos minerais, carga geral e a Terminal de Passageiros. O arrendamento tem a premissa de permitir ao terminal flexibilidade nas operações com o intuito de trazer agilidade ao Porto, no que diz respeito à prestação de serviços e atendimento às mais diversas cargas que possam ser movimentadas. O projeto foi qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-193-de-25-de-agosto-de-2021-343820168" target="_blank" rel="noopener">Resolução CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021</a>, que deu origem ao <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.858-de-17-de-novembro-de-2021-360417132" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021</a>. | ILH01 - Terminal múltiplo uso no Porto de Ilhéus/BA | Terminal destinado &#224; movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, granéis sólidos minerais, carga geral e a Terminal de Passageiros. O arrendamento tem a premissa de permitir ao terminal flexibilidade nas operaç&#245;es com o intuito de trazer agilidade ao Porto, no que diz respeito &#224; prestação de serviços e atendimento &#224;s mais diversas cargas que possam ser movimentadas. | Transport | Seaport | SEPPI | Bahia, Ilhéus | -14.7917 | -39.0484 | Ilhéus, Bahia | 6677440 | BRL | 37940000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
191a04ea-53d0-48ae-a139-b4b94bc569f1 | Projeto 191a04ea | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Not started |  | Segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2013, o Brasil ocupava o 9º lugar no mundo em reservas de gás não-convencional, que é como são chamados os recursos de mais difícil acesso, que dependem de tecnologias mais modernas para sua obtenção (como, por exemplo, a técnica de fraturamento hidráulico – fracking). Apesar do grande potencial para a exploração desses recursos no nosso país - com consequente geração de empregos e de renda -, ainda não foi possível quantificar e qualificar essas reservas. Visando superar essa lacuna, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu a Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural "para maximizar a recuperação de recursos in situ dos reservatórios, a quantificação do potencial petrolífero nacional e a intensificação das atividades exploratórias no país, bem como a promoção da adequada monetização das reservas existentes, resguardados os interesses nacionais" (Resolução nº 17/2017). Como parte dessa política, e partindo do entendimento de que é importante dar ampla publicidade sobre esses processos à sociedade brasileira, foi concebido o “<strong>Projeto Poço Transparente em reservatório de baixa permeabilidade de petróleo e gás natural</strong>”. O objetivo é conferir credibilidade e sustentabilidade ao processo, por meio da ampliação do conhecimento sobre as técnicas de fraturamento hidráulico e extensa divulgação de informações (geológicas, ambientais, técnicas) sobre o andamento dos projetos de exploração e produção de gás natural não convencional por meio dessa tecnologia. O Governo Federal entende que a exploração, desenvolvimento e produção dos recursos de gás não-convencionais são fundamentais para a diversificação no fornecimento e consequente redução do preço do gás natural, que representa um importante insumo para o setor industrial e que é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Ao mesmo tempo, quer conduzir esse processo com a máxima transparência e diálogo com a população para prover a aquisição de informações (geológicas, ambientais, técnicas) e ampliar o conhecimento sobre o fraturamento hidráulico, tornando esses dados acessíveis para toda a sociedade. | Projeto Poço Transparente | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 9152000 | BRL | 52000000 |  | TRUE | New | Others: lease, transfer of use, specific law, etc. | Competition
1acf47a4-2d59-47a6-b2ac-390b33984d2f | Projeto 1acf47a4 | SISU |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | O Parque Nacional da Serra da Bodoquena está localizado na faixa de 150 km ao longo da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O Parque é uma Unidade de Conservação Federal criada em 2000 que delimitou área total aproximada de 76.481 hectares, abrangendo os municípios de Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito e Jardim, todos localizados no Mato Grosso do Sul (MS). Pelo fato de estar inserido integralmente no Cerrado, mas sofrendo influências dos biomas Mata Atlântica e Pantanal, o parque possui características ímpares, com rica biodiversidade, variedade de ambientes e paisagens exuberantes. Essa importância fez com que o parque se tornasse área núcleo da Reserva da Biosfera do Pantanal e da Mata Atlântica, declaradas, respectivamente, em 2000 e 1991. O ICMBio fez Consulta Pública do projeto, o qual disponibilizou o edital e demais documentos correlacionados, conforme Aviso de Audiência Pública n º 9/2022 publicado no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 2022. As contribuições puderam ser enviadas entre os dias 21 de novembro 2022 e 17 de fevereiro 2023, por meio do formulário eletrônico disponibilizado em http://web.bndes.gov.br/pesquisa/index.php/658419?lang=pt-BR. A Audiência Pública foi realizada em 09 de fevereiro de 2023, no município de Bonito/MS e transmitida por meio do canal do ICMBio. | Parque Nacional da Serra da Bodoquena /MS | A Definir | Other | Other | SEPPI | Mato Grosso do Sul | -20.3274 | -54.8455 | MS | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
1b99e966-1b88-4bf6-a15a-087846ca2339 | Projeto 1b99e966 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto contempla os estudos de duas rodovias em Minas Gerais: BR-251, entre Montes Claros/MG e o entroncamento com a BR-116/MG e BR-116, entre Governador Valadares/MG e a divisa MG/BA, além do trecho da BR-116 entre Feira de Santana/BA e Salgueiro/PE, que se integram a outros projetos em estruturação - BR-381/262/MG/ES e BR-116/RJ/MG (Rio-Valadares). Também são estudadas soluções para conflitos entre rodovias e áreas urbanas como os contornos de Goiânia/GO, Feira de Santana/BA e Recife/PE, a variante de Abreu Lima/PE, além do acesso ao porto de Pecém e a ligação com a BR-116, em Fortaleza/CE. Essas rodovias foram incluídas nos estudos para a concessão de trechos rodoviários, que englobavam inicialmente 7.213 km, qualificados na 9ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 52, de 08/05/2019, convertida no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. | Estudos para concessão de 1.600 km de rodovias | A Definir | Transport | Highway | SEPPI | Bahia,Ceará,Goiás,Minas Gerais,Pernambuco | -21.9367 | -43.4861 | Pernambuco, Minas Gerais | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
1dc2fb2a-5acf-4492-9b58-0f22eed0256e | Projeto 1dc2fb2a | SIPE | Estudos concluídos. Execução geral do projeto: 75% (julho/2025). |  |  | Completed | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O Decreto nº 10.055, de 14 de outubro de 2019, qualificou a política de fomento ao setor de atendimento socioeducativo para fins de elaboração de estudos das alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades socioeducativas. O MDHC demandou essa qualificação da política em função da necessidade de vagas no sistema socioeducativo, associado a indicativos de inadequação de instalações para o atendimento dos jovens. O projeto reúne os esforços de atores do Governo Federal, do Estado de Santa Catarina e das Nações Unidas para apresentar um modelo alternativo que pode mudar a história dos jovens no Brasil com a implementação efetiva das diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). O projeto também se alinha ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no que se refere à busca da paz, da justiça e de instituições mais eficazes e à implementação de parcerias. Os desafios do projeto passam por desenvolver um modelo inovador para centros socioeducativos que seja mais efetivo na reinserção dos adolescentes na sociedade por meio da educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e lazer. O novo modelo traz propostas de inovações na gestão, na infraestrutura e no atendimento, que visam ao uso mais eficiente dos recursos públicos e ao mesmo tempo em que proporcionam a prestação de atendimento qualificado e a garantia efetiva dos direitos dos jovens, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As inovações também buscam melhorar as condições de trabalho para os servidores e funcionários dos centros socioeducativos. A abordagem desenvolvida será replicável e es | Socioeducativo - Estado de Santa Catarina | Projeto de estruturação de parceria público-privada para construção, implantação e operação de unidade de atendimento socioeducativo no Estado de Santa Catarina. | Social Infrastructure | School | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 5456000 | BRL | 31000000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
218fbb22-0e18-43df-bf17-5450bdd3c0dc | Projeto 218fbb22 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto Pontal está localizado no município de Petrolina, no Estado de Pernambuco. O projeto foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 3 projetos de irrigação, por meio da Resolução n° 306, de 25 de junho de 2024, referendada pelo Decreto nº 12.162, de 3 de setembro de 2024. A Área Sul do projeto compreende 3,5 mil hectares irrigáveis. Enquanto a Área Norte tem 4,1 mil hectares irrigáveis. A Área Norte é subdividida em Mancha 20 e Mancha 23. A Mancha 20, foco desta concessão, possui 3.115,36 hectares. Atualmente, o Pontal Área Sul está implantado e em operação, enquanto o Pontal Área Norte é estruturado em duas frentes de serviço independentes. A implantação da Mancha 23 tem 40% de execução, enquanto a Mancha 20 ainda não teve as obras iniciadas. Os objetivos principais do projeto estão relacionados à geração de emprego e renda nas áreas rurais, dinamização da economia local e melhoria dos índices de desenvolvimento socioeconômico. | Projeto Pontal - Mancha 20 | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
21d6e900-f6d0-4984-9856-1ae601d3b0ad | Projeto 21d6e900 | SIEC | [10 empty] | Eficientiza&#231;ao Energ&#233;tica - Pal&#225;cios do Governo Federal | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI | Brasília | -15.7794 | -47.9257 | Brasília, Federal District | 0.18112 | BRL | 1 |  | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04
22044c07-aa2f-42ee-9331-2628dc64fc6a | Projeto 22044c07 | SIEC | Aguardando publicação do edital. | Necessidade de realização de roadshow. | Publicação do edital. | Completed | Completed |  |  |  |  | A área de arrendamento denominada NAT01 está localizada na retroárea do Berço 01, sob competência da CODERN, vinculada ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Sua área abrange parte do Pátio Norte e do terreno da região conhecida como Maruim, antes ocupada pela Comunidade do Maruim, que foi incorporada ao Porto de Natal conforme acordado com a prefeitura municipal, estando inserida na poligonal do Porto, estabelecida pela Portaria nº 502, de 5 de julho de 2019 (Brasil, 2019). Com a finalidade de movimentar e de armazenar granéis sólidos minerais de exportação, notadamente minério de ferro, a área NAT01 tem dimensão de 20.251,32 m2. | NAT01 - terminal de graneis s&#243;lidos minerais no porto de Natal | A área de arrendamento denominada NAT01 poosui a finalidade de movimentar e de armazenar granéis sólidos minerais de exportação, notadamente minério de ferro, a área NAT01 tem dimensão de 20.251,32 m2. | Transport | Seaport | SEPPI | Natal, Estado do Rio Grande do Norte | -5.7946 | -35.2104 | Natal, Rio Grande do Norte | 5596544.8 | BRL | 30800000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
2256fe19-a38f-4050-851c-23ab4d8f8dad | Projeto 2256fe19 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto de Irrigação da Zona de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano está localizado nos municípios de São José da Tapera e Senador Rui Palmeira, situados no semiárido de Alagoas. O projeto foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 3 projetos de irrigação, por meio da Resolução n° 306, de 25 de junho de 2024, referendada pelo Decreto nº 12.162, de 3 de setembro de 2024. Esse projeto abrange uma área de 9.500 hectares, tendo como objetivos principais: geração de emprego e renda nas áreas rurais, dinamização da economia local, ampliação da segurança alimentar e nutricional e melhoria dos índices de desenvolvimento socioeconômicos. | Irrigação da Zona de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Alagoas | -9.5134 | -36.625 | AL | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
229a579a-bfc2-41e0-aa23-e95744f505a3 | Projeto 229a579a | SIPE | O projeto encontra-se em fase de elaboração dos estudos. |  | Finalização dos estudos para submissão à Consulta Pública | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | A parceria público-privada (PPP) se refere a estruturação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto em 48 municípios no estado do Rio Grande do Norte que são atendidos pela CAERN. O projeto deve atender 1,8 milhões de pessoas e gerar investimentos da ordem de R$ 3,2 bilhões, ampliando o acesso ao serviço, com reflexos positivos na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos, além do incremento da produtividade no trabalho e na escola, por redução de afastamentos por doenças, incentivos ao turismo e valorização imobiliária. Outro objetivo é ampliar a cobertura de esgoto da população para 90% até 2033. No modelo em estudo, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN), empresa de economia mista responsável pela prestação de serviços no Estado, contratará o parceiro privado vencedor do leilão, que, por sua vez, se comprometerá com metas de atendimento e de performance que permitirão uma alteração do cenário local, caracterizado pela baixa coleta e tratamento de esgoto. | Saneamento Básico - Estado do Rio Grande do Norte | A Definir | Water & Waste | Waste Water Treatment | SEPPI | Rio Grande do Norte | -5.8395 | -36.6735 | RN | 563200000 | BRL | 3200000000 |  | TRUE | Expansion | PPP: Law 11.079/04 | Competition
24a702fd-12e4-4b5e-924e-38f52b3fb788 | Projeto 24a702fd | SISU | Edital publicado em 10/02/2025 Concorrência realizada na B3 em 21/05/2025 – houve lance vencedor para todas as unidades de manejo sustentável Habilitação dos vencedores nas propostas de técnica e de preço publicada, após recursos, em 05/11/2025. | Possibilidade de participante que teve recurso negado entrar na justiça. | Assinatura dos contratos. | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |  | A Floresta Nacional do Jatuarana, criada em 19 de fevereiro de 2002, é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 569.428 hectares (ha), localizada no sul do Estado do Amazonas, município de Apuí. Situada entre a margem direita dos rios Madeira e Aripuanã. Confronta-se a oeste com o Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Aripuanã-Guariba, a leste pelo Parque Nacional do Juruena e o rio Sucundurí, ao sul com Floresta Estadual do Sucundurí e Parque Estadual do Sucundurí e ao norte com o Projeto de Assentamento Rio Juma. Os contratos de concessão florestal para manejo permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. A gestão e fiscalização da concessão é atribuída ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Consulta Pública concluída em 29 de julho de 2022. Aprovada a continuidade do processo de concessão florestal pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) em reunião ocorrida em 26 de julho de 2023. O SFB publicou o edital em 11 de fevereiro de 2025. A Concorrência pública é composta de um lote com 04 (quatro) Unidades de Manejo Florestal (UMF I - 176.010,98 ha; UMF II - 194.580,33 ha; UMF III - 39.275,68 ha; e UMF IV - 43.534,12 ha.), somando uma área de 453.401,11 hectares a ser concedida. Os envelopes com as propostas técnicas e de preço foram abertos no dia 21 de maio de 2025, na sede da B3. Habilitação dos vencedores publicada no DOU em 7 de agosto e em 5 de novembro de 2025, após recurso. Os contratos das UMFs I, III e IV foram assinados. | Unidades de Manejo na Flona do Jatuarana/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 64838400 | BRL | 368400000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
27e366d0-bbce-4b04-9d0d-bc66d0f3482c | Projeto 27e366d0 | SIEC | Assinatura do contrato. |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |  | Arrendamento de terminal portuário com área de 82.436 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. Os granéis sólidos vegetais, representados principalmente pela soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, são a principal carga movimentada no complexo portuário, sendo o Porto de Paranaguá um dos maiores portos graneleiros da América Latina. De acordo com informações do Plano Mestre, no ano de 2016 foram exportados 7,9 milhões de toneladas de soja em grãos, 4,5 milhões de toneladas de farelo de soja e 2,5 milhões de toneladas de milho, totalizando cerca de 15 milhões de toneladas, com destino principalmente para a Europa e a Ásia. A capacidade estática do terminal ainda está em estudo. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução CPPI nº 172, de 27 de abril de 2021, que deu origem ao Decreto nº 10.743, de 08 de julho de 2021. | PAR14 - Terminal de granel vegetal no Porto de Paranaguá/PR | Arrendamento de terminal portuário com área de 82.436 m&#178; dedicado &#224; movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. | Transport | Seaport | SEPPI | Paraná, Paranaguá | -24.6361 | -51.6165 | PR | 87839488 | BRL | 499088000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
29e5668e-73a3-4d34-b673-8f0787e5774b | Projeto 29e5668e | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais |  | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Floresta Nacional (Flona) do Trairão foi criada pelo Decreto S/N, de 13 de fevereiro de 2006. Localiza-se no sudoeste do estado do Pará e ocupa uma área de 257.482 hectares, abrangendo parte dos municípios de Itaituba, Rurópolis e Trairão. A zona de manejo florestal sustentável da Flona do Trairão possui área de 210.530 hectares. A concessão florestal é um instrumento de política pública regulamentado pela Lei nº 11.284/2006, voltado à gestão das florestas públicas por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis, capazes de elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde estão presentes, com geração de emprego e renda para a população local. O manejo no âmbito da concessão florestal não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. Os contratos de concessão permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Unidades de Manejo na Flona do Trairão/PA | A Definir | Other | Other | SEPPI | Pará | -3.9803 | -53.0707 | PA | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
2b2ceaa5-4d64-4e4b-bd66-2e6eb7004be9 | Projeto 2b2ceaa5 | SIPE | O projeto encontra-se com o edital aberto, com leilão a ser realizado no dia 18 de dezembro de 2025. | Acompanhamento da fase de licitação com vistas as solicitações de pedidos de medidas cautelares para suspensão ou modificação do edital de concessão. | Leilão do projeto no dia 18 de dezembro de 2025. | Completed | Completed | Not applicable | Completed |  |  | O projeto consiste na elaboração de estudos para estruturação de parceria nos serviços de água e esgoto nos municípios do Estado de Pernambuco objetivando o alcance da universalização do saneamento, conforme estabelecido no marco legal de saneamento. O Estado do Pernambuco é composto por 185 municípios e, segundo dados do SNIS, 172 desses e o Arquipélago de Fernando de Noronha são atendidos pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e os demais por autarquia municipal ou pela administração pública direta municipal. Os indicadores de atendimento de água e esgoto no Estado de Pernambuco são superiores à média da região Nordeste, mas ainda inferiores à média do Brasil. Atualmente os índices de atendimento de água e esgoto em Pernambuco são de 83,6% e 30,8%, respectivamente, enquanto esses indicadores para o Brasil são de 84,2% e 55,8%. &nbsp; | Saneamento Básico - Estado de Pernambuco | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 4364624000 | BRL | 24799000000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
2cad717e-cba2-4998-8eda-2b0a0af28641 | Projeto 2cad717e | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto conceitual prevê a recepção e estocagem de coque de petróleo no armazém A-4, e movimentação de enxofre e de fertilizantes nos armazéns A-5 e A-6, com reformas no armazém A-4, construção dos armazéns A-5 e A-6, inclusive túneis e galerias, moega de descarga rodoviária de fertilizantes, carregamento rodoviário de enxofre, balança rodoviária, e sistemas de transportadores de correia para recepção de coque de petróleo e enxofre e expedição de fertilizantes em navios (shiploader). O projeto foi qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-193-de-25-de-agosto-de-2021-343820168" target="_blank" rel="noopener">Resolução CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021</a>, que deu origem ao <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.858-de-17-de-novembro-de-2021-360417132" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021</a>. | MUC03 - Terminal de Granel Sólido do Porto do Mucuripe/CE | O projeto conceitual prevê a recepção e estocagem de coque de petróleo e movimentação de enxofre e de fertilizantes. | Transport | Seaport | SEPPI | Ceará, Mucuripe | -8.85 | -71.0833 | Mucuripe, Feijó, Acre | 11691723 | BRL | 66430246 | Active | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
30669a87-2299-40d5-8d0a-3dbc127720e1 | Projeto 30669a87 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Ferrovia Sul Atlântico S.A. obteve a concessão da Malha Sul, pertencente à Rede Ferroviária Federal S.A., em leilão realizado em 13 de dezembro de 1996. A outorga dessa concessão foi efetivada por Decreto Presidencial publicado no Diário Oficial da União em 24 de fevereiro de 1997. A empresa iniciou a operação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas em março de 1997. Após alteração do seu Estatuto Social, passou a denominar-se ALL – América Latina Logística S.A. A partir de 2015, após um processo de fusão com a Rumo Logística, passou a ser controlada pela Rumo, que também detém as concessões das Malhas Oeste, Paulista, Central e Norte, passando a denominar-se Rumo Malha Sul. As principais mercadorias movimentadas em 2019, em milhares de toneladas úteis (TUs), foram: soja e farelo de soja, 8.817; combustíveis, 3.593; milho, 3.499; contêineres, 1.282; fertilizantes, 1.017; cimento e construção civil, 1.068; celulose, 870. Grande parte dos fluxos é destinada aos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande. &nbsp; <table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Área de Atuação</td> <td colspan="3">Rio Grande do Sul</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Santa Catarina</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Paraná</td> </tr> <tr> <td colspan="3">São Paulo</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Extensão das Linhas</td> <td>Bitola 1,00 m</td> <td colspan="2">7.223 km</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td colspan="2">7.223 km</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>Pontos de Intercâmbio com Ferrovias</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">Rumo Malha Oeste S.A..</td> <td>Rubião Junior - SP</td> </tr> <tr> <td>Iperó - SP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná - Oeste S.A.</td> <td>Guarapuava - PR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AFE – Administración de Ferrocarriles del Estado - Uruguai</td> <td>Santana do Livramento - RS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ferrocarril Mesopotamico General Urquiza - Argentina</td> <td>Uruguaiana - RS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>Pontos de Interconexão com Portos</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Presidente Epitácio - SP</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Paranaguá - PR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">São Francisco do Sul - SC</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Porto Alegre - RS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rio Grande - RS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estrela - RS (Terminal Hidroviário)</td> </tr> </tbody> </table> O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, em sua 14ª Reunião, qualificou a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Malha Sul, por meio da Resolução nº 147, de 2 de dezembro de 2020, que deu origem ao Decreto nº 10.624/2021 de 09 de fevereiro de 2021. A Lei 13.448 de 2017 estabelece, em seu Art. 6º, que a prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto em seu Art. 3º, o qual estabelece que o ministério ou a agência reguladora, na condição de órgão ou de entidade competente, adotará no contrato prorrogado ou relicitado as melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, novos investimentos. Os principais benefícios esperados a partir da prorrogação, por mais 30 anos, do contrato de concessão atual, que terminará em 28/2/2027, será a obrigatoriedade de investimentos em segurança e aumento de capacidade que serão pactuados pela ANTT, bem como a antecipação desses investimentos, que somente ocorreriam a partir de 2027 na prorrogação normal ou nova concessão. A atual concessionária estima esses investimentos em R$ 10,3 bilhões preliminarmente. | Rumo Malha Sul - Corredor Paran&#225;-Santa Catarina | Prorrogação antecipada do contrato de concessão | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Paraná,Rio Grande do Sul,Santa Catarina,São Paulo | -28.0765 | -54.8476 | Santa Catarina, Rio Grande do Sul | 1812800000 | BRL | 10300000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Extension: Law 13.448/17, Art. 4, I and II | Competition
32062dec-f6dd-4728-a751-33d810db8921 | Projeto 32062dec | SIEC | Por meio do Comunicado Relevante nº 14/2023, de 11/08/2023, a Antaq suspendeu o leilão. |  |  | Completed | Not started | Completed | Completed | Not started |  | Trata-se de área brownfield, localizada no Porto de Porto Alegre/RS, para exploração de empreendimento voltado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. Os granéis sólidos representam 24% do total movimentado no complexo portuário. Possui 21.500 m² de área. Busca-se, com o projeto, a expansão e modernização da infraestrutura portuária e estima-se investimentos na ordem de R$ 41,22 milhões, com instalação de tombadores, reativação de berço, além de manutenções e reparos. Estima-se que o terminal POA01 atenda à demanda do mercado local, das indústrias gaúchas na região de influência do porto, para o trigo e cevada, realizando operação de recebimento hidroviário e expedição rodoviária. E, ainda, realizar operação de recebimento rodoviário de soja e milho, para armazenamento e posterior expedição hidroviária. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021, que deu origem ao Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021. | POA01 - Terminal de granel sólido vegetal no Porto de Porto Alegre/RS | Trata-se de área brownfield, localizada no Porto de Porto Alegre/RS, para exploração de empreendimento voltado &#224; movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. | Transport | Seaport | SEPPI | Rio Grande do Sul, Porto Alegre | -30.0277 | -51.2286 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 2999964 | BRL | 17045250 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
33839d16-e8d5-4953-9106-6807bf9fb0f7 | Projeto 33839d16 | SISU | Portaria conjunta MGI-MTUR publicada | Tratativas com Governo de Minas para mudança do Corpo de Bombeiros | Preparar minutas de edital e contrato após identificar viabilidade do projeto Consulta pública | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Antiga Estação Ferroviária de Diamantina ocupa um edifício de arquitetura eclética com 550 m2 de área construída, localizado no Largo Dom João, no município de Diamantina, em Minas Gerais. Foi construída e inaugurada no ano de 1913 sob a responsabilidade da Empresa Estrada de Ferro Vitória a Minas. Em 1994, houve o encerramento de atividades pela RFFSA, então administradora do ramal a que pertencia a estação. Posteriormente, passou a fazer parte do Patrimônio Cultural Ferroviário do IPHAN, tendo em vista a extinção da empresa em 2007 e seus desdobramentos. Atualmente, a estação é utilizada como sede do Corpo de Bombeiros. Dada sua importância histórico-cultural para a cidade de Diamantina, a estação foi selecionada pelo Comitê Interministerial instituído pelo Decreto nº 10.349, de 13 de maio de 2020. O decreto qualificou, no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), a política de atração de investimentos privados para o setor de turismo, para fins de elaboração de estudos e parcerias destinados à implementação de novos empreendimentos e ao aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais do país. A Política de Atração de Investimentos Privados para o Setor de Turismo O Ministério do Turismo (MTur), com o objetivo de preservar e valorizar o patrimônio cultural, por meio de parcerias e concessões com o setor privado, instituiu o Revive Brasil, no âmbito do MTur, e propôs a qualificação da política de atração de investimentos no PPI. Um protocolo de cooperação Brasil-Portugal, celebrado no início de 2020, e um programa de Portugal denominado Revive foi utilizado pelo MTur como referência. | Antiga Estação Ferroviária de Diamantina/MG | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 1547040 | BRL | 8790000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
344d2b96-3348-41d9-a477-64ca11b44b2b | Projeto 344d2b96 | SIEC | [10 empty] | Baixo Acara&#250;/CE | O perímetro de irrigação Baixo Acaraú é abastecido pelas águas do rio Acaraú, perenizado no trecho pelas águas dos açudes de Araras e Serrote. | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Acaraú, Bela Cruz, Marco | -2.8885 | -40.1193 | Acaraú, Ceará | 16901448 | BRL | 93000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95
350f8fce-2b7c-457d-831a-d005c3a6764d | Projeto 350f8fce | SIPE | Execução Geral do projeto: 58% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 74% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de São Félix do Xingu (PA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 10.319 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 132.138 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada por consultoria a ser contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - São Félix do Xingu (PA) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 65 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Pará, São Félix do Xingu | -3.9807 | -53.0703 | PA | 2360987 | BRL | 13414700 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
354cb321-88dd-49bc-9fb6-6afb08ccb261 | Projeto 354cb321 | SIEC |  |  |  | Completed | Not started | Completed | Completed | In progress |  | 0 | 5º Ciclo de Oferta Permanente no regime de concessão | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
390087b5-b5cc-48f9-b29e-be23cd49df47 | Projeto 390087b5 | SISU | Aguarda solução sobre reinvindicação de terra por etnia indígena para publicação do edital | Questões indígenas | Ajustar unidades de manejo, caso possível, e publicar edital | Completed | Completed | Completed | Not started | Not started |  | A Floresta Nacional de Pau-Rosa, criada em 07 de agosto de 2001, é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 988.186 ha. Localiza-se nos municípios de Maués e Nova Olinda do Norte no leste do estado do Amazonas e na fronteira com o estado do Pará e a oeste com o município de Borba. Maués é o município mais representativo em termos territoriais: cerca de 98,5% da Floresta Nacional de Pau Rosa situam-se em seus limites e 1,5% em Nova Olinda do Norte. O projeto apresentado em consulta pública prevê a concessão de três Unidades de Manejo Florestal (UMFs) com área total de 249.705,88 ha: UMF I – 39.806,69 ha; UMF II – 90.710,56 ha; e UMF III – 119.188,63 ha. A concessão florestal é um instrumento de política pública voltado à gestão das florestas públicas por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis, capazes de elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde estão presentes, com geração de emprego e renda para a população local. Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. Consulta Pública concluída em 29 de julho de 2022. Informações sobre o projeto na página do SFB. O projeto foi submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Em reunião ocorrida em 26 de julho de 2023, o Plenário da corte de contas aprovou a continuidade do processo de concessão florestal. | Unidades de Manejo na Flona de Pau-Rosa/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 30553600 | BRL | 173600000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
3bfaea01-7c1e-400c-9fe2-df6f406edce8 | Projeto 3bfaea01 | SIEC | O projeto foi protocolado no TCU para análise pela SecexConsenso. | Definição dos investimentos obrigatórios e cálculo das indenizaçõe pela devolução de trechos ferroviários. | Aprovação da proposta pela Diretoria Colegiada da ANTT, elaboração do Plano de Outorga pelo Ministério dos Transportes e protocolo do processo para análise do TCU. | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | Com pouco mais de 7.200 km de extensão de linhas em bitola métrica, a Ferrovia Centro-Atlântica é detentora da maior malha federal concessionada, a qual é dividida em corredores, quais sejam: a) Corredor Centro-Sudeste, compreendendo as linhas que cortam Goiás, Minas Gerais e São Paulo, com destino ao Porto de Santos; b) Corredor Minas-Rio, compreendendo os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; c) Corredor Minas-Bahia, cujas linhas cortam o norte de Minas Gerais chegando à Bahia, no Porto de Aratú e a Petrolina, às margens do Rio São Francisco; d) Corredor Centro-Leste, ligando Minas Gerais ao Espírito Santo em conexão com a EFVM. As principais mercadorias movimentadas em 2024, em milhares de toneladas úteis, foram: Minério de Ferro, 7.192 Açúcar, 6.921 Soja, 6.339 Calcário Siderúrgico, 1.550 Bauxita, 1.347 Milho, 1.151 A prorrogação do contrato atual, que terminará em 31 de agosto de 2026, também vai antecipar investimentos, que seriam feitos apenas a partir de 2027. Grande parte da outorga deste projeto poderá ser direcionada para investimentos de interesse público, como novos investimentos na própria malha ou em outras intervenções da malha ferroviária nacional (investimentos cruzados). Essas melhorias serão uma obrigação da concessionária. | Ferrovia Centro Atlântico S.A. - FCA | Trata-se de uma prorrogação antecipada do contrato. Os benefícios esperados a partir da prorrogação do contrato atual, por mais 30 anos, serão a obrigatoriedade de investimentos em segurança e o aumento de capacidade, que serão pactuados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Alagoas,Bahia,Espírito Santo,Goiás,Minas Gerais,Rio de Janeiro,São Paulo | -23.6809 | -46.6521 | Rio de Janeiro, São Paulo | 4221536000 | BRL | 23986000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Extension: Law 13.448/17, Art. 4, I and II | Competition
3c254b01-3cf2-4e08-b2c3-5b6efa81dfcd | Projeto 3c254b01 | SIEC | Em análise no TCU. |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | O empreendimento STS 08 – Terminal de Granéis Líquidos no Porto de SANTOS/SP foi qualificado na 11ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 87, de 19/11/2019. Trata-se de qualificação para estudos da área STS08, localizada na região da Alemoa no Porto Organizado de Santos/SP, que resultou na consulta pública para a realização de dois certames licitatórios, os arrendamentos STS08 e STS08A. As duas áreas somam investimentos por parte dos futuros arrendatários de aprox. R$ 1,4 bilhão. Serão as maiores licitações portuárias realizadas no país até hoje. A área denominada STS08 possui 139.319m² e é destinada à armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis. O prazo contratual será de 25 anos e os investimentos previstos totalizam R$ 265,5 milhões. A receita bruta total para o STS08 é de R$ 2,842 bilhões. Os futuros arrendatários do terminal pagarão à autoridade portuária pelo uso da área o valor mensal de R$ 1.516.139,05 e mais R$ 9,35 por tonelada movimentada. Segundo dados apresentados no relatório “Projeção de Demanda e Carregamento da Malha” (Ano Base de 2016), publicado em 2017, a demanda total prevista para derivados de petróleo para o horizonte de 2016 a 2060 possui taxa média de crescimento da ordem de 2,03%. No caso específico do GLP, o país enfrenta um déficit na infraestrutura para recebimento das importações que representaram 30% do consumo nacional, sendo que 40% dessas importações são recebidas pelo complexo portuário de Santos. Nesse sentido, os terminais STS08 e STS08A atuam como reguladores do estoque da produção de derivados da Petrobras, realizando atividades como: transferência e recebimento de produtos de embarcaçõ | STS08 - Terminal de Granéis Líquidos e Gasosos no Porto de Santos | O empreendimento STS 08 &#8211; Terminal de Granéis Líquidos no Porto de SANTOS/SP possui 139.319m&#178; e é destinada &#224; armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis. O prazo contratual será de 25 anos e os investimentos previstos totalizam R$ 265,5 milh&#245;es. A receita bruta total para o STS08 é de R$ 2,842 bilh&#245;es. Os futuros arrendatários do terminal pagarão &#224; autoridade portuária pelo uso da área o valor mensal de R$ 1.516.139,05 e mais R$ 9,35 por tonelada movimentada. | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo, Santos | -23.9563 | -46.3265 | Santos, Sao Paulo | 86416000 | BRL | 491000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
3cc782fb-74a8-4ff2-8c65-64a6c28c739a | Projeto 3cc782fb | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Concessão da Hidrovia do Rio Madeira, considerando a navegação entre o município de Porto Velho/RO até a foz com o Rio Amazonas, em um trecho de aproximadamente 1.075km, atualmente sob a gestão do DNIT, por meio de contratos de parcerias com o setor privado. O projeto de Concessão da Hidrovia do Rio Madeira surge dentro do escopo do novo Plano Geral de Outorgas – PGO Hidroviário, que é o instrumento de planejamento de Estado, aderente às diretrizes do planejamento nacional de transportes, às políticas formuladas pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – CPPI, no que se refere a integração de políticas de transportes e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR), com a finalidade de orientar investidores e consolidar projetos de outorga de exploração das vias navegáveis ou potencialmente navegáveis, e de prestação de serviços de transportes aquaviário. A partir deste cenário institucional, o projeto de Concessão da Hidrovia do Rio Madeira foi elencado como prioritário em razão do relevante potencial para aumento da movimentação de cargas que deverá ocorrer com a melhoria das condições de navegabilidade. Diferentemente de outras hidrovias, o Rio Madeira possui navegação consolidada e não depende de obras públicas a serem realizadas previamente à concessão, a exemplo das Hidrovias da Lagoa Mirim e do Tocantins. Para além disso, considerando que esta poderá ser a primeira concessão hidroviária brasileira, buscou-se priorizar hidrovias que possuem o maior conjunto de informações disponíveis. Nesse aspecto, o Rio Madeira se destaca, não só pelos estudos de pré-viabilidade produzidos pelo Banco Mundial (2015), mas sobretudo pelas informações detidas pelo DNIT, em especial os projetos conduzidos junto ao USACE – o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (United States Army Corps of Engineers). Com base no planejamento estabelecido, a ANTAQ e a empresa <strong>Infra S/A</strong> celebraram o Acordo de Cooperação Técnica nº 8/2023, que tem por objeto o apoio técnico para execução do planejamento de longo prazo, a execução de estudos e projetos, e a estruturação de projetos de infraestrutura de transporte aquaviário voltados a parcerias ou outorgas entre iniciativa privada e poder público, a ser executado conjuntamente entre os partícipes, conforme especificações estabelecidas em planos de trabalho. O projeto contempla, majoritariamente, o escoamento da produção do agronegócio da área de influência localizada no Centro-Oeste, prevendo um crescimento significativo das cargas movimentadas pela hidrovia. A projeção de demanda por transporte hidroviário possui taxa média ponderada de crescimento de 3,9% ao ano, para o período 2022 a 2044, atingindo cerca de 20 milhões de toneladas em 2034 e cerca de 27,5 milhões em 2044. Os estudos técnicos e jurídicos estão em fase final de elaboração, e devem ser disponibilizados em consulta e audiências ainda no ano de 2024. | Hidrovia do Rio Madeira | A Definir | Transport | Other Transport | SEPPI | Amazonas,Rondônia | -10.9131 | -62.842 | RO | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
3cde796c-7233-4bb0-aab4-c4a1dc3b178a | Projeto 3cde796c | SIEC |  |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | A área a que se refere o terminal Tecon Santos 10 está localizada na região do Saboó, na margem direita do Porto de Santos e prevê a movimentação e armazenagem de cargas conteinerizadas. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução CPPI nº 172, de 27 de abril de 2021, que deu origem ao Decreto nº 10.743, de 08 de julho de 2021. 30% das cargas movimentadas no Complexo Portuário de Santos são em contêineres, equivalendo a 37,6 milhões de TBs no ano de 2022, o que faz com que o porto seja o responsável pela movimentação de boa parte das cargas conteinerizadas do país. O transporte de mercadorias por meio de contêineres caracteriza-se por ser amplamente utilizado no transporte de produtos industrializados, de alto valor agregado. Acerca da demanda por esse tipo de carga, ressalta-se que o principal determinante de seu crescimento está relacionado à elevação da renda das regiões e países compradores, bem como questões relativas à oferta de serviços por partes dos terminais portuários. Santos apresenta-se como o maior Complexo Portuário brasileiro na movimentação de cargas conteneirizadas, correspondendo a 36,7% da movimentação de contêineres no País, em 2020. Atualmente, a área possui aproximadamente 423 mil metros quadrados e 1,3 km de cais. A futura área do terminal Tecon Santos 10 agrega as áreas da região do Saboó e acrescenta a expansão de pátio até a nova estrutura de cais, que será construída na anteguarda do cais atualmente existente, avançando o terminal na direção norte e, após a implementação das mudanças, o novo terminal terá uma área total de cerca de 621 mil metros quadrados. | Tecon Santos 10 - movimenta&#231;&#227;o e armazenagem de cargas conteinerizadas | Antigo STS10 | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo , Santos |  |  |  | 578160000 | BRL | 3285000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
3d228904-a18a-4f94-b5ef-710a2df6bcc2 | Projeto 3d228904 | SISU | SPU elabora nota de diretrizes Estudos em contratação | Diretrizes SPU em aberto Alinhamento do estado da BA com a prefeitura de Vitória da Conquista sobre o projeto | Vitória da Conquista – Governo da BA aguarda orientações da SPU | [6 empty] | O imóvel da União denominado Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, localizado em Vitória da Conquista, foi inaugurado no dia 11 de março de 1979. O serviço passou à supervisão do Departamento de Aviação da Bahia - DAB, ligado à Secretaria de Transportes do Estado. Em virtude da demanda de um aeroporto de maior capacidade, foi inaugurado, em 23 de julho de 2019, o novo aeroporto da cidade, o Aeroporto Glauber Rocha, tendo o Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo seu último voo realizado em 24 de julho de 2019. O imóvel tem então sua gestão transferida para a Superintendência do Patrimônio da União na Bahia em 20 de fevereiro de 2020. O referido imóvel, localizado na Avenida Paraná s/nº, Bairro Patagônia, Vitória da Conquista - BA, abrange uma área de 1.376.016,48 m². Em março de 2024, a Secretaria do Patrimônio da União e o Governo do Estado da Bahia assinaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 25/2024, que tem por objeto a definição de requisitos, modelos e diretrizes para a elaboração de proposta de empreendimento de múltiplos usos para o imóvel da União denominado Antigo Aeroporto de Vitória da Conquista, com objetivo de maximizar o número de unidades habitacionais de baixa renda e otimizar a instalação dos equipamentos públicos, conforme os indicadores socioeconômicos da área. | Antigo Aeroporto de Vit&#243;ria da Conquista | Estudos para alternativas de parcerias em empreendimentos de múltiplos usos no antigo Aeroporto de Vitória da Conquista, em Vitória da Conquista, Bahia. | Other | Other | SEPPI | Vitória da Conquista | -14.865 | -40.8372 | Vitória da Conquista, Bahia | 0.18177 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
4211d891-42fc-4146-8380-ffb95a60eb7e | Projeto 4211d891 | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | O Parque Nacional (Parna) dos Campos Amazônicos, criado pelo Decreto s/nº, de 21 de junho de 2006, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral situada nos municípios de Machadinho D’Oeste/RO (12,94% da área da UC), Humaitá/AM (0,01% da área da UC), Manicoré/AM (18,63% da UC), Novo Aripuanã/AM (68,03% da UC) e Colniza/MT (0,38% da área da UC). Pertencente ao bioma Amazônia, o Parna dos Campos Amazônicos ocupa uma área total de 961.317,77 hectares, o qual apresenta 46,69% de Floresta Ombrófila Densa, 25,61% de Savana - Formações Pioneiras, 16,32% de Floresta Ombrófila Aberta e 11,38% de Savana - Floresta Ombrófila. Dessa área, 6.948,34 ha são destinados à restauração florestal. O Parque faz limite com as Terras Indígenas (TI) Tenharim Marmelos e Tenharim do Igarapé Preto e com o Mosaico de Unidades de Conservação Estaduais do Apuí. Localizado ao sul da Rodovia Transamazônica (BR-230), no Amazonas, faz fronteira ao sul com o Parque Estadual de Tucumã/MT, e com a Floresta Estadual de Manicoré e a Reserva Extrativista de Guariba. O Parque tem como objetivo básico preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico, conforme o estabelecido na Lei do SNUC (MMA, 2000). O projeto contribuirá ainda com a proteção da biodiversidade posto que o Parque possui diversas espécies da Floresta Ombrófila e do Cerrado e apresenta um número considerável de espécies de aves (332), mamíferos terrestres de médio e grande porte (44), anfíbios (51), répteis (40), e peixes (188). | Restaura&#231;&#227;o Florestal no Parna dos Campos Amaz&#244;nicos/AM/MT/RO | Concessão para manejo florestal sustentável de 961,3 mil hectares, dos quais 6.948,34 hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Machadinho d'Oeste, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Colniza | -7.5135 | -63.0291 | Humaitá, Amazonas | 0.18199 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
4226a865-eb3a-458a-8d9e-5325c4e72954 | Projeto 4226a865 | SISU | Estudos em andamento | Compartilhamento de estrada com a Vale Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Floresta Nacional (Flona) de Tapirapé-Aquiri, criada pelo Decreto nº 97.720, de 5 de maio de 1989, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável situada nos municípios de Marabá (85,66% da área) e São Félix do Xingu (14,34%) no estado do Pará. Pertencente ao bioma Amazônia, a Flona do Tapiraré-Aquiri ocupa uma área total de 196.503,94 ha, dos quais 106.428,53 ha são destinados ao efetivo manejo. A Floresta é composta por 85,88% de Floresta Ombrófila Aberta e 14,12% de Floresta Ombrófila Densa. Esta Flona foi criada com um conjunto de Unidades de Conservação na região da Serra dos Carajás. Ao Norte, faz limite com a Reserva Biológica do Tapirapé, ao Sul com a Terra Indígena Xikrin do Cateté, a Leste com a Floresta Nacional de Carajás e com a Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé-Gelado e a Oeste com a Flona de Itacaiúnas, que se sobrepõe a Flona Tapirapé-Aquiri. Os contratos de concessão para manejo florestal permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Manejo Sustent&#225;vel na Flona do Tapirap&#233;-Aquiri/PA | Concessão florestal para a prática de manejo florestal sustentável voltado &#224; exploração econômica de produtos florestais madeireiros e não madeireiros em Unidades de Manejo Florestal (UMF) na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri/PA. | Other | Other | SEPPI | Marabá, São Félix do Xingu | -5.37 | -49.1169 | Marabá, Pará | 0.18193 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
42887213-1969-471b-8f23-b3fcfb382fd5 | Projeto 42887213 | SIEC | teste 01 | teste 02 | teste 03 | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A área de arrendamento denominada <strong>IQI16</strong>, cuja superfície total é de aproximadamente 21.830 m², será utilizada para armazenagem e movimentação portuária de graneis sólidos minerais, especialmente fertilizantes, no Porto de Itaqui/MA. A área em questão é caracterizada como <em>brownfield</em>, ou seja, já conta com estrutura de operação, pois estava sendo utilizada para armazenamento de granéis agrícolas pela Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, mediante contrato de arrendamento, o qual já foi encerrado por decurso de prazo. Atualmente, a área foi devolvida à administração portuária pública (EMAP) e está sendo utilizada em regime de uso público. Existem na área quatro silos verticais, um armazém de estrutura metálica e um armazém removível, além de outras obras civis como portaria, administração, caixa d’água e balança rodoferroviária, conforme detalhado no EVTEA doado. Essa estrutura operacional existente poderá ser aproveitada pelo futuro arrendatário. Entretanto, na proposta conceitual adotada no estudo, a qual não é impositiva, foi considerada a demolição das estruturas atuais, a construção de novas edificações e a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento do terminal, voltado à operação de fertilizantes. O empreendimento tem um prazo previsto de 25 (vinte e cinco) anos, com investimento total estimado em R$ 61,9 milhões. Por fim, informa-se que o processo de modelagem se encontra com o Laboratório de Transportes e Logísticas - LabTrans para revisão do EVTEA. Após a conclusão dessa etapa, será dado prosseguimento às demais fases do processo licitatório. | IQI16 – Terminal de granel sólido mineral no Porto de Itaqui/MA | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 10894400 | BRL | 61900000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
43cd2f4b-7147-458d-be96-863ad3d35a00 | Projeto 43cd2f4b | SIPE | O projeto está com edital lançado, com data do leilão para o dia 12 de dezembro de 2025. | Acompanhamento do edital para atendimento em prazo tempestivo aos questionamentos que venham a aparecer, seja pelos licitantes, Ministério Público ou Tribunal de Contas. | Acompanhamento do edital para atendimento em prazo tempestivo aos questionamentos que venham a aparecer, seja pelos licitantes, Ministério Público ou Tribunal de Contas. | Completed | Completed | Not applicable | Completed |  |  | O projeto do Consórcio intermunicipal do Oeste Paulista decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O Consórcio do Oeste Paulista foi habilitado em quarto lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas FUNDACE/GIANSANTE/MANESCO foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio Oeste Paulista. | Consórcio Oeste Paulista | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 38310459 | BRL | 217673060 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
44cd4078-42b0-4a83-8955-efa31cdb2130 | Projeto 44cd4078 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | O Perímetro Público de Irrigação Platôs de Guadalupe, localizado no município de Guadalupe, na região centro-oeste do Estado do Piauí, às margens do reservatório da Barragem de Boa Esperança, a 360 km de Teresina, foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 6 projetos hidroagrícolas e de irrigação, por meio da Resolução n° 216, de 16 de dezembro de 2021, referendada pelo Decreto nº 11.041, de 12 de abril de 2022. O Projeto tem potencial para irrigar 13.434 hectares, por meio de captação de água diretamente do lago da Barragem de Boa Esperança, no rio Parnaíba. Desse total, 3.196 correspondem à 1ª Etapa do projeto, que já se encontra em operação. Para a 2ª Etapa, está prevista a exploração agrícola de 10.238 hectares. O acesso à área do projeto se dá, principalmente, pela rodovia BR-343, que interliga Teresina a Floriano. A 2ª Etapa compartilhará parte da infraestrutura coletiva de irrigação que se encontra implantada e em operação, atendendo à 1ª Etapa do projeto, incluindo o canal de aproximação, a EBP-Sul, a adutora principal, o canal principal 2 e reservatório pulmão. Deverão ser implantadas infraestruturas de captação, canais de condução, estação de bombeamento secundária, estação de pressurização, tomadas de água e sistemas de distribuição, sistema de drenagem e sistema viário. | Platôs de Guadalupe/PI | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Piauí | -7.39 | -42.9706 | PI | 310816000 | BRL | 1766000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
453744dc-0465-4c51-b331-1d441f71c87e | Projeto 453744dc | [11 empty] | Barragens da Codevasf | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Estado da Bahia | -12 | -42 | Bahia | 0.18162 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement
464b9e5c-896c-4b9b-a33f-c07e26209911 | Projeto 464b9e5c | SISU | Estudos contratados Aguarda priorização pelo ICMBio |  | Iniciar os estudos | Not started | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Criado pelo Decreto Federal nº 50.646, de 24 de maio de 1961 e ampliado pelo Decreto Federal s/n, de 20 de novembro de 1997, possui área aproximada de 31.853,12 hectares. A região do entorno do PNC engloba nove municípios, sendo quatro em MG, que são Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz; e cinco no ES, que são Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna. Os atrativos abertos e atividades oferecidas sustentam o grande aumento da demanda da visitação no Parque, que saltou de 28.933 visitas em 2011, para mais de 123 mil visitas em 2019. Estes valores representam o potencial turístico que a região apresenta diante das belezas naturais contidas no território do PNC e seu apelo cênico. A estruturação do projeto ficou a cargo do BNDES que contratou o Consórcio Uirapuru para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica. | Parque Nacional do Caparaó/MG/ES | A Definir | Other | Other | SEPPI | Espírito Santo,Minas Gerais | -21.7881 | -43.0281 | Espírito Santo, Minas Gerais | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
47f8bb42-bbe9-4f12-822d-713277736d71 | Projeto 47f8bb42 | SIPE | O projeto está em fase de redefinição da rota tecnológica. | Aprovação dos projetos nas câmaras municipais e definição da nova modelagem do projeto. | Finalização dos reestudos e aprovação do projeto pelos gestores. | Completed | Completed | Not applicable |  | Not started | Completed | O projeto do Consórcio Intermunicipal Mogiana decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O Mogiana foi habilitado em primeiro lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente.Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas FIPE/PLANOS/FELSBERG/GIAMUNDO foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. Os serviços abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, | Consórcio Mogiana | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 69140153 | BRL | 392841778 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
47fe6ece-74b6-4c8b-b835-43286ef737c0 | Projeto 47fe6ece | SIEC | A ANTT irá analisar o Plano de Negócio da FTL. Existe a possibilidade de que o contrato de concessão seja otimizado por meio de negociação via SecexConsenso, no TCU. | A prorrogação do contrato da FTL implicará na devolução de 3.020 km de linhas, sendo que somente serão indenizados 1.836 km, visto que alguns trechos não terão indenização por motivos diversos, como substituição pelo traçado da TLSA, utilização pela CBTU ou destruição pelas enchentes. | Conclusão da negociação na SecexConsenso, do TCU. | In progress | Not started |  | Not started | Not started |  | A malha ferroviária da FTL possui 4.238 km de extensão e está presente em quase todos os Estados da Região Nordeste do Brasil. Atravessa, mais especificamente, os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Atualmente 1.237 km (29% da sua totalidade) possuem operações comerciais, ou seja, o transporte de cargas é efetuado somente entre os trechos da Linha Tronco São Luís (São Luís a Teresina) e da Linha Tronco Norte Fortaleza (Teresina a Fortaleza). Hoje a ferrovia atende uma demanda de 3 milhões de toneladas por ano entre combustíveis, cimento, celulose, produtos siderúrgicos, coque de petróleo, clínquer, contêineres, entre outros. O estudo de mercado mapeou um total de aproximadamente 10 milhões de toneladas de cargas com características ferroviárias que poderão ser atendidas pela malha. A Ferrovia FTL hoje não possui capacidade operacional para atender toda essa demanda em sua área de influência e, nesse sentido, apresentou proposta ao Ministério setorial de investimentos que visam dotar a companhia de maiores capacidades e eficiência, a fim de atender a demanda projetada por serviços. A prorrogação antecipada do contrato de concessão da FTL poderá trazer segurança à empresa para a realização dos investimentos propostos também de forma antecipada, caso seja identificada a vantajosidade dos investimentos propostos para o Poder Público. | FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A. | A Definir | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Alagoas,Ceará,Maranhão,Paraíba,Pernambuco,Piauí,Rio Grande do Norte |  |  |  | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4a6169ec-387d-48e7-a14a-451e59b97f31 | Projeto 4a6169ec | SIEC | O processo encontra-se em análise no TCU. |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | A área objeto do arrendamento é atualmente um brownfield com estruturas existentes e está localizada dentro do Porto Organizado de Santana, possuindo uma superfície total de 30.546,00 m². O empreendimento dispõe de um pátio amplo onde os cavacos de madeira são empilhados e armazenados com capacidade estática total de 70.000 toneladas, segundo o Plano Mestre do Porto de Santana (2017). A área do MCP01 foi objeto de leilão realizado dia 28 de setembro de 2018, porém não houve apresentação de propostas e o projeto foi reavaliado. O projeto do Terminal de Cavaco no Porto de Santana/AP - (MCP01) foi qualificado na 2ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 10, de 07/03/2017, convertida no Decreto nº 9.059, de 25/07/2017. Mais informações podem ser obtidas clicando: https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/audiencias-e-consultas-publicas/audiencias-publicas-em-andamento | MCP01 - Terminal para cavaco de madeira no Porto de Santana/AP | A área objeto do arrendamento é atualmente um brownfield com estruturas existentes e está localizada dentro do Porto Organizado de Santana, possuindo uma superfície total de 30.546,00 m&#178;. O empreendimento disp&#245;e de um pátio amplo onde os cavacos de madeira são empilhados e armazenados com capacidade estática total de 70.000 toneladas, segundo o Plano Mestre do Porto de Santana (2017). | Transport | Seaport | SEPPI | Amapá | 1.4394 | -51.9598 | AP | 14886432 | BRL | 84582000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4a9e98e6-ec2e-4131-bd7f-e25a3530c678 | Projeto 4a9e98e6 | SISU | Estudos técnicos concluídos e consulta pública realizada. Na consulta pública constatou-se a necessidade de atualizar o plano de manejo da UC (PMUC) de modo a delimitar o espaço aéreo. ICMBio está em tratativa com DECEA para regulamentar a restrição do espaço aéreo. | Regulamentação do espaço aéreo restrito pelo DECEA; Comaer negou a restrição de espaço aéreo solicitado pelo ICMBio; Nova agenda com o DECEA (que reporta ao Comaer) para verificar o que pode ser feito; e Publicação do novo PMUC. | Ajuste do PMUC após conclusão da restrição de espaço aéreo pelo DECEA. Nova consulta e audiência pública outubro Análise do TCU | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | O serviço de voo panorâmico sobre as Cataratas do Iguaçu é realizado por meio de decolagens e pousos em heliporto privado, localizado em área externa ao Parque Nacional do Iguaçu. O serviço complementa a concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão do Parque Nacional do Iguaçu em vigor. Para maiores informações acesso a página do projeto no PPI: https://ppi.gov.br/projetos/parque-nacional-do-iguacu-pr/ O ICMBio abriu Consulta Publica por 30 dias para receber contribuições da sociedade, conforme Aviso publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União de 16 de maio de 2024. O edital e demais documentos correlacionados poderão ser acessados no sítio eletrônico https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/editais-diversos/editais-diversos-2024-1. O prazo de recebimento das contribuições referentes à Consulta Pública foi prorrogado por 30 dias, a partir de 14 de junho de 2024, conforme Aviso publicado pelo ICMBio na Seção 3 do D.O.U. de 11 de junho de 2024. | Operação de Voos Panorâmicos - Parque Nacional do Iguaçu/PR | A Definir | Other | Other | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4b423463-877c-4867-b94b-2083d8972cc6 | Projeto 4b423463 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | 0 | Leilão de Energia Nova "A-5" de 2025 | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4c2b7f32-e418-4926-8bf0-d91e3f81bfcb | Projeto 4c2b7f32 | SIEC | O Plano de Negócio da FTC está em análise pela ANTT. | Uma questão sensível para a viabilidade da operação da ferrovia é o Programa de Transição Energética Justa (TEJ), instituído pela Lei nº 14.299, de 5 de janeiro de 2022. O § 1º do art. 4º da referida lei informa que o TEJ tem o objetivo de preparar a região carbonífera do Estado de Santa Catarina para o provável encerramento, até 2040, da atividade de geração termelétrica a carvão mineral nacional sem abatimento da emissão de gás carbônico (CO2), com consequente finalização da exploração desse minério na região para esse fim, de forma tempestiva, responsável e sustentável. | Conclusão dos estudos e realização de consulta pública. | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Ferrovia Tereza Cristina é a concessionária da malha ferroviária sul catarinense. Com 164km de extensão, passa por 14 municípios (Imbituba, Laguna, Pescaria Brava, Capivari de Baixo, Tubarão, Sangão, Jaguaruna, Içara, Criciúma, Siderópolis, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Urussanga e Forquilhinha), conectando o Porto com a Usina Termelétrica e o Terminal Rodoviário. O leilão da malha ferroviária, antiga Superintendência Regional de Tubarão, da extinta RFFSA, foi realizado em 22/11/1996 e vencido pelo consórcio Gemon. O início da concessão ocorreu em 01/02/1997, por um prazo de 30 anos. A principal mercadoria transportada é o carvão mineral, com origem nas minas de Novo Horizonte, Rio Fiorita, Sangão e Urussanga e destino a Capivari, para abastecimento do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. Em 2023 foram transportadas 2,5 milhões de toneladas do produto. Além do carvão mineral, a ferrovia movimentou mais de 540 mil toneladas de produtos em contêineres, com destino ao Porto de Imbituba. Por outro lado, a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Tereza Cristina permitirá à concessionária realizar a antecipação de investimentos que somente seriam realizados ao final da concessão atual, numa renovação contratual, ou por outra concessionária, no caso de nova licitação, trazendo mais segurança para a realização de tais investimentos. Permitirá também que a concessionária de adapte ao Programa de Transição Energética Justa, buscando novas cargas com potencial de exportação, aproveitando-se de sua conexão com o Porto de Imbituba. | FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. | A Definir | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4d24370c-ef9f-4e88-9e39-28c490db2d05 | Projeto 4d24370c | SISU | Leilão ocorrido em 04/06/2024 (deserto) Leilão ocorrido em 25/03/2025 (deserto | A SGB/CPRM quer qualificar novos ativos, mas não há alinhamento com MME. Querem testar outros modelos de parceria; recomendação da SIPE é que façam sem qualificar no PPI (usem a parceria estratégica prevista na Lei das Estatais). Proposta de revogar a qualificação dos projetos remanescentes (Caulim e Carvão) não avançou na SGB/CPRM. | Discutir com a SGB/CPRM e MME a manutenção do projeto no PPI | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | O Projeto Caulim do Rio Capim localiza-se nos municípios de Ipixuna do Pará e São Domingos do Capim, estado do Pará, e corresponde aos processos minerários 812.869/1971 a 812.878/1971, totalizando 10.000 hectares divididos nos blocos Sul e Norte. Há infraestrutura básica disponível no local e o depósito encontra-se próximo a outro projeto de caulim. As atividades de pesquisa foram desenvolvidas na década de 1970, quando foram perfurados poços de pesquisa e executados furos de sondagem pela CPRM; na reavaliação do depósito, em 2018, considerou-se 93 pontos de observação, abarcando poços de pesquisa, trincheiras e sondagens a trado e rotativa, totalizando 1.817,05 m. Foram estimados valores de índice de alvura e rendimento para dois tipos de minério: caulim macio (baixo conteúdo de areia) e caulim arenoso. A estimativa de investimentos (CAPEX) para o projeto é de 2 bilhões de reais com a implantação de toda a estrutura para lavra, beneficiamento e transporte do minério da planta até o porto por meio de mineroduto, conforme relatório de avaliação econômica elaborado por consultoria contratada pela CPRM. O edital, seus anexos e mais informações estão disponíveis no sítio eletrônico da CPRM. O leilão deverá resultar nos seguintes valores de arrecadação: bônus de assinatura mínimo de R$ 500.000; prêmio de oportunidade 1, no valor de R$ 2,5 milhões; prêmio de oportunidade 2, no valor de R$ 7 milhões, a ser pago em até dez dias úteis contados da publicação da primeira concessão de lavra no Diário Oficial da União; e royalty de 1% sobre a receita bruta na fase de operação e produção. Licitação deserta nas sessões públicas de 4 de junho de 2024 e de 25 de março de 2025. | Direitos Minerários de Caulim em Rio Capim/PA | A Definir | Other | Other | SEPPI | Pará | -3.9803 | -53.0707 | PA | 880000 | BRL | 5000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
4ec9c8f4-6447-4d18-ac99-ff137740a60c | Projeto 4ec9c8f4 | SIPE | O projeto está em fase de finalização dos estudos técnicos. | Aprovação dos projetos de lei nas câmaras municipais. | Aprovação dos estudos técnicos e abertura da Consulta Pública |  | In progress | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Intermunicipal CEMMIL/SP decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CEMMIL foi habilitado em sexto lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas FUNDACE/MANESCO/INCIBRA/SERENCO/SANEARES foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios. | Consórcio CEMMIL/SP | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 20988955 | BRL | 119255428 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
510de519-01fb-4129-ae7f-88e05fb446fe | Projeto 510de519 | SIEC | [10 empty] | Santa Cruz do Apodi/RN | O perímetro de irrigação Santa Cruz do Apodi, localizado nos municípios de Apodi e Felipe Guerra, na região oeste do Rio Grande do Norte, a 76 km de Mossoró, 354 km de Natal e 321 km de Fortaleza.&#10;O projeto é abastecido pelas águas do rio Apodi, sendo a captação a jusante da barragem de Santa Cruz. O perímetro tem uma área irrigável de 9.236 hectares, sendo 5.200 hectares correspondentes &#224; 1&#170; Etapa e 4.036 &#224; 2&#170; Etapa.&#10;Trata-se de um perímetros de irrigação do DNOCS. | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Apodi, Felipe Guerra | -5.6659 | -37.7996 | Apodi, Rio Grande do Norte | 68215730 | BRL | 374000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
52941c04-f840-4517-934d-d12418bf4cd2 | Projeto 52941c04 | [11 empty] | Barragem de Riacho do Paulo (DNOCS) | a definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Estado da Bahia | -12 | -42 | Bahia | 0.18138 | BRL | 1 |  | TRUE | New
54506e95-c2d9-4a74-b70c-99f379c6b432 | Projeto 54506e95 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | <strong>Concessão de serviços na região hidrográfica do Atlântico Sul que conecta Uruguai e Brasil (Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo/RS)</strong> Os trechos qualificados do Canal de São Gonçalo e a Hidrovia da Lagoa Mirim, no Estado do Rio Grande do Sul, compõe a chamada Hidrovia Brasil-Uruguai. O empreendimento é estruturador para a integração logística compreendida na região sul do continente sul-americano. A Lagoa Mirim é um corpo hídrico localizado na fronteira entre o Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, e o Uruguai. Hoje a profundidade do canal de navegação não é suficiente para garantir o tráfego seguro de embarcações durante todo o ano. O projeto visa o aprofundamento e a manutenção do canal de navegação, garantindo o tráfego seguro de embarcações de modo permanente. O empreendimento irá melhorar a segurança, a confiabilidade e a eficiência do transporte hidroviário, com consequente mitigação dos passivos ambientais gerados por uma operação inadequada. <u>Hidrovia da Lagoa Mirim</u>: trecho entre o Canal do Sangradouro (Extremo Norte) até o Canal de Acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar (Extremo Sul). <u>Canal de São Gonçalo</u>: ligação entre a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. <u>Objetivos da concessão:</u> Aprofundamento e a manutenção do canal de navegação, garantindo o tráfego seguro de embarcações durante todo o ano. Os investimentos são relacionados a dragagem e a sinalização. O empreendimento foi qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-195-de-25-de-agosto-de-2021-343818651" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 195, de 25 de Agosto de 2021</a>, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, convertida no <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.865-de-19-de-novembro-de-2021-360896970" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.865 de 19 de novembro de 2021</a>. | Hidrovia de Lagoa Mirim e do Canal de São Gonçalo/RS | A Definir | Transport | Other Transport | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
55bc53d9-5f86-4b59-9e82-fdd2c110faf0 | Projeto 55bc53d9 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A área do Terminal de Contêineres de Fortaleza, denominada MUC04, fica localizada na poligonal do Porto de Fortaleza/CE, situado no bairro do Mucuripe, totalizando aproximadamente 134.795,17 m² e será utilizada para movimentação e armazenagem de contêineres. <p class="Item_Nivel2">Classificado como <em>brownfield</em>, o terminal é composto por cinco áreas menores, conforme demonstrado na figura acima, que compreenderão um único arrendamento chamado de MUC04, sendo elas:</p> <ul> <li>FOR35, ocupando 72.063,67 m², de área descoberta em frente ao berço nº 105, possui pátio;</li> <li>FOR36, ocupando 6.835,84 m², possui armazém;</li> <li>FOR37, ocupando 3.301,47 m², possui armazém;</li> <li>FOR39, ocupando 39.145,25 m² de área descoberta em frente ao berço nº 106;</li> <li>Berço nº 106, possui 13.448,94 m², classificado no atual PDZ como instalação de acostagem multipropósito, está localizado em frente às áreas FOR39 e FOR40.</li> </ul> <p class="Item_Nivel2">O Berço nº 105 possui 5.830,15 m², é classificado no atual PDZ como instalação de acostagem multipropósito, está localizado em frente à área FOR35 e permanecerá público, ou seja, compartilhado pelo Terminal de Contêineres e demais operações, tendo o seu regramento de utilidade e exploração estabelecidos no Regulamento de Exploração Portuária - REP.</p> <p class="Item_Nivel2">Destaca-se que o Porto de Fortaleza foi responsável por aproximadamente 18% da totalidade da movimentação de cargas conteinerizadas existente no <em>cluster</em> do Ceará nos últimos 5 anos, desse modo, com base na taxa estimada de crescimento de 3,29% ao ano para cargas conteinerizadas, no cenário tendencial, projetam-se os cenários de demanda otimista e pessimista. Os cenários foram estimados com base nas projeções do Plano Mestre (2020). Para o cenário otimista, projeta-se que a demanda crescerá a taxa de 3,63% ao ano que corresponde um acréscimo de 8,92% sobre a taxa empregada no cenário tendencial. No cenário pessimista, a taxa estimada é de 2,92% ao ano que corresponde uma redução de 8,92% sobre a taxa tendencial.</p> <p class="Item_Nivel2">O prazo contratual previsto para o terminal é de 25 anos, suficiente para amortizar os investimentos previstos, bem como proporcionar retorno adequado aos investidores. Estima-se o início desse prazo para o ano de 2025 e término da vigência contratual no ano de 2050. Nesse sentido, a projeção de demanda macro foi delimitada para o mesmo período.</p> Por fim, informa-se que os estudos foram doados por empresa privada e revisados pela INFRA S.A., sendo encaminhados à ANTAQ para abertura de Consulta Pública. | MUC04 - Terminal de contêineres no Porto de Fortaleza/CE | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Ceará | -5.0936 | -39.6157 | CE | 63489888 | BRL | 360738000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
55d8c9d7-c8ea-4140-8e03-0fb8486ca603 | Projeto 55d8c9d7 | SIEC | Contrato assinado em 02/10/2025. Vencedor Consórcio Nova Estrada Real, com desconto de 18,07% sobre a tarifa básica de pedágio. |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |  | O projeto de concessão da BR-040/RJ/MG (Concer) foi qualificado na 2ª Reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 10, de 07/03/2017, convertida no Decreto nº 9.059, de 25/05/2017. Posteriormente o projeto foi incluído no PND por meio da Resolução nº 52, de 08/05/2019, convertida no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. O projeto de concessão contempla a BR-040/495/MG/RJ, trecho com início no entroncamento com a ANT União e Indústria (B. Triunfo) até o entroncamento com a BR-116(a)/493/RJ, com extensão total de 218,90 km. Seguem os trechos: - Rodovia BR-040/MG, com 287,40 km de extensão, começando no km 544,0 – entroncamento BR-356(A) (P/Belo Horizonte) e terminando no km 831,40 – Div. MG/RJ; - Rodovia BR-040/RJ, com 125,20 km de extensão, começando na Div. MG/RJ e terminando no km 125,20 – Entr. BR-116(B)/101(A) (trevo das Missões); - Variante da BR-040/RJ, com 38,30 km de extensão, começando no Entr. BR-040 (FNM) (Entr. Pista Direta) e terminando no Entr. BR-040 (Ponte S/ Rio da Cidade); - Rodovia BR-495/RJ, com 31,10 km de extensão, começando no km 3,40 – Entr. Estrada Francisco Smolka e terminando no km 34,50 – Entr. BR-040 (Itaipava). O projeto tem o objetivo de concessão do serviço público, por 30 anos (prorrogável por até 30 anos), precedida da execução de obra pública, compreendendo a exploração da infraestrutura e da prestação dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoração, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário que compreende a rodovia BR-040/495/MG/RJ. O critério de julgamento da melhor proposta no leilão será o menor valor de tarifa de pedágio, atrelado à p | BR-040/495/RJ/MG - Rio de Janeiro a Juiz de Fora | Por meio da Portaria N&#186;531/2024, o Ministério dos Transportes aprovou o Plano de Outorga da concessão para exploração da Rodovia BR-040/495/MG/RJ no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.&#10;&#10;O projeto em análise deriva da diretriz de política pública do Ministério dos Transportes, que determinou a separação dos estudos técnicos para a concessão da BR-040/495/MG/RJ, no trecho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, em dois projetos distintos. Um abrange o trecho de Belo Horizonte (MG) a Juiz de Fora (MG), enquanto o outro engloba o trecho de Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro (RJ).&#10;&#10;O primeiro segmento foi leiloado em 11/04/2024&#160;e o outro, com o trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ), é o objeto deste novo Plano de Outorga.&#10;&#10;*Fonte das informaç&#245;es: Plano de Outorga MT/ANTT (05/06/2024). | Transport | Highway | SEPPI | Minas Gerais,Rio de Janeiro | -17.9382 | -45.1101 | Barra do Rio de Janeiro, Lassance, Minas Gerais | 897600000 | BRL | 5100000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
56e91a40-09ed-4e76-84f8-6ad7119a3ba5 | Projeto 56e91a40 | SIEC | Pipeline do Ministério dos Transportes para 2026. |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | Os estudos para a concessão de trechos rodoviários, que englobavam inicialmente 7.213 km, foram qualificados na 9ª Reunião do Conselho do PPI por meio da <a href="https://portal.ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=23%2F02%2F2022&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+52%2C+de+08+de+maio+de+2019&amp;np=" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 52, de 08/05/2019</a>, convertida no <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9972.htm" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 9.972, de 14/08/2019</a>. Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a pré-viabilidade de concessão de 674 km de trechos das BR-290/116/158/392, interligando as cidades de Porto Alegre, Camaquã, Santana da Boa Vista, Santa Maria, Cruz Alta e Panambi, no estado do Rio Grande do Sul. Os documentos da Audiência Pública nº 10/2022 estão disponíveis em <a href="https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=514">https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=514</a>. | BR-116/158/392/290/RS - Rota Integração do Sul | A Definir | Transport | Highway | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 776160000 | BRL | 4410000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5731cec4-2028-4351-8f6c-23301ef6ba4b | Projeto 5731cec4 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | <div>O Aeroporto de Santos Dumont, localizado próximo aos principais pontos turísticos da cidade, é um dos mais movimentados do país e atende a Ponte Aérea Rio-São Paulo.</div> <div></div> | Aeroporto de Santos Dumont/RJ | O Aeroporto de Santos Dumont, localizado próximo aos principais pontos turísticos da cidade, é um dos mais movimentados do país e atende a Ponte Aérea Rio-São Paulo. | Transport | Airport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 224364800 | BRL | 1274800000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5834280d-f76d-45c3-9d4b-c223179d9c9e | Projeto 5834280d | SISU | Enviado ao TCU para análise em 10/12/2025. | Movimentação de atores locais contrários ao projeto (usuário e grupos políticos) Deputados Distritais/Oposição ao projeto – Alerta SG/PR sobre repercussão Caesb não se manifestou formalmente sobre visitação no reservatório Santa Maria | Acórdão TCU Ajustar os documentos, caso necessário Publicar o edital | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | A Floresta Nacional de Brasília, localizada no Distrito Federal e nos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás, no Estado de Goiás, possui área aproximada de 9 mil hectares. Criada pelo Decreto s/nº de 10 de junho de 1999, alterado pela Lei nº 14.447, de 9 de setembro de 2022, tem como objetivo promover o manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade do Cerrado, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do fragmento do ecossistema e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes. O Parque Nacional de Brasília, criado pelo Decreto nº 241, de 29 de novembro de 1961, possui área total aproximada de 42.300 hectares. As principais atrações do Parque são as piscinas Areal e Pedreira, abastecidas por águas correntes provenientes de nascentes, condição que permite manter a renovação constante da água e propicia ao usuário a oportunidade de recreação em contato direto com a natureza. No Parque há a Trilha da Capivara com 1,3 Km de extensão e a Trilha Cristal com 15 km de extensão. É permitido o uso de bicicletas e possibilita ao visitante observar a fauna e a flora do Cerrado, bem como acessar a Ilha da Meditação, indicada para observação de aves. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade abriu consulta pública sobre o edital de concessão de serviços de apoio à visitação entre 2 de abril de 2025 e 11 de julho de 2025 e realizou audiências públicas nos dias 28 e 29 de maio de 2025 e 12 de junho de 2025. A proposta de edital está sob análise do Tribunal de Contas da União | Floresta e Parque Nacional de Bras&#237;lia/DF | A Definir | Other | Other | SEPPI | Distrito Federal, Brasília | -15.7806 | -47.7969 | DF | 6945886.35 | BRL | 36270000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
59ea1432-1bd8-4574-870e-5b183a174340 | Projeto 59ea1432 | SISU | Contratação do BNDES pelo EB ocorrida em 09/07/2024. Consultores contratados e estudos em andamento Análise produtos em andamento | Discussão junto ao CMA para fechamento do masterplan É preciso alteração legislativa municipal para compatibilizar a APA com o masterplan proposto Conversa com IPHAN-RJ e INEPAC sobre parecer prévio a respeito do masterplan | Acompanhar cronograma apresentado | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto do Museu Histórico do Exército/Forte de Copacabana (MHEx/FC) tem como objetivo tornar o ativo um polo de Turismo, um centro de referência em pesquisa da História Militar, mostrar a Arquitetura Contemporânea de Fortes e conservar as tradições históricas do Exército Brasileiro, além de oferecer uma experiência turística diferenciada aos visitantes, único equipamento histórico e cultural da região, em um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Construído no início do século XX, no mesmo local escolhido pelos portugueses desde a época de D. João VI, o Forte de Copacabana ocupa uma área aproximada de 114.000 m2 no promontório da igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana ou Sacopenapan, como chamavam os indígenas, uma região cujos rochedos avançam contra o mar na direção da entrada da Baía de Guanabara, que oferece excelente área para posicionar peças de artilharia. O Museu Histórico do Exército é um dos principais museus militares do país. Sua origem remonta ao século XIX. Passou por alguns endereços da cidade, sendo extinto e recriado até 1987, ano em que fixou residência em um sítio famoso e histórico, o Forte de Copacabana. Seu acervo abrange o período de 1500 a 1945 e retrata cenas desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a queda da Monarquia e a República. Mais informações, visite o endereço https://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/ | Museu Histórico do Exército Brasileiro e Forte de Copacabana | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5a209758-6bbb-49ad-87dc-e26e718aeb98 | Projeto 5a209758 | SIEC | Leilão previsto para o dia 03/03/2026. Vide https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/fomento/terminais-pesqueiros-publicos-tpps/editais-e-licitacoes/estudo/SEI_49840064_Comunicado_Relevante.pdf | Aguardando validação das propostas pela B3. | Realização do leilão e assinatura do contrato. | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | O Estado de São Paulo possui quinze cidades litorâneas ao longo dos seus 700km de costa, nas quais a atividade de pesca é realizada em diferentes intensidades. A produção total pesqueira no Estado de São Paulo, no período de 2006 a 2011, variou entre 64,5 mil t e 79,3 mil t. No período observado, a produção de aquicultura aumentou (passando de 21 mil t para 44 mil t anuais), enquanto a pesca extrativa marinha-estuarina diminuiu (passando de 33 mil t para 22 mil t anuais). De acordo com o Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP), o volume desembarcado atualmente é ainda menor, a produção de pesca extrativa marinha-estuarina em São Paulo foi de 13,5 mil, 17,2mil e 15,3 mil para os anos 2017, 2018 e 2019, respectivamente. Para o mesmo período, a pesca artesanal é responsável por aproximadamente 44% dos volumes capturados e mais de 95% do número de desembarques realizados. De acordo com o PMAP, Cananeia é uma cidade relevante para a pesca no Estado de São Paulo, sendo a segunda localidade que mais recebe pescados da pesca extrativa (atrás apenas de Santos/Guarujá). Entre 2017 e 2019 foram descarregados, aproximadamente, 2 mil toneladas anuais de pescados em Cananeia. A atividade pesqueira na cidade contempla tanto o setor industrial quando o artesanal, e é diversificada em termos de tipos de embarcação e de presença em diversos ambientes (fluvial, estuarino, marinho costeiro e marinho de alto-mar). | Terminal Pesqueiro de Cananéia/SP | De acordo com o PMAP, Cananeia é uma cidade relevante para a pesca no Estado de São Paulo, sendo a segunda localidade que mais recebe pescados da pesca extrativa (atrás apenas de Santos/Guarujá).&#160; Entre 2017 e 2019 foram descarregados, aproximadamente, 2 mil toneladas anuais de pescados em Cananeia. A atividade pesqueira na cidade contempla tanto o setor industrial quando o artesanal, e é diversificada em termos de tipos de embarcação e de presença em diversos ambientes (fluvial, estuarino, marinho costeiro e marinho de alto-mar).&#10;&#10;Na cidade, não há entreposto que forneça combustível (existe apenas um posto na região). O fornecimento de combustível pelo TPP foi mapeado como um atendimento relevante para a pesca na região, reunindo em um único entreposto um rol de atendimentos e insumos mínimos necessários &#224; atividade. | Other | Other | SEPPI | São Paulo, Cananéia | -25.0241 | -47.9317 | Cananéia, São Paulo | 146215.5256 | BRL | 831162 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5a877046-b488-496a-870d-60bc12c7a02d | Projeto 5a877046 | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | O Parque Nacional (Parna) da Serra do Pardo situa-se nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no estado brasileiro do Pará. O Parque Nacional, criado pelo Decreto s/nº de 17 de fevereiro de 2005, é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Com uma área total de 445.413,45 ha, dos quais 26.706,93 ha são destinados à restauração florestal. O conselho consultivo do parque foi criado em 26 de dezembro de 2012 e o plano de manejo foi aprovado em 23 de dezembro de 2015. O Parna está localizado no oeste paraense, na região da Terra do Meio, onde se encontram diversas unidades de conservação e terras indígenas, faz parte da bacia do rio Xingu e está situada entre os rios Xingu e Iriri. Por estar na região do interflúvio entre os rios Xingu e Tapajós, pode ter espécies endêmicas no parque. Tendo em vista que a prática da recuperação florestal foi, recentemente, incorporada aos objetivos e finalidades do instrumento da concessão florestal, o projeto em questão foi qualificado no PPI em virtude do potencial de implementação de atividades econômicas que promovem o uso sustentável das florestas públicas na Amazônia. O projeto contribuirá ainda com a proteção da biodiversidade posto que o Parque possui 557 espécies identificadas pertencentes a mais de 90 famílias botânicas diferentes, apresenta um número considerável de espécies de aves (308), mamíferos não voadores (67), anfíbios e lagartos (114), e peixes (158). | Restaura&#231;&#227;o Florestal no Parna da Serra do Pardo/PA | Concessão para manejo florestal sustentável de 445,4 mil hectares, dos quais 26.706,93 hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Altamira, São Félix do Xingu | -3.1937 | -52.2048 | Altamira, Pará | 0.18188 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
5b502d2f-fdc4-47ff-82ce-1787fa991606 | Projeto 5b502d2f | SIPE | O projeto está na fase de elaboração dos estudos. | Definição da modelagem e rota tecnológica com o consórcio, considerando que a alta complexidade fará com que a tarifa seja elevada para a população. | Finalização dos estudos e definição do modelo com o consórcio. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos/RS decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O PRÓ-SINOS foi habilitado em nono lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas IKONS/ACCENT./TETRATECH/AMBIENTAL/MACIEL foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos/RS | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 35554237 | BRL | 202012710 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5bab5aaf-029c-4f53-aeb9-dd613c18341e | Projeto 5bab5aaf | SIEC | Leilão vencido pela empresa TURC, com oferta de outorga de 21 mil reais. | Acompanhar o cumprimento das exigências do edital pela licitante vencedora. | Assinatura do contrato de concessão. | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |  | Atualmente, o TPP de Natal não se encontra em operação, e parte de seu cais é utilizado, de forma precária, como local de reparo de embarcações. O terminal não possui entrada independente, utilizando as instalações da CBTU para acesso. No âmbito da estruturação da concessão do TPP Natal, foi concebida junto à CBTU solução adequada a ser implantada pelo futuro concessionário. | Terminal Pesqueiro de Natal/RN | Atualmente, o TPP de Natal não se encontra em operação, e parte de seu cais é utilizado, de forma precária, como local de reparo de embarcaç&#245;es. O terminal não possui entrada independente, utilizando as instalaç&#245;es da CBTU para acesso. No âmbito da estruturação da concessão do TPP Natal, foi concebida junto &#224; CBTU solução adequada a ser implantada pelo futuro concessionário. | Other | Other | SEPPI | Rio Grande do Norte, Natal | -5.7946 | -35.2104 | Natal, Rio Grande do Norte | 2061356 | BRL | 11000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
5cf20be4-cb5b-457d-9f2f-16f08041dbac | Projeto 5cf20be4 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Os Leilões de Reserva de Capacidade têm o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, com vistas ao atendimento à necessidade de potência e/ou energia requerida pelo SIN, permitindo que os consumidores sejam atendidos a qualquer momento, com confiabilidade e segurança, mesmo em períodos críticos. O Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência, com sistemas de armazenamento prevê a contratação de sistemas de armazenamento por meio de baterias. A inclusão desses sistemas na matriz elétrica brasileira tem se destacado nas discussões de planejamento do setor elétrico nos últimos anos, devido à sua capacidade de resposta instantânea e à flexibilidade operativa e locacional que oferecem. Por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mme-n-812-de-26-de-setembro-de-2024-586969487">Portaria GM/MME nº 812</a>, o MME abriu consulta pública para discutir as diretrizes para a realização do leilão. A proposta é que a licitação ocorra em junho e ofereça contratos com prazo de 10 anos, com início de suprimento em julho de 2029. Os sistemas deverão entregar disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, recebendo uma receita fixa por isso. A Consulta Pública nº 176/2024 permaneceu aberta de 27/09/2024 até 28/10/2024 e está em fase de análise pelo MME. | Leilão de Reserva de Capacidade de Potencia – Armazenamento Baterias | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
61765de5-03d1-44dd-b783-da346bd30963 | Projeto 61765de5 | SISU | Portaria conjunta MGI-MTUR publicada | Alinhamento com novo Superintendente do IPHAN/PE | Concluir relatório da Consulta pública | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A Fortaleza de Santa Cruz (Forte Orange) está localizada na Ilha de Itamaracá, a cerca de 50 km do Recife, um território de extrema importância no processo de colonização portuguesa no nordeste do Brasil. Construído pelos holandeses em 1631, o Forte Orange foi abandonado em 1654 após a derrota para os portugueses, ficando em ruínas. O forte foi reconstruído a partir de 1696 pelos portugueses, que voltaram a administrar a Ilha. A fortaleza apresenta formato quadrangular com ângulos agudos em forma de vértices. Reformas e restauros foram realizados ao longo do tempo. Escavações arqueológicas identificaram estruturas de parte do primeiro forte holandês (século XVII) e outras do forte português, ainda do século XVIII. Dada sua importância histórico-cultural, a fortaleza foi selecionada pelo Comitê Interministerial instituído pelo Decreto nº 10.349, de 13 de maio de 2020. O decreto qualificou, no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), a política de atração de investimentos privados para o setor de turismo, para fins de elaboração de estudos e parcerias destinados à implementação de novos empreendimentos e ao aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais do país. A Política de Atração de Investimentos Privados para o Setor de Turismo O Ministério do Turismo (MTur), com o objetivo de preservar e valorizar o patrimônio cultural, por meio de parcerias e concessões com o setor privado, instituiu o Revive Brasil, no âmbito do MTur, e propôs a qualificação da política de atração de investimentos no PPI. Um protocolo de cooperação Brasil-Portugal, celebrado no início de 2020, e um programa de Portugal denominado Revive foi utilizado pelo MTur como referência. | Fortaleza de Santa Cruz (Forte Orange), no Estado de Pernambuco | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 1413280 | BRL | 8030000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
63f8f489-8110-45ad-b75d-54b941245c7e | Projeto 63f8f489 | SIPE | O Estado solicitou a suspensão do contrato no mês de setembro de 2025 pelo prazo de 18 meses, para que o Estado consiga resolver questões internas necessárias para viabilizar o projeto. | Necessidade de reajuste na tarifa para viabilização da concessão do projeto. | Retomada do projeto por parte do Governo com definição das premissas que darão viabilidade ao mesmo. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto a ser estruturado contemplará estudos de viabilidade para a concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos em 214 dos 217 municípios do Estado, atendidos ou não pela CAEMA, incluindo suas áreas urbanas e rurais, que ainda não contam com prestação de serviços de saneamento delegado para o setor privado, beneficiando aproximadamente 6,7 milhões de pessoas. Por ter uma população rural bastante expressiva, o Estado solicitou também a inclusão destas áreas dos municípios no escopo inicial do projeto. A viabilidade de se implantar a estruturação sob essa premissa será avaliada oportunamente, na fase de estudos. Cabe destacar que embora o escopo da modelagem da concessão abarque 214 municípios, haverá ainda, por solicitação do Estado, a elaboração de diagnóstico contemplando os três municípios que hoje são concessões privadas. | Saneamento Básico - Estado do Maranhão | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 3291200 | BRL | 18700000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
651a153a-1a68-46dd-b985-27d4e7a14fe6 | Projeto 651a153a | SIPE | O edital completo, com todos os detalhes técnicos e financeiros do projeto, está disponível no site https://www.portaldecompras.sc.gov.br/#/pagina-listar-arquivos/56952 Data da entrega das propostas na [B3]: 15 de dezembro de 2025. Execução geral do projeto: 97,8% (julho/2025). |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed |  | O Decreto nº 10.106, de 6 de novembro de 2019 qualificou a política de fomento aos sistemas prisionais estaduais para fins de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades para cumprimentos dos fins da política de fomento e parcerias em empreendimentos públicos de infraestrutura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Ministério da Justiça demandou a qualificação da política em função de diagnóstico de relevante déficit de vagas no sistema prisional e de indicativos de inadequação de instalações públicas para a ressocialização dos presos. Os estudos realizados buscaram identificar modelos que viabilizem a contratação e gestão de sistemas prisionais com potencial de melhoria dos serviços públicos em apoio aos estados, mediante a ressocialização de presos pela capacitação ao trabalho e pela educação. O fundamento do modelo de presídio-indústria, assegura meios para que os detentos contribuam com parte dos custos de sua permanência, enquanto é ofertado pelo estado educação e qualificação profissional, facilitando que os egressos do sistema prisional se insiram no mercado de trabalho, além da possibilidade de redução da pena, e da diminuição dos índices de reincidência. A estruturação dos estudos tem por premissa o cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP em sua integralidade, oferecendo maior eficiência da operação de unidades prisionais com a modernização da operação penitenciária por meio de ampliação do uso de tecnologias e da arquitetura das penitenciárias. O projeto apresenta ferramentas para que o poder público, por meio dos policiais penais, atue nas funções estratégicas de inteli | Presídio - Estado de Santa Catarina | Projeto de estruturação de PPP administrativa dos serviços de apoio &#224; operação, incluindo a construção, equipagem, manutenção e serviços de apoio &#224; operação do complexo prisional de Blumenau/SC.&#10;&#10;Construç&#245;es: Retrofit da Unidade Existente, 02 novas unidades de regime fechado, 1 nova unidade de regime semi-aberto. | Social Infrastructure | Prison | SEPPI | Santa Catarina, Blumenau | -26.9189 | -49.0661 | Blumenau, Santa Catarina | 46112000 | BRL | 262000000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
6537d77d-b6d2-4d8a-9987-b57fb53f2d2d | Projeto 6537d77d | SISU | Documentação pronta para publicação de edital Concluída a transferência da Gleba da SPU para o MMA | Informação da Funai sobre área reivindicada por etnias indígenas | Consulta aos povos indígenas Possibilidade de exclusão de UMF em face de informação sobre reivindicação de TI Publicação de edital | Completed | Completed | Completed | Not started | Not started |  | O Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) de 2020 indicou uma área aproximada de 165 mil hectares (ha) de Floresta Pública Federal destacada da Gleba Castanho destinada à concessão florestal para manejo empresarial. Localizada ao sul do Estado do Amazonas, Município de Careiro, a Gleba compreende duas unidades que são separadas pela BR-174, que é a principal forma de acesso. O projeto apresentado em consulta pública prevê a concessão de três Unidades de Manejo Florestal (UMFs) com área total de 151.097,59 ha: UMF I - 68.269,15 ha; UMF II - 39.077,31 ha; e UMF III - 43.751,13 ha. As estimativas iniciais indicam produção anual de 60 mil m3 de madeira em tora. A qualificação da Floresta Pública Federal destacada da Gleba Castanho, feita por meio da Resolução CPPI n° 114, de 19 de fevereiro de 2020, tem por objetivo a concessão florestal para manejo da área, permitindo a utilização de produtos e serviços florestais de forma sustentável, respeitando o Plano de Manejo Florestal (PMF) aprovado pelo governo. Consulta Pública concluída em 29 de julho de 2022. Informações sobre o projeto na página do SFB. Ato contínuo, o projeto foi submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU) em atenção a Instrução Normativa nº 81/2018 do tribunal. Em reunião ocorrida em 26 de julho de 2023, o Plenário da corte de contas aprovou a continuidade do processo de concessão florestal. Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Unidades de Manejo na Gleba Castanho/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 23689600 | BRL | 134600000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
65f14f47-1411-44b6-80fc-fbfd2e693561 | Projeto 65f14f47 | SIEC | Leilão realizado em 22/10/2025, vencido pelo Consórcio Britto - Macelog II. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | A área denominada TMP Maceió, será destinada a embarque e desembarque de passageiros que transitam pelo Porto de Maceió propiciando mais conforto e segurança aos turistas. Além do terminal, a área do estacionamento adjacente ao terminal integra o arrendamento. O terminal foi construído na retroárea do Berço 4 do Porto de Maceió, numa área totalizando 2.370 m². Junto com o estacionamento, a área total do arrendamento é de 5.420 m². O Terminal de Passageiros do Porto de Maceió foi estabelecido no ano de 2021, sendo composto por pavimento térreo e mezanino, com uma área total construída de 1.668,13 m². A edificação conta com uma área central, onde se encontra a infraestrutura necessária para o embarque e desembarque de passageiros. Nas laterais da área central, o edifício conta com os ambientes de apoio como banheiros, serviço médico, copa etc. A área destinada ao arrendamento TMP é caracterizada como brownfield (previamente ocupada por estruturas permanentes). Por se tratar de área brownfield, existem bens disponíveis na área de arrendamento do TMP Maceió que podem ser utilizados pelo futuro arrendatário, o qual deverá investir em instalações e equipamentos necessários para operação. | TMP - teminal de passageiros no porto de Macei&#243;/AL | A área denominada TMP Maceió, será destinada a embarque e desembarque de passageiros que transitam pelo Porto de Maceió propiciando mais conforto e segurança aos turistas. | Transport | Seaport | SEPPI | Maceió | -9.6652 | -35.7357 | Maceió, Alagoas | 359434.248 | BRL | 1978000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Others: lease, transfer of use, specific law, etc. | Competition
68cd547a-9395-4439-a85b-27e0e21c58c4 | Projeto 68cd547a | SIPE | Assinado em 22/01/2026 Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre União, Estado de Pernambuco e BNDES. |  | Audiência Pública agendada para 05/03/2026. | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Resolução CPPI nº 60/2019 propôs a qualificação da CBTU no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e no Programa Nacional de Desestatização (PND). O Decreto nº 9.999, de 3 de setembro de 2019, efetivou a qualificação no PPI e inclusão no PND, assim como deliberou pelo início dos estudos necessários, tendo sido o BNDES autorizado a contratá-los. A Resolução CPPI nº 324, de 25 de março de 2025, aprovou as condições iniciais aplicáveis à transferência de ativos da Superintendência Regional da CBTU localizada em Recife, Estado de Pernambuco. O processo de desestatização prevê a transferência dos ativos da Superintendência Regional do Recife (STU-REC) da CBTU, associada à outorga da concessão do serviço público de gestão, operação e manutenção da rede metroferroviária da região metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco. O objetivo social do projeto é que cerca de 180 mil pessoas que utilizam do sistema de transporte diariamente tenham mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança e regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente. O serviço de transporte metroferroviário operado pela CBTU em Pernambuco compreende 3 linhas em operação, 36 estações e 71,5 km de extensão, dos quais 37,8 km eletrificada e 33,7 km não-eletrificada. As intervenções previstas na concessão estadual, com prazo de 30 anos, envolvem investimentos para melhorias e maior eficiência operacional, por meio de reforma de estações, compra de trens novos e diversas atualizações tecnológicas, resultando em melhoria da qualidade do serviço prestado à população, mais conforto, acessibilidade, segurança e maior regularidade nas viagens. | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana de Recife/PE | Requalificação e modernização do sistema de metrô da região metropolitana de Recife/PE, operado pela empresa federal CBTU | Transport | Metro | SEPPI | Pernambuco, Recife | -8.0552 | -34.8712 | Recife, Pernambuco | 422400000 | BRL | 2400000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6aae4b5e-e0b6-42ac-ab48-d989bed57039 | Projeto 6aae4b5e | SIPE | O projeto encontra-se paralisado por decisão municipal. | Possibilidade de distrato com devolução dos recursos por parte do município. | Decisão pela retomada do projeto por parte do município. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e instituiu a Política Federal de Saneamento, tratando de seus princípios, objetivos e instrumentos, além das diretrizes relativas ao planejamento, regulação e prestação dos serviços. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico são responsáveis pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de saneamento básico, bem como as diretrizes da legislação vigente. Diante das dificuldades encontradas pelo setor quando da organização e gestão dos serviços relacionados ao saneamento básico, em especial ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, a participação de agentes privados tem sido uma alternativa para assegurar capacidade de investimento, operação e manutenção dos serviços. A necessidade de estruturação dos serviços de esgotamento sanitário se mostra essencial. O índice de cobertura com rede de esgoto no país está em torno de 52%, e apenas 46% dos esgotos gerados são tratados, conforme o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2017, elaborado pelo SNIS. A CAIXA, com recursos do FEP - Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e PPP, está apoiando a estruturação de soluções viáveis sob o ponto de vista ambiental, social e econômico-financeiro para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário, adequados às orientações técnicas e institucionais dos órgãos do Governo Federal responsáveis pela implementação da Política Federal de Saneamento Básico (PFSB), Lei nº 11.445/2007. O Consórcio FUNDACE/INCIBRA/MANESCO foi contratado para desenvolver os serviços. | Saneamento básico - São Gonçalo do Amarante/RN | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Rio Grande do Norte | -5.8395 | -36.6735 | RN | 21120000 | BRL | 120000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6b39afed-0f54-4394-9f9e-9f035c18d4b4 | Projeto 6b39afed | SIPE | Execução Geral do projeto: 46% (Outubro/2025) Fase 1: 94% realizada Fase 2: 0% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started | Completed | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Saquarema (RJ). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 17.907 pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e viária; Redução do consumo de energia elétrica; Universalização do serviço de iluminação pública nos núcleos urbanos, vilas, distritos e povados; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões de gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consultoria HOUER/VIANA CASTRO, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Saquarema (RJ) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 89 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Rio de Janeiro, Saquarema | -22.9308 | -42.4969 | Saquarema, Rio de Janeiro | 4097122 | BRL | 23279100 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
6b5a70d0-8239-4e4a-9a82-282c5b5b5b6f | Projeto 6b5a70d0 | SIEC | Leilão marcado para o dia 03/03/2026. Veja em https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/fomento/terminais-pesqueiros-publicos-tpps/editais-e-licitacoes/estudo/SEI_49840064_Comunicado_Relevante.pdf | Análise das garantias de proposta pela B3 | Assinatura do contrato de concessão. | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | Os TPPs - localizados em Aracaju (SE); Belém (PA); Cananéia (SP); Manaus (AM); Natal (RN); Santos (SP) e Vitória (ES) - foram qualificados no PPI por meio dos Decretos nº 10.383/2020 e 10.442/2020, além de Cabedelo (já concedido – leilão em 28/01/21 e Contrato assinado em 29/04/2021). https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/fomento/terminais-pesqueiros-publicos-tpps/editais-e-licitacoes/estudo | Terminal Pesqueiro de Santos/SP | Santos e Guarujá são os principais destinos da pesca extrativa da pesca de São Paulo e no período de 2017 a 2019 o PMAP registrou o descarregamento de, aproximadamente, 10 mil toneladas anuais, das quais a pesca industrial foi responsável por 85% da captura. | Other | Other | SEPPI | São Paulo, Santos | -23.9563 | -46.3265 | Santos, Sao Paulo | 1713581.6372 | BRL | 9740853 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6bc82e39-143a-417c-90fa-23b31dbb7bdb | Projeto 6bc82e39 | SIEC | Projeto em revisão pós consulta pública. |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A área de arrendamento STS53 será utilizada para armazenagem e movimentação portuária de cargas granéis, pelos tipos de navegação longo curso e cabotagem, no sentido de desembarque. O Terminal possuirá conexões rodoviária e ferroviária para a Região Metropolitana da Baixada Santista. O empreendimento será executado sobre terreno com estruturas existentes, podendo essas serem demolidas ou renovadas. | STS53 - Armazenagem de granéis minerais no Porto de Santos/SP | A área de arrendamento STS53 será utilizada para armazenagem e movimentação portuária de cargas granéis, pelos tipos de navegação longo curso e cabotagem, no sentido de desembarque | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 115954080 | BRL | 658830000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6c193c44-0387-4409-88f7-7434ce1ee7c2 | Projeto 6c193c44 | SIPE | O projeto está na fase de elaboração de projetos, contudo o Estado sinalizou o desejo de suspender o projeto até 2027. | Definição pelo Governo do Estado quanto à continuidade do projeto, considerando que ano que vem será um ano eleitoral e o projeto é da governança Estadual. | Definição por parte do Governo do Estado quanto a continuidade do projeto. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto está sendo financiado pelo BNDES e busca prover solução para a gestão de resíduos sólidos dos municípios do Estado. Com o projeto é esperado o encerramento das operações dos lixões no Estado. No total, será beneficiada uma população de até 734 mil pessoas, nos 16 municípios do Estado. Maiores informações no link: <a href="https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Amapa-Residuos-Solidos/36afc698-a178-11ed-9551-0242ac11002b">https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Amapa-Residuos-Solidos/36afc698-a178-11ed-9551-0242ac11002b</a> | Res&#237;duos S&#243;lidos Urbano - Estado do Amap&#225; | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Amapá | 1.4394 | -51.9598 | AP | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6e20e506-c99a-4bee-9575-1ca7a0b35c5c | Projeto 6e20e506 | SIPE | O projeto encontra-se em fase de análise pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia | Análise e aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e proximidade de ano eleitoral podem atrasar o lançamento do edital. | Aprovação pelo TCE-RO e lançamento do edital | Completed | Completed | Not applicable |  | Not started |  | Atualmente o Estado de Rondônia presta os serviços relacionados a abastecimento de água e esgotamento sanitário através da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, que tem por finalidade operar, conservar, explorar, ampliar, manter e melhorar os serviços públicos de águas e esgotos sanitários nas comunidades cujos sistemas estejam sob sua responsabilidade. A CAERD é uma sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Rondônia, que é seu principal acionista com 99,99% de suas ações O projeto tem como meta a universalização dos serviços no menor prazo possível e a maximização do quantitativo de municípios e pessoas atendidas. | Saneamento básico - Estado de Rondônia | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Rondônia | -10.9131 | -62.842 | RO | 1026837328 | BRL | 5834303000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6e4fe371-5274-402f-bc51-4cb35f898060 | Projeto 6e4fe371 | SIEC | Por meio da Deliberação-DG nº 293/2021, de 16/11/2021, o leilão foi suspenso. | [6 empty] | Not started |  | Arrendamento de terminal portuário com área de 22.564 m² dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos. Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade de armazenagem de 30.630t. No cenário previsto para 2060, os granéis sólidos deverão seguir como a principal natureza de carga movimentada, com destaque para o minério de ferro, com participação relativa de 83,7%. Estima-se uma taxa média de crescimento de 0,9% ao ano entre 2018 e 2060, tendo a China como seu destino principal. A qualificação no PPI deu-se pela Resolução nº 172, de 27 de abril de 2021, que deu origem ao Decreto nº 10.743, de 08 de julho de 2021. | ITG03 - Terminal de granéis minerais sólidos no Porto de Itaguaí/RJ | Arrendamento de terminal portuário com área de 22.564 m&#178; dedicado &#224; movimentação e armazenagem de granéis sólidos. Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade de armazenagem de 30.630t. | Transport | Seaport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 32838080 | BRL | 186580000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
6e5a93b6-154f-4c26-8a0d-1736a7795980 | Projeto 6e5a93b6 | SISU | Execução Geraldo projeto: 97% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 70% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed |  |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Camaçari (BA). O objetivo da PPP é modernizar os mais de 49.000 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida para quase 300.000 pessoas; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. O projeto é realizado por cooperação do FEP CAIXA com a Corporação Financeira Internacional - IFC, tendo sido contratado o consórcio formado pela consultoria Accenture e pelo escritório Madrona Advogados. O processo está sendo financiada pelo Município (10%) , pela Corporação Financeira Internacional - IFC (45%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA (45%), nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares -CONCLUÍDO Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) - CONCLUÍDO Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Consulta pública iniciada em 19/05/21 e a | Iluminação Pública - Camaçari (BA) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 299 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Bahia, Camaçari | -12.6947 | -38.3234 | Camaçari, Bahia | 11219446 | BRL | 63746851 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
6ffaa27b-41f1-49cd-acba-4ade7bbe9f90 | Projeto 6ffaa27b | SIPE | Em fase de contratação do BID e FEP CAIXA para a estruturação do projeto da PPP. | [8 empty] | Estudos de alternativas de parcerias para o Hospital Universitário de Canoas/RS, Hospital Escola de Alta Complexidade, que atende aos munícipes de Canoas, bem como a mais de 150 cidades do Estado do RS. Referência no atendimento SUS para o Estado do RS, o HU de Canoas é reconhecido também por ser um hospital de ensino. O projeto incluirá ajustes e aprimoramentos da infraestrutura, assim como renovação do parque de equipamentos. Projeto inovador, pois além de ser bata branca pretende que os estudos apresentem solução para utilização dos leitos ociosos como receitas acessórias, incluirá as residências médica e demais, além dos projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento na unidade. O Complexo Hospitalar do HU atende desde 2004 e possui um total de 546 leitos, sendo 80 leitos de UTI Adulto, UTI Pediátrica e Neonatal. É formado pelo prédio principal, que possui 11 (onze) pavimentos e por 3 (três) prédios anexos, totalizando 41.403m² (quarenta e um mil, quatrocentos e três metros quadrados) em área construída. | Hospital Universitário de Canoas/RS | Estudos de alternativas de parcerias para o Hospital Universitário de Canoas/RS, Hospital Escola de Alta Complexidade, que atende aos munícipes de Canoas, bem como a mais de 150 cidades do Estado do RS. | Social Infrastructure | Hospital | SEPPI | Rio Grande do Sul, Canoas | -29.9191 | -51.1798 | Canoas, Rio Grande do Sul | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
705bc6a1-682d-44ad-bfd2-3a8260687487 | Projeto 705bc6a1 | SIEC | Aguardando assinatura de contrato em fevereiro de 2026. A Way Concessões S.A. foi oficializada como a vencedora do leilão da Rota Agro (BR-060/364), assumindo o projeto após a desclassificação do primeiro colocado pela ANTT e mantendo o desconto de 19,70% sobre a tarifa básica de pedágio. |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |  | Os estudos para a concessão de trechos rodoviários, que englobavam inicialmente 7.213 km, foram qualificados na 9ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 52, de 08/05/2019, convertida no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. A minuta do Plano de Outorga da concessão das BR-060/364/GO e BR-364/MT foi aprovada em reunião da Diretoria Colegiada em 13/06/204. Em 04/07/2024 o Plano de Outorga proposto pela ANTT foi aprovado pelo Ministério dos Transportes, mediante publicação da Portaria nº 621, de 28 de Junho de 2024. Deste modo o projeto está apto para submissão ao Tribunal de Contas da União (TCU). O projeto prevê investimentos estimados em R$ 6,8 bilhões ao longo de 30 anos de concessão. A concessão do sistema rodoviário composto pelas BR-060/364/GO e BR-364/MT possui uma extensão total de 490,065 km. Entre as obras previstas, destacam-se a duplicação de mais de 45 km de pistas, a implementação de 179,6 km de faixas adicionais, 13,5 km de vias marginais, 11 travessias em nível, 23 acessos, 30 pontos de parada para ônibus, 4 passarelas, 21 passagens de fauna e 3 caixas para contenção de materiais perigosos, entre outras melhorias. O projeto abrange a extensão das rodovias BR-060/364/GO/MT. Na BR-060, inclui o trecho entre o entroncamento com o Contorno de Rio Verde/GO e a entrada da BR-364 (Contorno de Jataí/GO). Na BR-364/GO, o trecho compreendido da BR-060/GO até a Divisa GO/MT (Santa Rita do Araguaia). Continuando na BR-364/MT, cobre o trecho da divisa GO/MT (Alto do Araguaia) até a entrada da BR-163 (Rondonópolis). O projeto também inclui o Contorno do Araguaia, trecho entre a BR-364/GO e a entrada da BR-364/MT, nos municípios de Santa Rita do Araguaia (GO) | BR-060/364/GO/MT - CN2 - Rota do Agro | Trecho Rio Verde/GO - Rondonópolis/MT&#10;&#10;O projeto está inserido nos estados de Mato Grosso e Goiás, contemplando a cidade de Rondonópolis/MT, localizada na região Sudeste do estado, a 210km da capital Cuiabá, com 245 mil habitantes e o segundo maior PIB do estado.&#10;&#10;Rondonópolis se localiza no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-364, vias que transportam a produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil. | Transport | Highway | SEPPI | Goiás,Mato Grosso | -12.9491 | -55.911 | MT | 475728000 | BRL | 2703000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
70cd0711-dd07-4560-9e0c-94e137aaf873 | Projeto 70cd0711 | SIPE | Execução Geral do projeto: 73% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 63% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio PAJEÚ (PE). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 10.049 pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 168.272 habitantes; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consórcio ACCENTURE E M&P, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; EM ANDAMENTO Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); EM ANDAMENTO Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Consórcio Cimpajeú (PE) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 168 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. Em um arranjo regional organizado pelo Consórcio Cimpajeú contemplando 7 municípios no Estado que buscam estruturar uma solução conjunta para a melhoria dos serviços públicos de iluminação pública de cada um de seus associados, sob a gestão do Consórcio Público.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), conta com o assessoramento técnico da CAIXA e as consultorias especializadas Accenture/Moysés &amp; Pires. A coordenação geral é da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI), com o apoio do Ministério das Cidades. | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Pernambuco, Betânia, Brejinho, Ingazeira, Serra Talhada, Sertânia, Solidão, Triunfo | -8.2727 | -38.0362 | Betânia, Pernambuco | 38500634 | BRL | 218753600 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
714677e9-777b-42d2-99a1-a25823a6c556 | Projeto 714677e9 | SISU |  |  |  | Not started | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | A empresa Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (CeasaMinas) consiste em uma Sociedade de Economia Mista, na qual a União detém 99,67% das ações com direito a voto, constituída por meio da Lei Estadual nº 5.577/1970, iniciando sua operação em 1974. No ano de 2000 a CeasaMinas foi repassada para o governo federal, após negociação com governo estadual na qual foi assinado um Contrato de Compra e Venda da União e o estado. Desde sua federalização, encontra-se vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A CeasaMinas possui entrepostos no estado de Minas Gerais, nas cidades de Uberlândia, Juiz de Fora, Caratinga, Governador Valadares, Barbacena e, como principal, o de Contagem, na grande Belo Horizonte. A recomendação da qualificação, no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), dos imóveis da CeasaMinas em que não são desenvolvidas atividades e não resultam em receitas, considerados não operacionais, ocorreu por meio da publicação da Resolução CPPI nº 301, de 25 de junho de 2024 , do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI). O Decreto nº 12.149, de 19 de agosto de 2014, dispõe sobre a qualificação dos imóveis considerados não operacionais da empresa no PPI. | Imóveis não operacionais da CEASAMINAS | A Definir | Other | Other | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 176 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Others: lease, transfer of use, specific law, etc. | Competition
715eae06-4ef0-488f-acc4-7e0ba1e1df67 | Projeto 715eae06 | [11 empty] | Barragem do Bico da Pedra (Codevasf) | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Estado de Minas Gerais | -18 | -44 | Estado de Minas Gerais | 0.18115 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
71ba7c56-3e8e-47e8-bbf6-c5e8b7cc6b6b | Projeto 71ba7c56 | SISU | Em análise pelo TCU |  | Publicação do Acórdão TCU | Completed | Completed |  |  |  |  | A Floresta Nacional de Balata-Tufari, criada em 17 de fevereiro de 2005, é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 1,079 milhão de ha. Localizada nos municípios de Tapauá e Canutama (90% da área), estado do Amazonas. Em seu entorno imediato estão os municípios de Humaitá e Lábrea. Balata-Tufari localiza-se no interflúvio dos rios Madeira e Purus, abrangendo importantes afluentes do médio Purus: rios Assuã, Umari, Mucuim, Ipixuna e Itaparanã; e igarapés Cujubim, Quapuru e Jacarezinho. O projeto apresentado em consulta pública prevê a concessão de seis Unidades de Manejo Florestal (UMFs) com área total de 564.295,16 ha: UMF I – 38.627,19 ha; UMF II – 58.437,40 ha; UMF III – 107.221,96 ha; UMF IV – 130.113,07 ha; UMF V – 151.152,76 ha; e UMF VI – 78.742,78 ha. O manejo florestal não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. Os contratos de concessão permitem a exploração dos recursos de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente. A gestão e fiscalização da concessão está sob responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. A consulta pública foi realizada entre os dias 18 de agosto e 30 de setembro de 2022, com audiências públicas Canutama/AM e Lábrea/AM, respectivamente, nos dias 29 e 30 de agosto de 2022. Em 17 de setembro de 2025, o projeto foi submetido ao TCU. | Unidades de Manejo na Flona de Balata-Tufari/AM | A Definir, teste source 7- treinamento | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 86152000 | BRL | 489500000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
734bc6af-77a2-4447-a967-ce5143be0e6c | Projeto 734bc6af | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | As rodovias federais e estaduais de SC fazem a interligação entre vários estados e países do Mercosul. Pelas Rodovias integrantes do estudo circulam produtos destinados aos principais portos da região, Paranaguá/PR, Itajaí/SC, Imbituba/SC, Navegantes/SC, São Francisco do Sul/SC e Santos/SP, além de abastecer com produtos cidades importantes dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e países membros do Mercosul. Também se destaca o fluxo destinado ao turismo, tanto interno quanto do exterior, com destino às praias catarinenses. O empreendimento foi qualificado no PPI por meio da Resolução nº 192, de 25 de agosto de 2021, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, convertida no Decreto nº 10.872, de 29 de novembro de 2021. Rodovias Federais BR-153/158/163/280/282/470/480/SC, em uma extensão de 1.647,30 km; Rodovias Estaduais SC-108/110/114/120/135/155/157/163/280/283/350/355/370/386/410/412/416/417/418/421/445/452/453/480/486, em uma extensão de 1.506,07 km. | Rodovias de Santa Catarina | As rodovias federais e estaduais de SC fazem a interligação entre vários estados e países do Mercosul. Pelas Rodovias integrantes do estudo circulam produtos destinados aos principais portos da região, Paranaguá/PR, Itajaí/SC, Imbituba/SC, Navegantes/SC, São Francisco do Sul/SC e Santos/SP, além de abastecer com produtos cidades importantes dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e países membros do Mercosul. Também se destaca o fluxo destinado ao turismo, tanto interno quanto do exterior, com destino &#224;s praias catarinenses. | Transport | Highway | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 0.18141 |  | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
73cfd5fb-20f9-43a9-b39f-89be0ea9caa5 | Projeto 73cfd5fb | SIEC | Leilão realizado em 22/10/2025, vencido pelo Consórcio Canal Galheta Dragagem. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | Situado ao sul da Ilha do Mel, o Canal da Galheta é o principal acesso ao porto e terminais da Baía de Paranaguá desde a década de 1970, quando a demanda de navios de maior porte exigiu a dragagem do Banco da Galheta e consequente criação do canal. Trata-se do primeiro projeto de concessão da infraestrutura de acesso aquaviário de Portos Organizados do Brasil, com estudos em desenvolvimento pela Infra S/A. Os investimentos são estimados em R$ 1,22 bilhão. O escopo da concessão abrangerá as funções de administração portuária, no que tange à gestão das infraestruturas de acesso aquaviário, buscando-se a ampliação, manutenção e exploração do canal de acesso aos Portos de Paranaguá e Antonina por meio da concessão. No Brasil, o serviço é atualmente prestado pelas Autoridades Portuárias e cobrado diretamente dos Armadores, por meio da Tarifa Inframar (ou Tabela I). Cabe destacar que não haverá alteração na forma da cobrança com a transferência para iniciativa privada. | Canal de Acesso Aquaviário aos Portos de Paranaguá e Antonina/PR | O escopo da concessão abrangerá as funç&#245;es de administração portuária, no que tange &#224; gestão das infraestruturas de acesso aquaviário, buscando-se a ampliação, manutenção e exploração do canal de acesso aos Portos de Paranaguá e Antonina por meio da concessão. | Transport | Seaport | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 226994766.525 | BRL | 1226475000 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
743c3dec-0596-4049-972b-7ad1e0fb5850 | Projeto 743c3dec | SIEC | Leilão agendado para 31/03/26. |  |  | Completed | Completed |  | Completed |  |  | A rodovia BR-116/251/MG foi incluída nos estudos para a concessão de trechos rodoviários, que originalmente englobavam 7.213 km qualificados para Parceria Público-Privada. O Lote 1, referente à BR-116/251/MG, faz parte de um estudo realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), abrangendo 734,90 km de rodovias em Minas Gerais. Esse estudo inclui a BR-251, entre Montes Claros e o entroncamento com a BR-116, e a BR-116, entre Governador Valadares e a divisa com a Bahia. O projeto foi qualificado durante a 9ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, conforme a Resolução nº 52 de 08 de maio de 2022 e o Decreto nº 9.972, de 14 de agosto de 2019. Com isso, o projeto foi submetido à análise de viabilidade, o que possibilitou a análise dos impactos e benefícios da concessão da rodovia. O Lote Rodoviário 1 abrange as rodovias BR-251 e BR-116 em Minas Gerais, atravessando 13 municípios. Entre eles estão Governador Valadares, Montes Claros, Teófilo Otoni, e Salinas, além de diversos outros locais que formam a rede de conectividade rodoviária da região. O trecho que será concedido tem 734,90 km de extensão e liga pontos importantes, como a Divisa BA/MG e o Entrocamento com a BR-122. A Deliberação nº 546, de 19 de dezembro de 2024, iniciou o processo de participação social com a realização da Audiência Pública nº 13/2024. Essa etapa tem o objetivo de tornar públicos os estudos e documentos relacionados à concessão, coletando sugestões e contribuições da sociedade para a elaboração final do edital, contrato e o programa de exploração da rodovia. | BR-116/251/MG - Rota das Gerais | BR-116/251/MG - Rota Gerais&#10;Trecho com 734,90 km de extensão. | Transport | Highway | SEPPI | Estado de Minas Gerais | -18 | -44 | Estado de Minas Gerais | 1365885920 | BRL | 7340000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
74c02f8a-2630-4d27-901a-3f097aa9fcc8 | Projeto 74c02f8a | SISU |  |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio Litoral Sul (BA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de - pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: <ul> <li>Melhoria da segurança pública e viária;</li> <li>Redução do consumo de energia elétrica;</li> <li>Universalização do serviço de iluminação pública nos núcleos urbanos, vilas, distritos e povados;</li> <li>Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;</li> <li>Redução das emissões de gases de efeito estufa; e</li> <li>Aumento dos investimentos e geração de emprego.</li> </ul> A estruturação será realizada pelo Consultoria ACCENTURE/MOYSÉS &amp; PIRES, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | A Definir | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Bahia | -12.4751 | -41.7214 | BA | 10395757 | BRL | 59066800 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
74d5752e-fd5d-4962-a848-b13a8b56bece | Projeto 74d5752e | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Os fertilizantes constituem a segunda principal carga do Porto de Paranaguá, com participação equivalente a 19,9% do total movimentado, ou 7.760.386 toneladas (dados de 2016), o que equivale a 28,8% do total movimentado no país, sendo responsável pelo abastecimento dos estados do Paraná, Mato Grosso e Goiás. O arrendamento PAR03 será explorado por empreendimento voltado à movimentação de granéis sólidos minerais, realizando atividades de recepção, armazenagem e expedição no sentido de importação, sendo “fertilizantes” a principal carga movimentada. Sua expedição será feita por modal rodoviário e, principalmente, ferroviário. Qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-208-de-16-de-dezembro-de-2021-370285842" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 208, de 16 de Dezembro de 2021</a>, convertido no <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.944-de-24-de-janeiro-de-2022-375765885" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.944, de 24 de janeiro de 2022</a>. | PAR03 - granéis sólidos minerais Porto de Paranaguá/PR | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 30360000 | BRL | 172500000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
758a265e-9adc-482b-a14a-f1a3bd882087 | Projeto 758a265e | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | A baixa capacidade de pagamento da população pode afetar o desenvolvimento do projeto. | Finalização dos estudos para apresentação aos gestores. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco - CONSTESF/BA decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CONSTESF foi habilitado em décimo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente.</li> Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão O Consórcio das empresas BENVENUTO/FELSBERG/GIAMUNDO/ACTHON/HIDROSTUDIO/INFRA foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio Sustentável do Território do São Francisco - CONSTESF/BA | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Bahia | -12.4751 | -41.7214 | BA | 16589617 | BRL | 94259188 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
75b94094-15f2-4631-b2e5-6c922d59e162 | Projeto 75b94094 | SIEC | O projeto encontra-se em revisão pós-TCU. | [5 empty] | Not started | Not started |  | O Terminal RDJ10 é uma instalação portuária destinada à movimentação e armazenagem de cargas gerais não-conteinerizadas, especialmente produtos siderúrgicos, localizada no Porto Organizado do Rio de Janeiro (RJ). | RDJ10 -Terminal de cargas gerais no Porto do Rio de Janeiro/RJ | O Terminal RDJ10 é uma instalação portuária destinada &#224; movimentação e armazenagem de cargas gerais não-conteinerizadas, especialmente produtos siderúrgicos, localizada no Porto Organizado do Rio de Janeiro (RJ). | Transport | Seaport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 10870112 | BRL | 61762000 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
76945b95-8813-44c8-9920-f3c0d115665f | Projeto 76945b95 | SISU | Estudos concluídos Consulta pública concluída Audiência Pública realizada (22/07) Enviado ao TCU em 04/11 | Necessidade de prorrogação de prazo do contrato vigente. Transição para novo concessionário. | Revisão/ajustes dos estudos após Acórdão TCU | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | A concessão visa a prestação de serviços de apoio ao uso público para a operação da trilha do Macuco em modais terrestres e aquaviários na área do Parque Nacional do Iguaçu. O roteiro turístico denominado "Trilha do Macuco", consiste em passeio de barco por via fluvial, até o limite de navegabilidade próximo às Cataratas do Iguaçu, com a possibilidade ainda de caminhada em trilhas, rafting, cachoeirismo na cachoeira do Macuco, transporte terrestre de passageiros no trecho entre a BR 469, km 25 (recepção do Macuco) e o Porto do Macuco. A roteiro turístico complementa a concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão do Parque Nacional do Iguaçu em vigor. Para maiores informações acesse a página do projeto no PPI: https://ppi.gov.br/projetos/parque-nacional-do-iguacu-pr/ O ICMBio abriu consulta pública relativa ao edital de licitação para a concessão de serviços de apoio à visitação no atrativo da Trilha do Macuco no Parque Nacional do Iguaçu, conforme Aviso, publicado no Diário Oficial da União, de 9 de julho de 2025. As contribuições eletrônicas puderam ser realizadas no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do aviso, por meio do formulário eletrônico disponibilizado na página da consulta pública no site do ICMBio. A audiência pública foi realizada na Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, entre 14h e 18h do dia 22 de julho de 2025. O ICMBio prorrogou o prazo da Consulta Pública por 10 dias, conforme Aviso de Prorrogação publicado no Diário Oficial da União, de 6 de agosto de 2025. Em 4 de novembro de 2025, o ICMBio enviou o projeto para análise do Tribunal do Contas da União (TCU). | Trilha do Macuco - Parque Nacional do Iguaçu/PR | A Definir | Other | Other | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7779bcee-3fe1-41f6-9b4b-5b1fd84b2989 | Projeto 7779bcee | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | Arrendamento de terminal portuário com área de 25.628 m² dedicado à movimentação e armazenagem de combustíveis. Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 51,377 mil m³. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-172-de-27-de-abril-de-2021-320355571" target="_blank" rel="noopener">CPPI nº 172, de 27 de abril de 2021</a>, que deu origem ao <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.743-de-8-de-julho-de-2021-330969586" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.743, de 08 de julho de 2021</a>. | MUC59 - Terminal de granel líquido no Porto de Mucuripe/CE | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Ceará | -5.0936 | -39.6157 | CE | 34026960 | BRL | 193335000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7a4da49f-e374-4f2a-b3e0-27af466e1cf9 | Projeto 7a4da49f | [11 empty] | Barragem de Truvisco (DNOCS) | A definir | Other | Other | SEPPI | Estado da Bahia | -12 | -42 | Bahia | 0.1817 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
7aa3c61e-ff19-4804-ad09-7515d969c1f4 | Projeto 7aa3c61e | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A área arrendada é dividida entre BR Distribuidora e Transpetro, que operam os tanques do terminal. Observe-se, contudo, que a poligonal do Porto do Itaqui/MA atravessa a área, sendo que os tanques que se encontram dentro da poligonal são todos operados pela BR Distribuidora. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-193-de-25-de-agosto-de-2021-343820168" target="_blank" rel="noopener">CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021</a>, que deu origem ao <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.858-de-17-de-novembro-de-2021-360417132" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021</a>. | IQI14 - Terminal de Combustíveis no Porto de Itaqui/MA | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 21105920 | BRL | 119920000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7c320630-e604-473f-8bdc-9dd3c60a0a98 | Projeto 7c320630 | SIEC |  |  |  | Completed | Not started | Completed | Not started | Not started |  | A área de arrendamento denominada REC04 está localizada dentro da Poligonal do Porto Organizado de Recife e será destinada à movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral (barrilha e fertilizantes). O REC04 compreende instalação portuária <em>brownfield</em> com área de 9.667 m², tendo como principais atividades a recepção aquaviária, a armazenagem e a expedição rodoviária. Trata-se de arrendamento simplificado, com investimentos previstos na ordem de R$ 3,65 milhões que visam a ampliação de capacidade do armazém 6 do Porto de Recife em um prazo de 10 anos. A arrendatária possui liberdade de engenharia, porém, para fins de modelagem, previu-se a realização dos seguintes investimentos: (i) Recuperação do Armazém 06; (ii) Aquisição de esteira transportadora em V; (iii) Aquisição de 1 empilhadeira de 2,5 t; e (iv) Aquisição de 2 pás-carregadeiras. O cálculo de capacidade dinâmica do REC04 prevê sistema de recepção aquaviária com capacidade anual total (por berço) de 611.995,50 toneladas por ano, capacidade de armazenagem anual de 353.400 toneladas por ano, e sistema de expedição rodoviária 367.200 toneladas por ano, com capacidade dinâmica total de 353.400 t/ano. O critério de participação no leilão é o maior valor de outorga e o valor do arrendamento mensal será de R$ 95.122,39 (data-base 07/2022), de forma 100% fixa. | REC04 - Terminal de granel sólido e carga geral no Porto de Recife/PE | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 642028 | BRL | 3647885 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7d8495bd-6f12-4ecd-bb15-eac57721af9f | Projeto 7d8495bd | [11 empty] | Barragem de Zabumb&#227;o (Codevasf) | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Estado da Bahia | -12 | -42 | Bahia | 0.18128 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
7e46d891-720e-48ff-bb15-c2ca910ae463 | Projeto 7e46d891 | SIPE | Consulta Pública realizada entre 08/09/2023 e 13/10/2023. Audiência Pública realizada em 29/09/2023. Documentos disponíveis em: https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/ppp-de-habitacao-social/ Execução geral do projeto: 81% (outubro/25). |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de PPP no Município de Recife/PE para realização de empreendimentos habitacionais voltados à locação social, abrangendo a realização e a prestação pelo concessionário privado dos investimentos (greenfield ou retrofit) e dos serviços de gestão, manutenção, desenvolvimento comunitário e operação dos empreendimentos. No âmbito da Política Nacional de Habitação, o Governo está buscando viabilizar mecanismos de fomento para que estados e municípios adotem o aluguel social como alternativa financeiramente sustentável e eficaz de provisão de moradia digna à população de baixa renda. O Decreto nº 10.678, de 16 de abril de 2021, qualificou a política de fomento a parcerias com a iniciativa privada para estudar alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI. O parágrafo único de seu Art. 1º estabeleceu que os estudos de concessão no setor "terão por finalidade inicial a estruturação de projetos-piloto". Já o art. 2º estabeleceu que os estudos poderão ser apoiados pelo FEP, ouvido o seu Conselho de Participação - CFEP. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Habitação/MCID recebeu do Município de Recife, em setembro de 2021, proposta para a requalificação de imóveis e construção de unidades habitacionais a serem destinadas à locação social. A proposta foi apresentada à SEPPI e ao CFEP, que aprovou a inclusão do projeto no FEP em novembro de 2021. Os estudos deverão seguir, adicionalmente ao regramento aplicável à habitação de interesse social, as diretrizes de política pública para a estruturação de projetos de empreendimentos habitacionais destinados à locação social no âmbito do FEP, co | Habitação para Locação Social - Recife/PE | Projeto de estruturação de PPP no setor de habitação para locação social no Município do Recife/PE. | Social Infrastructure | Housing | SEPPI | Pernambuco, Recife | -8.0552 | -34.8712 | Recife, Pernambuco | 37456518 | BRL | 212821123 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
7f860e6a-2afa-4282-ad24-8df915d656ab | Projeto 7f860e6a | SIPE | O projeto está em fase final de elaboração dos estudos. | Definição das premissas para utilização do aterro sanitário de Araguari. | Finalização dos ajustes técnicos para aprovação do projeto e abertura da consulta pública. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - CIDES/MG decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CIDES foi habilitado em décimo segundo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas ELEMENTAL/AMBIENTAL ENGENHARIA /DUTRA E SANTOS foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio de Des. Sust. do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES/MG | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 16104526 | BRL | 91502986 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7f935c06-6680-4853-8f8a-ca142c7a2e93 | Projeto 7f935c06 | SIEC |  |  |  | Completed | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Este projeto visa a construção de um terminal para movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e minerais, com investimento de R$ 544,8 milhões. O terminal terá capacidade para movimentar 4,3 milhões de toneladas por ano. Serão geradas aproximadamente 225 posições de emprego direto na fase de operação. O projeto contribuirá para o aumento da capacidade de movimentação de granéis sólidos e fortalecerá a posição do Porto de São Sebastião no cenário nacional. O Porto Organizado de São Sebastião movimentou, em 2023, um total de 1.004.877 toneladas, sendo 713.378 toneladas de granéis sólidos e 291.499 toneladas de carga geral, grande parte movimentada pelo terminal SSB01. | SSB01 - Terminal de carga geral no Porto de São Sebastião/SP | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 115470960 | BRL | 656085000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7f98f52b-0417-4a84-a60b-23104b8352e1 | Projeto 7f98f52b | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Os Leilões de Reserva de Capacidade têm o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, com vistas ao atendimento à necessidade de potência e/ou energia requerida pelo SIN, permitindo que os consumidores sejam atendidos a qualquer momento, com confiabilidade e segurança, mesmo em períodos críticos. O Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência, com sistemas de armazenamento prevê a contratação de sistemas de armazenamento por meio de baterias. A inclusão desses sistemas na matriz elétrica brasileira tem se destacado nas discussões de planejamento do setor elétrico nos últimos anos, devido à sua capacidade de resposta instantânea e à flexibilidade operativa e locacional que oferecem. Por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mme-n-812-de-26-de-setembro-de-2024-586969487">Portaria GM/MME nº 812</a>, o MME abriu consulta pública para discutir as diretrizes para a realização do leilão. A proposta é que a licitação ocorra em junho e ofereça contratos com prazo de 10 anos, com início de suprimento em julho de 2029. Os sistemas deverão entregar disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, recebendo uma receita fixa por isso. A Consulta Pública nº 176/2024 permaneceu aberta de 27/09/2024 até 28/10/2024 e está em fase de análise pelo MME. | 1&#186; Leil&#227;o de Transmiss&#227;o de Energia 2027 | A Definir | Energy | Transmission Line | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
7fa72dfe-7f6b-4e1a-bd47-3b525725246a | Projeto 7fa72dfe | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Concessão da Hidrovia do Rio Tocantins, considerando a navegação entre o município de Belém/PA e Peixe/TO em um trecho de, aproximadamente, 1.731 km, atualmente sob a gestão do DNIT, por meio de contratos de parcerias com o setor privado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI. O projeto surge dentro do escopo do Plano de Geral de Outorgas – PGO Hidroviário, que é o instrumento de planejamento de Estado, aderente às diretrizes do planejamento nacional de transportes, às políticas formuladas pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – CPPI, no que se refere a integração de políticas de transportes e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR), com a finalidade de orientar investidores e consolidar projetos de outorga de exploração das vias navegáveis ou potencialmente navegáveis; e de prestação de serviços de transportes aquaviário. A partir deste cenário institucional, o projeto de Concessão da Hidrovia do Rio Tocantins foi elencado como prioritário em razão do relevante potencial para aumento da movimentação de cargas que deverá ocorrer com a melhoria das condições de navegabilidade. O projeto consta no pipeline de estruturação de concessões a serem elaborados pela ANTAQ com o apoio técnico da empresa<strong> Infra S/A</strong>. O complexo hidroviário Tocantins-Araguaia possui características geográficas únicas no país, entre as quais se destaca a ligação do Centro-Oeste do país ao oceano Atlântico. O rio Tocantins apresenta alguma navegação comercial entre Marabá/PA e Barcarena/PA. Entretanto, a navegação de grande porte no rio Tocantins, está atualmente concentrada do Porto de Vila do Conde até a foz. A hidrovia do Tocantins, mesmo com o fluxo limitado entre o Porto de Vila do Conde no rio Tocantins, o rio Pará (que interliga com a Região Hidrográfica Amazônica) à foz com o oceano Atlântico, possui expressivo fluxo de carga, totalizando 12,7 milhões de toneladas. Desse total, registre-se a participação decisiva do fluxo da navegação de longo curso, com quase 9,7 milhões de toneladas, correspondendo a 76% do total transportado, com destaques para os graneis sólidos (mineral e vegetal). A projeção ora considerada contempla o fluxo potencial para a hidrovia em cenário com a navegação desde Marabá/PA. Em projeções anteriores, foram considerados outros cenários, com a navegação adentrando o território do estado do Tocantins, chegando até o município de Peixe/TO, como foi o caso do PNIH, apresentando-se como alternativa ao escoamento de exportação da produção de grãos da região Centro-Oeste, mas também para internalização de cargas oriundas do longo curso e cabotagem (fertilizantes, por exemplo) e da Zona Franca de Manaus (veículos e outros). A gestão da navegação da Hidrovia do Rio Tocantins é realizada atualmente pelo DNIT. Neste caso, são necessários derrocamentos. Um deles, o do Pedral do Lourenço, está com contrato (RDCI) assinado e em processo de obtenção de LI para início das obras em 2024. | Hidrovia do Tocantins | A Definir | Transport | Other Transport | SEPPI | Pará,Tocantins | -10.1484 | -48.3314 | TO | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
80d11795-e92e-4666-95f3-6b92c2a35cb9 | Projeto 80d11795 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | Os TPPs - localizados em Aracaju (SE); Belém (PA); Cananéia (SP); Manaus (AM); Natal (RN); Santos (SP) e Vitória (ES) - foram qualificados no PPI por meio dos Decretos nº 10.383/2020 e 10.442/2020, além de Cabedelo (já concedido – leilão em 28/01/21 e Contrato assinado em 29/04/2021). Os estudos foram realizados por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) exclusivo, nos termos do § 5º do art. 1º do Decreto nº 8.428, de 2 de abril de 2015. O PMI foi aberto em 29 de outubro de 2020, e contou com a participação de 6 grupos, tendo sido, após o devido processo de seleção, autorizado o consórcio formado pelas empresas Terrafirma, LPC Latina, CPEA, Moyses&amp;Pires, a dar início aos estudos, em 27/01/21. Os estudos foram concluídos pelo PMIsta em 09/04/21, tendo sido aprovados pela Comissão técnica responsável e aprimorados para fins de envio do extrato do projeto ao Tribunal de Contas da União, em 26/4/21, e disponibilização à sociedade civil mediante de Consulta Pública, aberta em 29/04/21, com término em 13/6/21. Informações sobre o PMI podem ser encontrados<strong> </strong><a href="https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca/terminais-pesqueiros-publicos-tpps/edital-de-chamamento-publico-dos-estudos-no-01-2020-pmi"><strong>aqui</strong></a>. As Audiências Públicas, em formato híbrido, ocorreram nos dias 2 e 7/6/21. Atualmente, o TPP de Aracaju não se encontra em operação, e as embarcações pesqueiras atracam e descarregam os pescados no cais situado ao lado do terminal. O descarregamento e manipulação dos pescados é realizado de forma precária e sem infraestrutura adequada: a operação ocorre de forma irregular, sendo os pescados classificados a bordo das embarcações ou em estrutura provisória montada ao lado do cais, onde se encontram as “marisqueiras” (trabalhadoras que processam o camarão) e comerciantes de pescados. <strong>Benefícios do projeto</strong> O litoral do Estado de Sergipe possui ao longo dos seus parcos 163 km de costa cinco grandes estuários: São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-Barris e Piauí/Real, caracterizando dessa forma uma biodiversidade aquática relevante e potencial pesqueiro. A produção pesqueira do Estado foi de 5.600 toneladas no ano de 2014. A publicação indica duas realidades distintas: por um lado, poucas espécies representam uma grande porcentagem das capturas – tunídeos (atuns e bonitos) e camarões representam 50% da captura; por outro lado, mais de 130 espécies são identificadas, das quais grande parte possui pouca representatividade, mas que possuem grande importância socioeconômica. Das 5,6 mil toneladas extraídas, são desembarcados em Aracajú cerca de 2,2 toneladas (ou 40%). Os principais volumes são de atuns e camarões. A partir de visitas e entrevistas realizadas, coletou-se dados sobre o descarregamento de pescados no cais situado ao lado do terminal para os anos de 2013, 2014 e 2015. Os dados coletados contemplam as embarcações e espécies com maior representatividade, não considerando registros de espécies de menor expressão. Tipicamente, a descarregou-se 1.000 toneladas de pescado anualmente. Esses pescados são descarregados e manipulados sem qualquer espécie de inspeção sanitária e muitas vezes inadequados ao consumo. A falta de uma infraestrutura com SIF restringe a comercialização dos pescados (limitando-se a feiras livres ou consumidores que não exigem fiscalização) e impossibilita acesso aos mercados institucionais. Adicionalmente, uma atividade que vem ganhando destaque no Estado do Sergipe é a carcinicultura. Dados do IBGE indicam que a produção em 2019 foi de 3.395 toneladas de camarão. Representantes do setor já demostraram interesse em usufruir da estrutura do TPP Aracaju com o objetivo de obter o SIF para os camarões cultivados e, dessa forma, expandir seu mercado consumidor. O leilão realizado em 25/06/2024 resultou deserto. Os estudos foram revisados e novas condições foram colocadas para a realização dos investimentos necessários. Demais informações sobre o Projeto de concessão dos TPPs podem ser acessadas <a href="https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/terminais-pesqueiros-publicos-tpps/concessao-de-terminais-pesqueiros-publicos-2013-4a-rodada">AQUI</a>. | Terminal Pesqueiro de Aracaju/SE | O litoral do Estado de Sergipe possui ao longo dos seus parcos 163 km de costa cinco grandes estuários: São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-Barris e Piauí/Real, caracterizando dessa forma uma biodiversidade aquática relevante e potencial pesqueiro. A produção pesqueira do Estado foi de 5.600 toneladas no ano de 2014. | Other | Other | SEPPI | Aracaju | -10.9094 | -37.0744 | Aracaju, Sergipe | 694733.3515 | BRL | 3949211 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8320414a-6b8f-40c5-b3d6-c6240c948458 | Projeto 8320414a | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais |  | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim é uma Unidade de Conservação de Uso Público Federal, criada pelo Decreto S/N, de 13 de fevereiro de 2006, com uma área aproximada de 1.301.120 hectares (ha) e está localizada no município de Novo Progresso, no estado do Pará, sendo limítrofe com o município de Itaituba. A zona de manejo florestal sustentável da Flona do Jamanxim possui quase 900 mil hectares. A concessão florestal é um instrumento de política pública regulamentado pela Lei nº 11.284/2006, voltado à gestão das florestas públicas por meio da prática do manejo florestal, realizada por instituições de natureza privada, com foco na implementação de ações sustentáveis, capazes de elevar o nível da atividade econômica nos municípios e estados onde estão presentes, com geração de emprego e renda para a população local. O manejo no âmbito da concessão florestal não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. Os contratos de concessão permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Unidades de Manejo na Flona do Jamanxim/PA | A Definir | Other | Other | SEPPI | Pará | -3.9803 | -53.0707 | PA | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
83410882-d8f2-4f75-a3ef-1d260041f508 | Projeto 83410882 | SIEC | Em análise pelo TCU |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | A Rodovia BR-116/BA/PE foi incorporada aos estudos para a concessão de trechos rodoviários no Brasil, que inicialmente envolviam 7.213 km de rodovias qualificadas para Parceria Público-Privada. Este projeto faz parte do Lote 2, abrangendo 1.600 km de rodovias no Brasil, que foram analisados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As rodovias incluídas no lote são a BR-251, em Minas Gerais, e a BR-116, entre Feira de Santana/BA e Salgueiro/PE, além de outros projetos interligados. A qualificação do projeto foi formalizada na 9ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, por meio da Resolução nº 52, de 8 de maio de 2022, e do Decreto nº 9.972, de 14 de agosto de 2019. A partir dessas deliberações, o projeto passou a ser submetido a análise de viabilidade, com o objetivo de estruturar o modelo de concessão para os trechos rodoviários selecionados. O Lote Rodoviário 2 engloba as rodovias BR-116 e BR-324, que atravessam 16 municípios nos estados da Bahia e Pernambuco. Na Bahia, os municípios contemplados são Abaré, Chorrochó, Macururé, Canudos, Euclides da Cunha, Quijingue, Tucano, Araci, Teofilândia, Serrinha, Feira de Santana, Santa Bárbara e Lamarão. Já em Pernambuco, os municípios de Cabrobó, Belém do São Francisco e Salgueiro estão inseridos no projeto. O trecho da BR-116/BA/PE tem uma extensão total de 502 km, começando no anel rodoviário de Feira de Santana, na Bahia, e indo até Salgueiro, em Pernambuco. O processo de participação e controle social foi iniciado com a Deliberação nº 477, de 21 de novembro de 2024, por meio da Audiência Pública nº 9/2024. Essa audiência visa promover a transparência e coletar contribuições | BR-116/BA/PE - Rota dos Sert&#245;es | BR-116/BA/PE - Feira de Santana a Salgueiro&#10;Trecho com 502 km de extensão. | Transport | Highway | SEPPI | Bahia,Pernambuco | -12.6833 | -43.2167 | Pernambuco, Muquém do São Francisco, Bahia | 528000000 | BRL | 3000000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
83e93725-6e10-4b73-9d6f-f264d5e8d378 | Projeto 83e93725 | SISU | Execução Geral do projeto: 52% (Abril/2025) Fase 1: 90% realizada Fase 2: 75% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do município de Valparaíso de Goiás (GO). O objetivo da Parceria é modernizar cerca de 15 mil pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos mais de 198 mil habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação está sendo realizada pela consultoria Houer Concessões e pelo escritório Viana Adv., contratados pela CAIXA. O processo está sendo financiada pelo Município (10%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA (90%), nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. Assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente; b. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Avaliação do Projeto - EM ANDAMENTO Estruturação do contrato; EM ANDAMENTO Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); e Licitação e Contratação. Observação: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e e | Iluminação Pública - Valparaíso de Goiás (GO) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 198 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. &#10;O projeto está sendo estruturado pelo Consórcio CDS Litoral Sul com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Goiás, Valparaíso de Goiás | -15.9391 | -50.1402 | Goiás | 3340022 | BRL | 18977400 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
84527695-dd24-42bc-a8db-a5e8830a4eaf | Projeto 84527695 | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões indígenas e fundiária | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Reserva Biológica (Rebio) Nascentes da Serra do Cachimbo, unidade de conservação de proteção integral, criada por Decreto s/nº de 20 de maio de 2005, com uma área de 342.195,77 ha, dos quais 36.647,91 ha são destinados à restauração florestal. A Rebio, localizada nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no sul do estado do Pará, possui significativa importância ambiental, principalmente por proteger centenas de nascentes perenes, formadoras de importantes rios das bacias do Xingu e do Tapajós e, também, devido à sua heterogeneidade e peculiaridade ambiental. Uma particularidade da Reserva é a proteção da biodiversidade, posto que a Reserva possui (i) cerca de 750 espécies vegetais catalogadas, (ii) populações de espécies endêmicas regionais ou macrorregionais, como a de um lambari, de cinco espécies de anuros, de duas de cecílias, de sete de lagartos, de 22 de aves e uma de mamífero, (iii) espécies de aves de ocorrência geográfica bastante restrita, como o papagaio-dos-garbes, papagaio-de-cabeça-laranja, rabo-branco-de-garganta-escura e a choca-bate-cabo, (iv) espécies ameaçadas de extinção, tais como a águia cinzenta, arara-azul-grande, araçari-de-pescoço-vermelho, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, coatá-da-cara-branca, ariranha, jaguatirica, gato-do-mato-pequeno , gato-maracajá e onça-pintada, e (v) espécies da fauna sob forte pressão de caça ou pesca, que vivem nesses variados ambientes, de grandes blocos de vegetação nativa e da diversidade genética das formações florestais, que sofrem maior pressão de exploração econômica. | Restaura&#231;&#227;o Florestal na Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo/PA | Concessão para manejo florestal sustentável de 342,2 mil hectares, dos quais 36.647,91 hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Altamira, Novo Progresso | -3.1937 | -52.2048 | Altamira, Pará | 0.18193 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
8467bf36-e121-463f-b997-0a39002e6498 | Projeto 8467bf36 | SIEC | Leilão em 30/10/2025, na B3. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | O projeto de concessão das Rodovias Integradas do Paraná foi qualificado na 9ª reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos por meio da Resolução nº 52, de 08 de maio de 2019, convertida no Decreto nº 9.972 de 14 de agosto de 2019. Os estudos de viabilidade técnica foram realizados pela Empresa de Planejamento e Logística – EPL, em conjunto com o International Finance Corporation (IFC) e aprovados pelo Ministério da Infraestrutura em 19 de janeiro de 2021. O Lote 5, com extensão de 440 km, inclui trechos das rodovias federais BR-158/163/369/467/PR, além de trecho da rodovia estadual PR-317. O Lote 5 conecta o distrito de Floriano, em Maringá, a Cascavel, passando pelas cidades de Peabiru, Campo Mourão e Ubiratã, em seguida, o trecho conecta Cascavel à divisa dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, passando pela cidade de Toledo e pela ponte sobre o rio Paraná, em Guaíra. O projeto prevê investimentos da ordem de R$ 4,6 bilhões, durante todo o período de concessão, contemplando a duplicação de 239 km de rodovia, a implantação de 20 km de vias marginais, a correção de traçado de 2 km de via, além da implantação do contorno de Peabiru. É prevista, também, a implantação de 51 interseções em desnível, 1 viaduto, 17 retornos e rotatórias em nível, 5 passarelas, 6 obras de arte especiais, além de 12 km de ciclovias. Além de contar com expressivos investimentos, o projeto prevê desconto de 5% para quem usa o serviço de cobrança automática por veículo conhecido como “tag”, além do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que resulta em uma redução progressiva no valor pago de pedágio ao longo de 30 dias para quem utiliza o mesmo trecho diariamente. O contrato | Rodovias Integradas do Paraná - lote 5 | BR-158/163/369/467 e PR-317 | Transport | Highway | SEPPI | Paraná, Guaíra, Ubiratã, Corbélia, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon | -24.7981 | -53.2927 | Corbélia, Paraná | 808192000 | BRL | 4592000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
858076ed-4fba-44fc-8b6d-055c2a8011cd | Projeto 858076ed | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | <p style="font-weight: 400;">Qualificado na 14ª Reunião CPPI, por meio da <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+145&amp;np=">Resolução nº 145, de 2 de dezembro 2020</a>, convertida no <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=Decreto+n%C2%BA+10.635&amp;np=">Decreto nº 10.635, de 22 de fevereiro de 2021</a>, trata-se do arrendamento de terminal portuário voltado para a movimentação de carga geral, especialmente toras e cavaco de madeira no Porto de Maceió/AL.</p> <p style="font-weight: 400;">Estima-se que serão gerados em torno de 880 empregos ao longo do contrato de arrendamento. O empreendimento será executado sobre terreno sem as estruturas existentes necessárias para as atividades, mas dispondo de instalações antigas que poderão ser demolidas ou renovadas. A área de arrendamento possui bens não operacionais, tais como edificações, pavimentação, instalações elétricas e outros, que poderão ser utilizadas pelo futuro arrendatário da área. A área de arrendamento, será atendida pelo cais público no Berço 5 do Porto de Maceió/AL que, atualmente, tem sido utilizado para o desembarque de sal a granel como atividade prioritária. Estão previstos investimentos de R$ 52,1 milhões e o prazo de 15 anos para exploração do terminal.</p> A documentação do Edital pode ser encontrada em <a href="http://web.antaq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=84">http://web.antaq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=84</a> | MAC14 - Terminal para toras e cavaco de madeira no Porto de Maceió/AL | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Alagoas | -9.5134 | -36.625 | AL | 7359440 | BRL | 41815000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8587a771-a713-4b0d-bdaa-594649c26413 | Projeto 8587a771 | SIPE | Edital publicado em 14/04/2025 Leilão realizado em 08/07/2025 |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed | Completed | O Decreto nº 10.134, de 26 de novembro de 2019, qualificou a política de fomento aos estabelecimentos da rede pública de educação infantil para fins de estudos de viabilidade e de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de estabelecimentos da rede pública de educação infantil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A qualificação da política teve por origem demanda do Ministério da Educação, em função de diagnóstico de relevante déficit de vagas no sistema de educação infantil. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que a oferta de educação infantil em creches deve ser ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, apontando a necessidade de 1,5 milhão de novas vagas em creches, até 2024, o que representa uma ampliação em 42% da quantidade ofertada em 2020. Os estudos visam identificar modelos que viabilizem a prestação do serviço público de educação infantil com maior qualidade e eficiência, através de parcerias com a iniciativa privada, auxiliando os entes públicos a alcançarem as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). A estruturação do projeto preserva as premissas inerentes à escola pública, de forma que as unidades componham a rede oficial de ensino e que se garanta: Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Ensino público gratuito e de qualidade; Valorização dos profissionais da educação. A PPP na educação infantil traz a possibilidade de redução do déficit de vagas, com mais qualidade na operação e nos serviços, celeridade na execução das obras e atendendo aos limites legais e de responsabilidade fiscal. No modelo da PPP, os serviços prestados | Educação Infantil - Município de Caxias do Sul (RS) | Projeto de estruturação de concessão administrativa para construção, manutenção, conservação, gestão e operação dos serviços não-pedagógicos de 31 (trinta e uma) novas unidades educacionais da rede municipal de educação infantil do município de Caxias do Sul (RS). | Social Infrastructure | School | SEPPI | Rio Grande do Sul, Caxias do Sul | -29.1677 | -51.1795 | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
85f471ce-4876-403e-a401-9e0eedd5f358 | Projeto 85f471ce | SIPE | Kick off realizado em 01/06/2023. Consulta Pública aberta entre 20/05 e 20/07/2025. Documentos técnicos disponíveis aqui: https://www.pppmorarmelhor.com.br/ Roadshow dia 23/05/2025 - Auditório da B3, Rua XV de Novembro, 275, em São Paulo. Audiência Pública dia 28/05/2025 - Plenário Olívia Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande - https://www.youtube.com/live/hPXAquAZxOg?si=48xHm4Yc0cI0iOBY Vídeo da PPP Morar Melhor - https://youtu.be/ujus2tIlAM8?si=0YEHuL_Kq80LcOMZ Execução geral do projeto: 74% (outubro/25). |  |  | Completed | In progress | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de PPP no Município de Campo Grande/MS para realização de empreendimentos habitacionais voltados à locação social, abrangendo a realização e a prestação pelo concessionário privado dos investimentos (greenfield) e dos serviços de gestão, manutenção, desenvolvimento comunitário e operação dos empreendimentos. No âmbito da Política Nacional de Habitação, o Governo está buscando viabilizar mecanismos de fomento para que estados e municípios adotem o aluguel social como alternativa financeiramente sustentável e eficaz de provisão de moradia digna à população de baixa renda. O Decreto nº 10.678, de 16 de abril de 2021, qualificou a política de fomento a parcerias com a iniciativa privada para estudar alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. O parágrafo único de seu Art. 1º estabeleceu que os estudos de concessão no setor “terão por finalidade inicial a estruturação de projetos-piloto”. Já o art. 2º estabeleceu que os estudos poderão ser apoiados pelo FEP, ouvido o seu Conselho de Participação – CFEP. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Habitação/MCID recebeu do Município de Campo Grande, em janeiro de 2022, proposta para a construção de unidades habitacionais a serem destinadas à locação social. A proposta foi apresentada à SEPPI e ao CFEP, que aprovou a inclusão do projeto no FEP em junho de 2022. Os estudos deverão seguir, adicionalmente ao regramento aplicável à habitação de interesse social, as diretrizes de política pública para a estruturação de projetos de empreendimentos habitacionais destinados à locação social no âmbito do FEP, constantes da Nota Técnica nº 8/20 | Habitação para Locação Social - Campo Grande/MS | Projeto de estruturação de PPP no setor de habitação para locação social no Município de Campo Grande/MS | Social Infrastructure | Housing | SEPPI | Mato Grosso do Sul, Campo Grande | -20.4435 | -54.6478 | Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 21648000 | BRL | 123000000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
870432be-2fa4-4b58-bc96-df5357403831 | Projeto 870432be | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Os empreendimentos visam, por meio do desenvolvimento da infraestrutura hídrica, como barragens, canais, bombas e adutoras, a ampliação dos serviços de irrigação e, no caso do projeto hidroagrícola, também o abastecimento de água e a geração de energia, levando desenvolvimento econômico e social às regiões mais necessitadas do semiárido brasileiro. As parcerias com a iniciativa privada permitirão a retomada da implantação desses empreendimentos, interrompida em função da escassez de recursos orçamentários, além da incorporação de novas tecnologias e maior produtividade. Os 7 novos projetos qualificados são: <ul> <li>Vale do Jequitaí (MG)</li> <li>Vale do Iuiú (BA)</li> <li>Chapada do Apodi (RN)</li> <li>Baixo Acaraú (CE)</li> <li>Tabuleiros Litorâneos (PI)</li> <li>Platôs de Guadalupe (PI)</li> <li>Tabuleiros de São Bernardo (MA)</li> </ul> Localizado nos Municípios de Malhada e Iuiú, no Estado da Bahia, o Projeto de Irrigação Vale do Iuiú tem acesso terrestre pela rodovia BR-030, que faz ligação da região com Vitória da Conquista/BA e Salvador/BA, e BR-122, conectando com Montes Claros/MG, além da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que margeia a área. Com cerca de 250.000 hectares de terras irrigáveis, representando 63% da área total, e excelentes condições de topografia, o projeto contempla dois grandes blocos – Iuiú Norte e Iuiú Sul. Estudos preliminares indicam a viabilidade de irrigação de uma área de 51.700 hectares. | Vale do Iuiú/BA | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Bahia | -12.4751 | -41.7214 | BA | 308000000 | BRL | 1750000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8adf1926-f1f9-493a-b03b-378bd86f260f | Projeto 8adf1926 | [11 empty] | Barragens do DNOCS | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Vitória da Conquista | -14.865 | -40.8372 | Vitória da Conquista, Bahia | 0.18187 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement
8b14d8de-328d-42a2-873c-3d40b1691fb8 | Projeto 8b14d8de | SIEC | Termo aditivo assinado em 01/08/2025. |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed |  | A rodovia BR-163/MS, sob gestão da Concessionária de Rodovias Sul-Matogrossense S.A. (MSVia), abrange 847,2 km no estado do Mato Grosso do Sul. Esse trecho é essencial para a logística e o escoamento da produção agroindustrial da região Centro-Oeste, conectando o estado ao Mato Grosso e ao Paraná. A concessão foi obtida pela MSVia por meio da licitação promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 2013, com contrato firmado por 30 anos, incluindo a obrigação de manutenção e ampliação da infraestrutura viária. Nos últimos anos, a MSVia enfrentou dificuldades para cumprir as metas de investimento previstas no contrato, principalmente devido a oscilações econômicas e aumento dos custos operacionais. Essas dificuldades levaram a concessão a ser classificada como um "contrato estressado", demandando uma readequação contratual para garantir a sustentabilidade da operação. Em resposta, o Governo Federal implementou uma política de otimização dos contratos rodoviários, por meio da Portaria nº 848/2023, possibilitando às concessionárias renegociar suas obrigações para assegurar a continuidade dos serviços. A MSVia formalizou seu pedido de remodelagem contratual junto ao Ministério dos Transportes, resultando na criação de um Grupo de Trabalho para análise da proposta, conforme aprovado pela Portaria nº 373/2023. Após parecer técnico da ANTT e aprovação da Diretoria Colegiada, o processo foi submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU) sob a Tomada de Contas nº 033.777/2023-3. O tribunal, por meio do Acórdão nº 2434/2024, validou a otimização do contrato, condicionando a decisão à realização de uma consulta pública para garantir transparência e participaçã | BR-163/MS (Otimização MSVIA) | Otimização do contrato da MSVIA&#10;BR-163/MS - 845,90 km | Transport | Highway | SEPPI | Mato Grosso do Sul | -20.3274 | -54.8455 | MS | 1584000000 | BRL | 9000000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8c14418c-98ab-45d4-919f-24dddc0be03a | Projeto 8c14418c | SIPE | Execução Geral do projeto: 86% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 29% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable |  | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do município de Colatina (ES). O objetivo da Parceria é modernizar cerca de 13 mil pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos mais de 119 mil habitantes; 2. Promoção do uso noturno de espaços públicos hoje considerados inseguros pela má iluminação, expandindo a atuação de negócios e serviços a eles associados; 3. Modernização da iluminação de vias públicas e de destaque dos monumentos municipais; 4. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 5. Aumento dos investimentos e geração de emprego A estruturação está sendo realizada pela Inducta Solução em Energia LTDA, contratada pela CAIXA. O processo está sendo financiada pelo Município (10%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA (90%), nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. Assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente; b. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Avaliação do Projeto; EM ANDAMENTO Estruturação do contrato; EM ANDAMENTO Validação E | Iluminação Pública - Colatina (ES) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 119 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Espírito Santo, Colatina | -19.5345 | -40.6293 | Colatina, Espírito Santo | 4026000 | BRL | 22875000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
8c70887b-fd2d-4d28-8fb0-eb2d61a78c8a | Projeto 8c70887b | SIPE | [10 empty] | Palacete Carvalho Motta - Fortaleza/CE | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Ceará | -5.0936 | -39.6157 | CE | 1994080 | BRL | 11330000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8d191d82-7d1e-47d9-9f25-a580984292ad | Projeto 8d191d82 | SIEC | Encaminhado para o TCU em 18/06/2025. |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | Os estudos para a concessão de trechos rodoviários, que englobavam inicialmente 7.213 km, foram qualificados na 9ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 52, de 08/05/2019, convertida no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a viabilidade de concessão de 4 trechos rodoviários nos estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia, totalizando 2.572,1 km de extensão. Lote CN 1: Rodovias BR-060/452/GO (452,70 km) BR-060/GO - entre Goiânia/GO até o entroncamento com a BR-452 em Rio Verde/GO; BR-452/GO - do entroncamento com a BR-060 em Rio Verde/GO até o entroncamento com a BR-153 em Itumbiara/GO, e Contorno Sul de Goiânia, entre o entroncamento com a BR-060 e BR-153. Lote CN 2: Rodovias BR-060/364/GO e BR-364/MT (502,80 km) BR-060/GO - do entroncamento com a BR-452 em Rio Verde/GO até o entroncamento com a BR-364/GO em Jataí/GO; BR-364/GO - do entroncamento com a BR-060 em Jataí/GO até a Divisa GO/MT; BR-364/MT - entre a Divisa GO/MT até o entroncamento com a BR-163/MT em Rondonópolis/MT, e contornos de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO. Lote CN 3: Rodovias BR-070/174/364/MT e BR-174/364/RO (887,60 km) BR-364/RO - do entroncamento com a BR-435/RO em Vilhena/RO até a Divisa RO/MT; BR-364/MT - da Divisa RO/MT até o entroncamento com a MT-235 em Sapezal/MT; BR-174/MT - do entroncamento com a BR-364/MT em Comodoro/MT até o entroncamento com a BR-070/MT em Cáceres/MT; BR-070/MT - do entroncamento com a BR-174/MT em Cáceres/MT até o entroncamento com a BR-163/364/MT em Cuiabá/MT. Lote CN 5: Rodovia BR-364/RO (729,00 km) BR-364/RO - do entroncamento com a BR435/RO em Vilhena/RO até o entroncamento com a BR-319/RO em Porto Velho/RO, e acessos portuários. | BR-070/174/364/MT/RO - CN3 - Rota Agro Central | Trecho Vilhena/RO - Cuiabá/MT&#10;&#10;Integra lotes Centro-Oeste e Norte | Transport | Highway | SEPPI | Mato Grosso,Rondônia | -10.9131 | -62.842 | RO | 670736000 | BRL | 3811000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8d2bfbb1-1ab5-43ec-bcb4-8b45c530455d | Projeto 8d2bfbb1 | SISU | Produtos entregues. ExB manifestou que não quer alternativa de PPP (Lei 11.079) e solicitou revisão dos estudos. | Mudança de escopo como tentativa de viabilizar o projeto | ExB solicitou novo estudo separando manejo animal, a cargo do ExB, das demais áreas e serviços (parceiro privado). | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto de áreas do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) tem como objetivo tornar o zoológico do CIGS um centro de referência em pesquisa, educação e conservação da fauna amazônica, além de oferecer uma experiência turística diferenciada aos visitantes. Sua origem no ano de 1967 se deu em resposta à necessidade de proporcionar aos alunos do Curso de Operações na Selva uma vivência com elementos da fauna e flora amazônicas, fundamental para a formação dos guerreiros de selva. A partir de 1969, foi aberto ao público. O empreendimento turístico ZooCIGS, localizado na área urbana do município de Manaus, abrange uma área de 45.184.7 m² sob jurisdição do Exército Brasileiro, sendo 13.117 m² de área construída e o restante de mata nativa preservada. O zoológico, parceiro de órgãos de proteção ambiental, é a única área no estado do Amazonas habilitada a acolher os animais que não podem voltar à natureza, por motivos de saúde, segurança ou adaptação. O Exército Brasileiro se encarrega de acolher e cuidar dos animais até a sua morte natural, fornecendo alimentação, tratamento veterinário e bem-estar adequados. A proposta também possibilita desenvolver empreendimento de conservação da biodiversidade e geração de créditos de carbono em uma gleba pública de 1.152 km2 (115,2 mil hectares) administrada pelo Exército, localizada nas áreas rurais dos municípios de Manaus/AM e Rio Preto da Eva/AM, onde são realizadas atividades de instrução militar. O campo de instrução está localizado entre o Rio Puraquequara, o Rio Preto da Eva, a Rodovia AM-010 e Rio Amazonas. | &#193;reas do Centro de Instru&#231;&#227;o de Guerra na Selva do Ex&#233;rcito Brasileiro | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
8f4f887b-17b2-4624-8026-b795ea62d805 | Projeto 8f4f887b | SIEC | Aguardando publicação do Edital. |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  | Trata-se de projeto greenfield, localizado dentro da poligonal do Porto Organizado de Vila do Conde (PA), destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. A área de arrendamento denominada VDC29 possui 67.448 m², composta por área onshore de 56.850 m² e offshore de 10.598 m². O terminal será utilizado para armazenagem e movimentação portuária de granéis sólidos vegetais, especialmente soja e milho, por meio de recepção hidroviária (barcaças), recepção terrestre (rodoviário) e longo curso no sentido de embarque. A necessidade de novo terminal se justifica porque a movimentação desse tipo de carga ocorre, atualmente, no quadro de boias por meio do transbordo de carga em área de fundeio, uma vez que o porto organizado não possui capacidade estática de armazenamento para essa carga e nem píer com equipamento dedicado (shiploader), sendo o embarque, portanto, realizado de forma direta, das barcaças para o navio (barge-to-ship). Assim, a justificativa da pasta setorial acerca da necessidade de estruturação do projeto abrange as necessidades de: - Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas existente e futura na região a fim de otimizar a operação portuária, os investimentos e a competitividade no setor; - Aumentar os investimentos privados no porto organizado; - Aumentar a taxa de ocupação da área do porto, com maior segurança jurídica; - Aumentar a sustentabilidade financeira da Administração Portuária (Companhia Docas do Pará). O prazo contratual previsto para a área é de 25 anos, com início da vigência previsto para o ano de 2025 e término em 2050, e o valor total estimado para o CAPEX é de R$ 908,57 milhões. | VDC29 -Terminal de granel sólido vegetal no Porto de Vila do Conde/PA | Trata-se de projeto greenfield, localizado dentro da poligonal do Porto Organizado de Vila do Conde (PA), destinada &#224; movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. A área de arrendamento denominada VDC29 possui 67.448 m&#178;, composta por área onshore de 56.850 m&#178; e offshore de 10.598 m&#178;. | Transport | Seaport | SEPPI | Pará, Vila do Conde | -3.9807 | -53.0703 | PA | 126022336 | BRL | 716036000 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
9010ae8c-9060-43b2-8c93-7ef86e02b192 | Projeto 9010ae8c | SISU |  |  |  | Completed | In progress | Not started | Not started | Not started |  | O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 30 de novembro de 1939, para proteger a excepcional paisagem e a biodiversidade deste trecho da Serra do Mar na Região Serrana do Rio de Janeiro. São 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. O Parque é uma Unidade de Conservação Federal gerida pelo ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA. Distingue-se como um dos principais locais do País para a prática de esportes de montanha, como escalada, caminhada, rapel e outros; além de possuir diversas cachoeiras. O Parque Nacional tem a maior rede de trilhas do Brasil com mais de 200 Km de trilhas em todos os níveis de dificuldade: trilha suspensa, acessível à cadeirantes, até a pesada Travessia Petrópolis-Teresópolis, com 30 Km de subidas e descidas pela parte alta das montanhas. O ICMBio, por meio do Aviso de Consulta e Audiência Pública nº 10/2022, convidou a sociedade para participar e contribuir com o projeto de concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza no Parque. As contribuições puderam ser realizadas entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 19 de março de 2023. O edital e demais documentos correlacionados foram disponibilizados para apreciação. Por meio do Aviso de Consulta e Audiência Pública nº 2/2023, retificado em 27/03/2023, o ICMBio ampliou o prazo para conclusão da consulta pública em 60 dias corridos. As contribuições puderam ser realizadas até às 23:59 h do dia 18 de maio de 2023 por meio de formulário eletrônico disponibilizado em http://web.bndes.gov.br/index.php/773382?land=pt-BR . | Parque Nacional da Serra dos Órgãos/RJ | A Definir | Other | Other | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 6688000 | BRL | 38000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
90a36e6f-baa2-4773-ab9d-0118b97f7ccb | Projeto 90a36e6f | SIEC | Leilão realizado na B3 em 23/10/2025. Vencedor Consórcio Infraestrutura PR, com desconto de 21,30% sobre a tarifa básica de pedágio. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | O projeto de concessão das Rodovias Integradas do Paraná foi qualificado na 9ª reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos por meio da Resolução nº 52, de 08 de maio de 2019, convertida no Decreto nº 9.972 de 14 de agosto de 2019. Os estudos de viabilidade técnica foram realizados pela Empresa de Planejamento e Logística – EPL, em conjunto com o International Finance Corporation (IFC) e aprovados pelo Ministério da Infraestrutura em 19 de janeiro de 2021. O Lote 4, com extensão de 628 km, inclui trechos das rodovias federais BR-272/369/376/PR e estaduais PR-182/272/317/323/444/862/897/986. O Lote 4 faz a ligação de Cornélio Procópio a Guaíra, passando pelas cidades de Londrina, Maringá e Umuarama. O trecho também conecta Maringá a Diamante do Norte, no noroeste do estado do Paraná. O projeto prevê investimentos da ordem de R$ 8,3 bilhões, durante todo o período de concessão, contemplando a duplicação de 176 km de rodovia, a implantação de 157 km de faixas adicionais, 44 km de vias marginais, 49 km de acostamentos, além da correção de traçado de 2,5 km de via. Estão previstos 59,2 km de obras de contorno em Itaúna do Sul, norte de Londrina, Nova Londrina e sul de Maringá. É prevista, também, a implantação de 101 interseções em desnível, 1 viaduto, 1 ponte, 33 retornos, 56 passarelas, 50 obras de arte especiais, além de 50,5 km de ciclovias. Além de contar com expressivos investimentos, o projeto prevê desconto de 5% para quem usa o serviço de cobrança automática por veículo conhecido como “tag”, além do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que resulta em uma redução progressiva no valor pago de pedágio ao longo de 30 dias para quem utiliza o mesmo tre | Rodovias Integradas do Paraná - lote 4 | BR-272/369/376 e PR-182/272/317/323/444/862/897/986 | Transport | Highway | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 1470128000 | BRL | 8353000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
90f37771-7341-47d3-afa5-a9816ba34054 | Projeto 90f37771 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started | Completed | O aeroporto Rio-Galeão está distante 20 km do centro da cidade do Rio de Janeiro e possui o maior sítio aeroportuário em área total dentre todos os aeroportos nacionais. É o maior aeroporto do estado do Rio de Janeiro e está entre os 10 aeroportos mais movimentados no Brasil (2021). Ainda é o segundo maior aeroporto em movimento internacional. | Aeroporto do Galeão/RJ | A Definir | Transport | Airport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
913ebfc5-dbff-4617-98b7-f2123d80cd6f | Projeto 913ebfc5 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | Arrendamento de terminal portuário com área de 43.279 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. Os granéis sólidos vegetais, representados principalmente pela soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, são a principal carga movimentada no complexo portuário, sendo o Porto de Paranaguá um dos maiores portos graneleiros da América Latina. De acordo com informações do Plano Mestre, no ano de 2016 foram exportados 7,9 milhões de toneladas de soja em grãos, 4,5 milhões de toneladas de farelo de soja e 2,5 milhões de toneladas de milho, totalizando cerca de 15 milhões de toneladas, com destino principalmente para a Europa e a Ásia. Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 191 mil t. O projeto foi qualificado no PPI por meio da Resolução <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-172-de-27-de-abril-de-2021-320355571" target="_blank" rel="noopener">CPPI nº 172, de 27 de abril de 2021</a>, que deu origem ao <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.743-de-8-de-julho-de-2021-330969586" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.743, de 08 de julho de 2021</a>. | PAR15 - Terminal de granel vegetal no Porto de Paranaguá/PR | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Paraná | -24.6361 | -51.6167 | PR | 51598272 | BRL | 293172000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
9261c511-63fa-40f2-a53b-3fa5bf650eab | Projeto 9261c511 | SIEC | [10 empty] | Corredor Ferroviário Leste-Oeste | A Definir | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Baahia, Goiás,Mato Grosso,Tocantins |  |  |  | 4400000000 | BRL | 25000000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
956ec97e-db52-4ce3-8af9-6a602bb16fdc | Projeto 956ec97e | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | Com a mudança na governança do projeto, houve um diminuição na análise dos projetos por parte do consórcio, estando em fase de retomada. | Continuidade na análise dos projetos por parte do COMSUL. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do COMSUL decorre do Chamamento Público Conjunto nº 01/2022 realizado pela CAIXA e o BNDES, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 39 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O COMSUL foi habilitado em nono lugar no processo seletivo. A estruturação contempla o transbordo, transporte, tratamento e à destinação final de RSU e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas EGGIS/RADARPPP/MACHADO MEYER foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul - COMSUL/PE | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 13517108 | BRL | 76801752 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
95ba3705-8488-460a-a02a-7f408dba33a3 | Projeto 95ba3705 | SIEC | Termo aditivo assinado em 26 de agosto de 2025. |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed |  | A rodovia BR-101/ES/BA sob concessão da ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, abrangendo uma extensão total de 478,7 km. O trecho concedido inicia-se no entroncamento com a BA-698, no município de Mucuri (BA), estendendo-se até a divisa com o estado do Espírito Santo. No Espírito Santo, a rodovia segue da divisa com a Bahia até o entroncamento com a BR-101 (RJ), no município de Mimoso do Sul (ES). Essa concessão foi formalizada em 17 de abril de 2013, após processo licitatório realizado pela ANTT (Edital nº 01/2011), e tem como objetivo a gestão, manutenção e ampliação da rodovia, garantindo segurança e fluidez no tráfego para milhares de usuários. Além de ser um eixo estratégico para o transporte de mercadorias entre o Nordeste e o Sudeste, o trecho é fundamental para o turismo devido à sua proximidade com o litoral e cidades históricas. Nos últimos anos, a ECO101 enfrentou dificuldades para cumprir integralmente o contrato de concessão, impactada por crises econômicas e pelo aumento dos custos operacionais. Esses desafios levaram à classificação da concessão como um "contrato estressado", indicando a necessidade de readequação para garantir a viabilidade e sustentabilidade do projeto. Em resposta, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, criou uma política de remodelagem de concessões rodoviárias, estabelecida na Portaria nº 848/2023, permitindo que concessionárias renegociassem seus contratos para assegurar a continuidade dos investimentos. O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a suspensão de relicitações, possibilitando negociações diretas entre o governo e concessionárias como a ECO101. Com isso, a empresa formalizou seu pedido de remodelage | BR-101/ES/BA (Otimização ECO101) | Otimização do contrato da ECO101&#10;BR-101/ES/BA - 478,80 km | Transport | Highway | SEPPI | Bahia,Espírito Santo | -13.7167 | -41.3 | Espírito Santo, Ituaçu, Bahia | 1232000000 | BRL | 7000000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
95e9734f-c26a-40eb-b298-6082143b96ca | Projeto 95e9734f | SIEC | Aguardando abertura de Audiência Pública. |  |  | Completed | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O projeto foi aprovado na 12ª Reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 107, de 19/02/2020, a qual deu origem ao Decreto nº 10.635, de 22/02/2021, e se refere ao arrendamento do Terminal VDC10, localizado no Porto de Vila do Conde, sob administração da Companhia Docas do Pará – CDP, destinado à movimentação de granéis sólidos minerais (granel solto ou ensacado). As atividades a serem desenvolvidas na área de arrendamento VDC10 envolvem recepção, armazenagem e expedição de granéis minerais. Atualmente a área é brownfield possuindo estruturas de armazenagem para granéis minerais. Projeta-se a implantação das estruturas necessárias às operações, incluindo armazém com capacidade total de armazenagem estática estimada em 50.000 toneladas estáticas e a ampliação do píer. | VDC10 - Terminal de granél líquido/sólido no Porto de Vila de Conde/PA | As atividades a serem desenvolvidas na área de arrendamento VDC10 envolvem recepção, armazenagem e expedição de granéis minerais. | Transport | Seaport | SEPPI | Pará, Vila do Conde | -3.9807 | -53.0703 | PA | 199126048 | BRL | 1131398000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
96f67bdb-0e8c-4e40-ae00-cf717da5e633 | Projeto 96f67bdb | SISU | Estudos em andamento | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Floresta Nacional (Flona) de Anauá, criada pelo Decreto s/nº, de 18 de fevereiro de 2005, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável situada no município de Rorainópolis, à margem esquerda do Rio Branco, no estado de Roraima. Pertencente ao bioma Amazônia, a Flona do Anauá ocupa uma área total de 259.400,05 hectares, dos quais 45.588,29 ha são destinados ao efetivo manejo. A Floresta é composta por 68,3% de Campinarana e 31,7% de Campinarana-Floresta Ombrófila. A Flona de Anauá abriga parte do Pantanal Setentrional, sítio representativo de áreas úmidas e frágeis de importância internacional que compreende tipologias de campinarana, florestas alagáveis e suas áreas de transição com características únicas, além de fauna e flora muito diversas. A concessão florestal é um instrumento de política pública, regulamentado pela Lei nº 11.284/2006, voltado à gestão das florestas públicas por meio da prática do manejo florestal. Os contratos de concessão para manejo florestal permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Manejo Sustent&#225;vel na Flona de Anau&#225; | Concessão florestal para a prática de manejo florestal sustentável voltado &#224; exploração econômica de produtos florestais madeireiros e não madeireiros em Unidades de Manejo Florestal (UMF) na Floresta Nacional de Anauá/RR. | Other | Other | SEPPI | Estado de Roraima | 2.25 | -61.25 | Estado de Roraima | 0.18174 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
97d471b7-9648-49ab-ac1f-ea1710e084fe | Projeto 97d471b7 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Not started |  | <p class="Texto_Justificado_Recuo_Primeira_Linha">A área de arrendamento denominada RDJ11 está localizada dentro da Poligonal do Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ, possui aproximadamente 9.010 m² e será destinada à movimentação e armazenagem de carga geral não conteinerizada, especialmente produtos siderúrgicos.</p> <p class="Item_Nivel2">A área pleiteada inclui um trecho de ramal ferroviário futuro previsto pela MRS, desde o AMV de derivação da linha principal até o final do ramal, próximo ao terminal arrendado da Tequimar (Ultracargo).</p> <p class="Item_Nivel2">Trata-se de área <em>brownfield</em>, previamente ocupada por estruturas permanentes. Entretanto, as estruturas terrestres existentes não são úteis ao novo projeto, e acabam onerando o resultado do projeto</p> <p class="Item_Nivel2">Os ativos existentes (instalações desativadas, em condições precárias) serão disponibilizados à nova arrendatária no estado em que se encontram, ficando sob responsabilidade da futura arrendatária a demolição e preparação do terreno para realização dos investimentos necessários para implantação das novas instalações, incluindo novo pátio de armazenagem. Também estão previstas novas instalações de recebimento rodoferroviário e expedição rodoviária, que poderão operar utilizando equipamentos alugados.</p> <p class="Item_Nivel2">Importante destacar que as atividades a serem desenvolvidas no novo arrendamento estão alinhadas com os instrumentos de planejamento setorial. Contudo, no que se refere ao PDZ e o formato da área, poderá haver necessidade de adequação, a qual deverá ser avaliada pela Autoridade Portuária após a realização da análise pelo TCU, considerando a possibilidade de alterações após esta fase.</p> <p class="Item_Nivel2">De acordo com as características das operações previstas, estima-se que a capacidade estática de armazenagem seja de 10.800 toneladas e a capacidade dinâmica de armazenagem seja de aproximadamente 185.000 t/ano.</p> <p class="Item_Nivel2">Por fim, informa-se que os estudos foram doados por empresa privada e foram encaminhados para a INFRA SA para revisão do estudo. Tratando-se de processo simplificado, foi dispensado de consulta pública. A deliberação do TCU para o prosseguimento do processo ocorreu em 29/01/2025.</p> | RDJ11 - Terminal de carga geral no Porto do Rio de Janeiro/RJ | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 2577168 | BRL | 14643000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
980f56b8-ee2a-4357-9039-d04f62fb0fb7 | Projeto 980f56b8 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A qualificação no PPI deu-se por meio da <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+145&amp;np=" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 145, de 2 de dezembro de 2020</a>, convertida no <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=Decreto+n%C2%BA+10.635&amp;np=" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.635, de 22 de fevereiro de 2021</a>. Terminal localizado no Porto de Vila do Conde (PA), destinado à movimentação de granéis líquidos, especialmente químicos tipo soda cáustica. A área de arrendamento a que se refere este estudo de viabilidade, denominada VDC10A, está localizada dentro da poligonal do Porto Organizado de Vila do Conde, sob jurisdição da Companhia Docas do Pará. Atualmente a área é <i>brownfield</i> possuindo estruturas de armazenagem para granéis líquidos. Projeta-se a implantação das estruturas necessárias às operações, incluindo tanques novos. Link Estudos: <a href="http://portal.antaq.gov.br/index.php/audiencia-publica-no-14-2020-antaq/">http://portal.antaq.gov.br/index.php/audiencia-publica-no-14-2020-antaq/</a> | VDC10A - Terminal para granéis líquidos - Porto de Vila do Conde/PA | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Pará | -3.9803 | -53.0707 | PA | 23936000 | BRL | 136000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
98b53504-4b6a-4df5-ae4b-1482a73804c2 | Projeto 98b53504 | SISU | Está em fase de contratação de prestação de serviço entre BNDES e o grupo GHC para estruturação do projeto de PPP. |  |  | Not started | Not started | Not started | Not started | Not started | Completed | O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde, conforme o Decreto nº 99.244, de 10 de maio de 1990, que conta com quatro unidades hospitalares, uma unidade de Pronto Atendimento (UPA), doze unidades básicas de saúde e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPES) localizados na zona norte de Porto Alegre à exceção do Hospital Fêmina, localizado no bairro Moinhos de Vento. As unidades do GHC são edificações dos anos 60/70 do século passado, que, com uso intenso realizado durante todo o período do seu funcionamento, precisam ser adaptadas às normas de segurança, climatização, energização hospitalar, ambiência, vigilância sanitária, prevenção contra incêndio, segurança do paciente, acessibilidade e ergonomia, entre outras adequações, sendo que algumas unidades não apresentam possibilidade de reforma. Em função das limitações orçamentárias do Grupo para realização de novos investimentos, frente aos diversos desafios e iniciativas já em andamento, a atual administração do grupo busca soluções para melhorar a gestão das unidades existentes bem como avalia a construção de novas unidades hospitalares para atender a demanda. Os estudos de alternativas de parcerias visando a modernização e adaptação para melhoria do atendimento ao público de nova unidade de atenção especializada hospitalar em área do Grupo Hospitalar Conceição - GHC em Porto Alegre/RS, envolvendo projeto, construção, instalação, manutenção e operação da prestação de serviço de apoio à saúde em nova localização. O Hospital Fêmina, referência no atendimento à mulher para a Região Metropolitana de Porto Alegre, opera desde 1956. Possui 12,3 mil m2 de área construída, | PPP Novo Hospital do GHC | Estudos de alternativas de parcerias para adequaç&#245;es das estruturas atuais, construção, reforma, ampliação das instalaç&#245;es e melhorias da gestão dos serviços não assistenciais de unidades hospitalares do Grupo Hospitalar Conceição - GHC em Porto Alegre/RS. | Social Infrastructure | Hospital | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 26400000 | BRL | 150000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
98f1c849-bd13-454b-b956-4940de5ae1c3 | Projeto 98f1c849 | SIPE | O projeto teve duas etapas no leilão, com os blocos A, B e D leiloados no dia 11/04/2025, tendo obtido uma outorga de R$ 1,43 bilhões, e um segundo leilão para o bloco C, realizado no dia 05/08/2025, obtendo uma outorga de R$ 400,6 milhões. O contrato dos blocos A, B e D foram assinados no dia 05/08/2025. | O projeto está em fase de assinatura do contrato do Bloco C. | Assinatura do contrato do Bloco C. | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Completed |  | O projeto consiste na elaboração de estudos para concessão dos serviços de água e esgoto em todos os municípios do Estado do Pará objetivando o alcance da universalização do saneamento, conforme estabelecido no marco legal de saneamento. O Estado do Pará é composto por 144 municípios e, segundo dados do SNIS, 52 desses são atendidos pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e os demais por autarquia municipal, pela administração pública direta municipal ou por empresas privadas. Os indicadores de atendimento de água e esgoto no Estado do Pará são baixos e inferiores à média da região Norte e do Brasil. Atualmente os índices de atendimento de água e esgoto no Pará são de 47,53% e 7,73%, respectivamente, enquanto esses indicadores para o Brasil são de 84,83% e 54,95%. &nbsp; | Saneamento B&#225;sico - Estado do Par&#225; - Bloco C | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Pará | -3.9803 | -53.0707 | PA | 3308800000 | BRL | 18800000000 | Active | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
9ad5d137-101e-40ec-8413-3f5cbfd3bf01 | Projeto 9ad5d137 | SIEC |  |  |  | Completed | In progress | Not applicable | Not started | Not started |  | Os Leilões de Reserva de Capacidade têm o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, com vistas ao atendimento à necessidade de potência e/ou energia requerida pelo SIN, permitindo que os consumidores sejam atendidos a qualquer momento, com confiabilidade e segurança, mesmo em períodos críticos. O Leilão de Reserva de Capacidade na forma de potência, de 2025, surge da necessidade constatada nos Planos Decenais de Expansão de Energia (PDEs) de contratação de capacidade de potência para atender aos critérios gerais de garantia de suprimento estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O LRCAP de 2025 é inovador, pois permite a contratação de reserva de capacidade de potência, não apenas proveniente de usinas termelétricas, mas a partir de ampliação de usinas hidrelétricas. O Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da <a href="https://antigo.mme.gov.br/pt/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_view=detalharConsulta&amp;resourcePrimKey=6037958&amp;detalharConsulta=true&amp;entryId=6037960">Consulta Pública nº 160</a>, disponibilizou para debate com a sociedade, a minuta preliminar da Portaria de Diretrizes para a realização do Leilão. A consulta pública permaneceu aberta pelo período de 08/03/2024 à 28/04/2024. Em 31/12/2024, O MME publicou a <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-gm/mme-n-96-de-31-de-dezembro-de-2024-605096389">Portaria Normativa GM/MME nº 96</a>, com as diretrizes para a realização do Leilão para Contratação de Potência Elétrica, a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes, que acrescentem potência elétrica ao Sistema Interligado Nacional - SIN. No Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2025, poderão ser negociados Contratos de Potência de Reserva de Capacidade com prazos de suprimento variando de 7 a 15 anos, a depender do tipo de produto. O leilão incluirá produtos de potência termelétrica de empreendimentos existentes a gás natural, sem inflexibilidade operativa, e de novos empreendimentos a gás e a biocombustíveis. Além disso, será contemplado o Produto Potência Hidrelétrica 2030, voltado para empreendimentos de ampliação de capacidade instalada de usinas hidrelétricas existentes. A ANEEL, em 25/02/2025, decidiu por instaurar consulta pública, na modalidade intercâmbio documental, com duração de 47 dias, entre 27/02/2025 e 14/04/2025, para obter subsídios referente a minuta de Edital e Anexos do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2025 – LRCAP de 2025. Mais informações em: <a href="https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editais_geracao/documentos_editais.cfm?IdProgramaEdital=216">https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editais_geracao/documentos_editais.cfm?IdProgramaEdital=216</a>. | Leil&#227;o de Reserva de Capacidade, na forma de Pot&#234;ncia, de 2026 | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
9e65bed1-a689-4502-be7a-d9478e64cc21 | Projeto 9e65bed1 | SISU | Concluído o mapeamento de stakeholders (fase 1) Consultoria da Fase 2 contratada |  | Início dos estudos da concessão (fase 2) | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Parque Nacional de Anavilhanas está localizado entre os municípios de Manaus (30%) e Novo Airão (70%), no Estado do Amazonas, com área de 350.018 ha. Foi criado com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas, um dos maiores do mundo, bem como suas diversas formações florestais, além de estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. A estruturação do projeto ficou a cargo do BNDES que contratou o Consórcio Uirapuru para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica. | Parque Nacional de Anavilhanas/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
9fd6f3dc-03f7-49df-b7f7-b5574d34b848 | Projeto 9fd6f3dc | SIPE | Execução Geral do projeto: 44% (Outubro/2025) Fase 1: 91% realizada Fase 2: 0% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio CISAMAVI (SC). O objetivo da PPP é modernizar cerca de - pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e viária; Redução do consumo de energia elétrica; Universalização do serviço de iluminação pública nos núcleos urbanos, vilas, distritos e povados; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões de gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consultoria, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Consórcio CISAMAVI (SC) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 142 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. É um arranjo regional organizado pelo Consórcio CISAMAVI, contando com 14 municípios que busca estruturar uma solução conjunta para a melhoria dos serviços públicos de iluminação pública de cada um de seus associados, sob a gestão do Consórcio Público.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), conta com o assessoramento técnico da CAIXA.&#160; A coordenação geral é da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI), com o apoio do Ministério das Cidades. | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Santa Catarina, Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, Ibirama, Imbuia, José Boiteux, Laurentino, Mirim Doce, Petrolândia, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Salete, Taió, Trombudo | -27.2647 | -49.7113 | Agronômica, Santa Catarina | 3753882 | BRL | 21328877 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
a06011b4-bc21-4fa7-a9e8-48674a98e57a | Projeto a06011b4 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | <span xml:lang="PT-BR" data-contrast="none"><span class="dark-mode-color-black"><span data-ccp-parastyle="item_nivel3">A área </span>de arrendamento denominada STS33, cuja superfície total é de </span></span>aproximadamente <span xml:lang="PT-BR" data-contrast="none"><span class="dark-mode-color-black">51.460 m², será utilizada para armazenagem e movimentação portuária de </span></span><a target="_blank" name="_Hlk70951154"></a>carga geral, de projeto ou conteinerizada,<span xml:lang="PT-BR" data-contrast="none"> <span class="dark-mode-color-black"><span data-ccp-parastyle="item_nivel3">como uma retroárea do Porto de Santos. A operação atual conta com um pátio para estacionamento de caminhões próprios, reduzindo a área dedicada para armazenamento de contêineres.</span></span></span> Em relação à atividade de armazenagem, de acordo com dados do ocupante atual da área, cerca de 95% dos contêineres são de importação. No entanto, visando evitar associar a viabilidade do terminal a atividades acessórias, como o transporte rodoviário, o terminal será modelado de maneira a garantir a plena utilização da área para serviços retroportuários de contêineres. <p class="Item_Nivel2">A área desse arrendamento já desenvolve a atividade em quase toda a sua extensão. De maneira prática, o aproveitamento pleno do terminal para armazenamento de contêineres depende apenas da reorganização do pátio. Dessa forma, será possível aproveitar as estruturas físicas e equipamentos existentes no local de modo que não haverá a necessidade de interrupção da operação para condução de obras.</p> <p class="Item_Nivel2">No que se refere aos investimentos necessários para a concepção do terminal, considera-se que o futuro arrendatário deverá realizar investimentos em armazéns, estruturas prediais e equipamentos necessários para a operação, que incluem, no mínimo:</p> <ul> <li> <p class="Texto_Justificado">pavimentação;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">instalação de sistema de segurança;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">empilhadeiras Reach Stacker;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">scanner;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">balança rodoviária;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">empilhadeiras;</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">balanças; e</p> </li> <li> <p class="Texto_Justificado">veículos.</p> </li> </ul> | STS33 - Terminal de carga geral no Porto de Santos/SP | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 6461798 | BRL | 36714762 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
a16279f3-1118-49bf-87ac-203e9d49d4fe | Projeto a16279f3 | [11 empty] | Barragem do Po&#231;o do Magro (Codeasf) | A definir | Water & Waste | Other Water & Waste | SEPPI | Estado da Bahia | -12 | -42 | Bahia | 0.18146 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
a6643220-971e-4868-be0f-cecc6b79cef3 | Projeto a6643220 | SIEC | O Ministério dos Transportes solicitou a avaliação de novos cenários relacionados a trechos e bitolas. Processo em preparação para envio ao TCU. |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A Ferrovia Novoeste S.A. obteve a concessão da Malha Oeste, pertencente à Rede Ferroviária Federal S.A., em leilão realizado em 05 de março de 1996. A outorga dessa concessão foi efetivada por Decreto Presidencial publicado no Diário Oficial da União em 27 de junho de 1996. A empresa iniciou a operação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas em 01 de julho daquele ano. A Deliberação nº 258 de 16 de julho de 2008 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a alteração do Estatuto Social da empresa Novoeste S.A., que passou a ser ALL – América Latina Logística Malha Oeste S.A. A partir de 2015, após um processo de fusão com a Rumo Logística, a empresa passou a ser controlada pela Rumo, que também detém as concessões das Malhas Paulista, Norte, Central e Sul, passando a denominar-se Rumo Malha Oeste. Sua área de atuação compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com 1.973 km de extensão de linhas em bitola de 1,00 m. Em 21 de julho de 2020, a Rumo Malha Oeste protocolou, junto à ANTT, pedido de adesão ao processo de relicitação (devolução da concessão) referente ao objeto do Contrato de Concessão celebrado entre a Malha Oeste e a União, nos termos da Lei nº 13.448 de 5 de junho de 2017 e regulamentada pelo Decreto nº 9.957 de 07 de agosto de 2019. A infraestrutura da Malha Oeste, incluindo sua via permanente, encontra-se depreciada. Durante anos, a atual concessionária realizou investimentos em patamares insuficientes para a sua manutenção. O subinvestimento acarretou perda da capacidade de transporte. Atualmente, os trens trafegam com velocidades abaixo de seu potencial e o volume de carga transportado é limitado. O Conse | Malha Oeste (relicitação) | Relicitação do contrato de concessão da Rumo Malha Oeste. | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Mato Grosso do Sul,São Paulo | -20.419 | -54.5628 | Nova São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 3330800000 | BRL | 18925000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
a6bbd1ae-29cd-4fcb-9408-e1f3f99a6c60 | Projeto a6bbd1ae | SISU | Portaria conjunta MGI-MTUR publicada Estudos em andamento | Troca de Superintendente do IPHAN/PB. Elaboração de projeto executivo na Fortaleza de Santa Catarina/PB incluído no PAC. Houve alinhamento com a SEPAC para suspender o projeto da Prefeitura. | Preparar minutas de edital e contrato após identificada a viabilidade do projeto Consulta pública | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A Fortaleza de Santa Catarina está localizada no Município de Cabedelo, no estado da Paraíba, a 19 km de João Pessoa. Sua construção teve início em 1585, preserva traços de diferentes épocas por ter sido restaurada várias vezes. A edificação é formada pelas seguintes partes: muralha; praça de armas; túnel de entrada; sala de exposições ao lado do túnel de entrada; prisão; capela; 2 salas junto à capela; Casa do Capitão-Mor; e 12 salas em seus 30,66 mil m2 de área construída. A Fortaleza de Santa Catarina foi restaurada pelo IPHAN, entre 1974 e 1978, de acordo com a planta do século XVIII. Dada sua importância histórico-cultural para a cidade de Diamantina, a estação foi selecionada pelo Comitê Interministerial instituído pelo Decreto nº 10.349, de 13 de maio de 2020. O decreto qualificou, no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), a política de atração de investimentos privados para o setor de turismo, para fins de elaboração de estudos e parcerias destinados à implementação de novos empreendimentos e ao aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais do país. A Política de Atração de Investimentos Privados para o Setor de Turismo O Ministério do Turismo (MTur), com o objetivo de preservar e valorizar o patrimônio cultural, por meio de parcerias e concessões com o setor privado, instituiu o Revive Brasil, no âmbito do MTur, e propôs a qualificação da política de atração de investimentos no PPI. Um protocolo de cooperação Brasil-Portugal, celebrado no início de 2020, e um programa de Portugal denominado Revive foi utilizado pelo MTur como referência. | Fortaleza de Santa Catarina, localizada no Estado da Paraíba | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | Paraíba | -7.1209 | -36.8323 | PB | 1346400 | BRL | 7650000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
a7317046-c49d-4e61-835b-2f23dded1972 | Projeto a7317046 | SIEC | Edital publicado em 01/08/2025. |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | Not started |  | O projeto BR-101/RJ – Autopista Fluminense abrange um trecho de 322,10 km, entre o Km 0,0, na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, e o Km 322,1, no acesso à Ponte Presidente Costa e Silva. A Autopista Fluminense S.A. (AFL) assumiu a concessão da rodovia em abril de 2008, após licitação promovida pela ANTT em 2007, sendo responsável pela gestão, manutenção e ampliação da via. Como um dos principais corredores logísticos do país, a rodovia é essencial para o escoamento econômico e a mobilidade diária de milhares de usuários. Diante da necessidade de ajustes contratuais e novos investimentos, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, implementou a política de remodelagem das concessões rodoviárias, regulamentada pela Portaria nº 848/2023. O TCU aprovou a suspensão de relicitações, permitindo que concessionárias renegociassem seus contratos diretamente com o governo. A Autopista Fluminense solicitou a remodelagem, sendo aprovada pela Portaria nº 378/2023 e validada pela SUCON/ANT | BR-101/RJ (Otimização da Autopista Fluminense) | Otimização do contrato da Autopista Fluminense&#10;BR-101/RJ - 321 km | Transport | Highway | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 1065856000 | BRL | 6056000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
a87b1857-97e6-48b8-9ee7-72061e7b5b3c | Projeto a87b1857 | SISU | Execução Geral do projeto: 87 % (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 32% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable |  | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Francisco Beltrão (PR). O objetivo da PPP é modernizar cerca de - pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 96 mil habitantes; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consultoria AMARAL PAES/ALBINO ADVOCACIA/ INTEGRA PROJETOS, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Francisco Beltrão (PR) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 96 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting |  | Paraná, Francisco Beltrão | -24.6361 | -51.6165 | PR | 2867322 | BRL | 16291600 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
a93af4fb-d039-4fad-9454-cb0aabe6b5b8 | Projeto a93af4fb | SIEC | Os estudos de viabilidade se encontram em andamento, sob responsabilidade da Infra S.A. |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A BR-135/316/MA interliga as cidades de São Luís/MA e Teresina/PI, servindo de rota de transporte para a região do Matopiba, considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, que apresenta crescimento expressivo na produção agrícola principalmente de soja e milho, contribuindo para o desenvolvimento regional do Norte e Nordeste do país. A melhoria da logística do transporte terrestre oferecerá facilidades de escoamento da produção agrícola, bem como o uso de outros modais e a viabilização da exportação da produção por meio dos complexos portuários de Itaqui (São Luís/MA), e também do Arco Norte, de Vila do Conde (Belém/PA). Um dos grandes diferenciais dos portos citados é a sua localização próxima dos mercados da Europa, América do Norte e do Canal do Panamá, por onde é possível alcançar mais rapidamente os países da Ásia. | BR-135/316/MA | A BR-135/316/MA interliga as cidades de São Luís/MA e Teresina/PI, servindo de rota de transporte para a região do Matopiba, considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, que apresenta crescimento expressivo na produção agrícola principalmente de soja e milho, contribuindo para o desenvolvimento regional do Norte e Nordeste do país. | Transport | Highway | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
ab80c9e8-07f2-46ea-92d0-e32fda3ab48e | Projeto ab80c9e8 | [11 empty] | Barragem de Tremedal (DNOCS) | A definir | Other | Other | SEPPI | Estado de Bahia | -12 | -42 | Estado de Bahia | 0.18128 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement
ad90c00e-f42d-4417-b3ee-eba9b77c326a | Projeto ad90c00e | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | Continuidade do engajamento dos municípios para viabilizar a concessão. | Finalização dos estudos iniciais com apresentação da modelagem para aprovação dos municípios. | [6 empty] | A concessão do serviço de manejo de RSU, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD/PR, representa um passo importante na busca dos 20 municípios integrantes do projeto por melhorias significativas no manejo dos resíduos sólidos urbanos produzidos pelos mais de 304 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI). | Cons&#243;rcio CONSUD | A concessão do serviço de manejo de RSU, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD/PR, representa um passo importante na busca dos 20 municípios integrantes do projeto por melhorias significativas no manejo dos resíduos sólidos urbanos produzidos pelos mais de 304 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Barracão, Ampére, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Capanema, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Prata do Iguaçu, Pérola d'Oeste, Pinhal de São Bento | -25.9169 | -53.4711 | Ampére, Paraná | 16520793.8852 | BRL | 90814010 |  | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
afa5c377-0d31-492c-8ca4-54df7f73c284 | Projeto afa5c377 | SIPE | Execução Geral do projeto: 71 % (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 97% realizada Fase 3: 53% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | Completed |  | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio Vitória de Santo Antão (PE). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 11.250 pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 134 mil habitantes; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pelo Consultoria RADAR PPP/KMR/MACHADO MEYER, contratado pela CAIXA. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. Observações: As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto. | Iluminação Pública - Vitória de Santo Antão (PE) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 134 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Pernambuco, Vitória de Santo Antão | -8.3252 | -37.9977 | PE | 2574000 | BRL | 14625000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
aff145d8-d9d6-4a40-87a9-0e75318cadf0 | Projeto aff145d8 | SIEC | Aguardando respostas às contribuições da Audiência Pública. |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | É o segundo porto brasileiro com maior movimentação de contêineres e o primeiro entre os exportadores de congelados. As exportações respondem por, aproximadamente, 50% das operações. Em 2019 o porto movimentou 8,2 milhões de toneladas, sendo frango (1,3 mi t), madeiras e derivados (1,8 mi t), carnes (552 mil t), plásticos e borrachas (864 mil t), dentre outras. O empreendimento foi qualificado na 13ª reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 121, de 10/06/2020, convertida no Decreto nº 10.484 de 10/09/2020. O projeto prevê a realização de R$ 2,8 bilhões de reais em investimentos, dos quais R$ 920 milhões devem ser realizados nos primeiros 3 anos do contrato. Os investimentos têm como objetivo o desenvolvimento do terminal, a compra de equipamentos, melhorias no sistema de acostagem e aquaviário. Ainda, o porto terá ampliação das áreas de pátio em 90%, além da previsão de um novo terminal de contêineres, com capacidade estática de 37.152 TEUs. Estima-se a geração de 1.833 empregos, entre diretos, indiretos e efeito-renda. | Porto Organizado de Itajaí/SC | Concesão do canal de acesso. | Transport | Seaport | SEPPI | Santa Catarina, Itajaí | -26.9083 | -48.6626 | Itajaí, Santa Catarina | 492800000 | BRL | 2800000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b09ae85e-186a-4bf9-9fa6-1767ae6f582b | Projeto b09ae85e | SIEC | Leilão realizado em 22/10/2025, sendo vencido pela Petrobras. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | A área de arrendamento denominada RDJ07 está localizada dentro da poligonal do Porto Organizado do Rio de Janeiro e será destinada ao apoio logístico offshore. O terminal de Apoio Logístico Offshore possuirá 52.450 m², localizado na área do "Terminal Multiuso 1" do Porto do Rio de Janeiro, que, por posicionar-se mais próximo do centro de concentração das Unidades Marítimas de exploração e produção de petróleo e gás da Bacia de Santos, torna a região estratégica para a indústria de Óleo e Gás. A área é classificada como brownfield, uma vez que possui algumas estruturas instaladas no local. No projeto em elaboração, está prevista a demolição, recuperação e readequação de suas estruturas. Utilizando como referência os números de 2021, sobre as operações realizadas na área em arrendamento transitório com a Petrobrás, no Porto do Rio de Janeiro, para o apoio logístico às atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás da Bacia de Santos, foi movimentado, aproximadamente, 423.600 toneladas de carga geral. Assim, conforme projeções contidas no Plano Estratégico da Petrobrás, existe a necessidade de continuidade na operação de serviços de apoio logístico offshore às plataformas de exploração e produção de petróleo, assim como existe uma projeção de crescimento desta demanda, o que justifica os presentes estudos em relação ao novo terminal. O empreendimento está em fase de elaboração de estudos, a fim de verificar a viabilidade do projeto. O valor dos investimentos previstos para atendimento de forma adequada à demanda na região é da ordem de R$ 26,3 milhões, para atendimento de carga geral e granéis líquidos no complexo. | RDJ07 - Terminal de apoio offshore no Porto do Rio de Janeiro/RJ | A área de arrendamento denominada RDJ07 está localizada dentro da poligonal do Porto Organizado do Rio de Janeiro e será destinada ao apoio logístico offshore. | Transport | Seaport | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 17906416 | BRL | 101741000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b17b954e-52d0-4f06-8865-4f18855bac72 | Projeto b17b954e | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A relicitação da concessão da BR-163/MS foi qualificada na 14ª Reunião do Conselho do PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-148-de-2-de-dezembro-de-2020-299975227" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 148, de 02/12/2020</a> e do <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.647-de-11-de-marco-de-2021-307923719" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.647, de 11 de março de 2021</a>. A atual concessionária MSVIA protocolou junto à ANTT pedido de rescisão amigável do contrato de concessão e consequente adesão ao processo de relicitação, nos termos da Lei no 13.448, de 2017. Durante a realização dos estudos de viabilidade pela Infra S.A., o governo federal decidiu pelo desmembramento do projeto em 2 trechos distintos: Rota do Pantanal: BR-163/MS, de Campo Grande/MS à divisa com o estado do Mato Grosso (extensão: 379,6 km); Rota do Tuiuiu: BR/163/MS, de Campo Grande/MS à divisa com o estado do Paraná e BR/267/MS do entroncamento com a BR-163 até a divisa com São Paulo (extensão: 714 km). | BR-163/267/MS (Relicitação) | Rota do Tuiuiú | Transport | Highway | SEPPI | Mato Grosso do Sul | -20.3274 | -54.8455 | MS | 748880000 | BRL | 4255000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
b3ee4629-b976-4d12-af02-593245102cf7 | Projeto b3ee4629 | SIPE | O projeto está em fase de reavaliação em função da saída do município de Divinópiolis. | Definição do novo valor da tarifa com a aprovação por parte dos gestores. | Aprovação dos valores com a nova modelagem e definição pelo lançamento do edital. | Completed | Completed | Not applicable |  | Not started |  | A concessão do serviço de manejo de RSU, no âmbito do Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS, representa um passo importante na busca dos 33 municípios integrantes do projeto por melhorias significativas no manejo dos resíduos sólidos urbanos produzidos pelos mais de 696 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro - CIAS | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 72187127 | BRL | 410154130 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b4515555-143a-46d4-b04b-737132ae83fa | Projeto b4515555 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Terminal possui conexão rodoviária com capacidade para incremento de fluxo. O empreendimento será executado sobre terreno com estruturas existentes, podendo essas serem demolidas ou renovadas. Existem atualmente bens disponíveis na área de arrendamento que poderão ser utilizados pelo futuro arrendatário, na situação de conservação em que se encontram, tais como pavimentação, entre outros não operacionais. O projeto foi qualificado no PPI por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-193-de-25-de-agosto-de-2021-343820168" target="_blank" rel="noopener">Resolução CPPI nº 193, de 25 de agosto de 2021</a>, que deu origem ao Decreto nº 10.858, de 19 de novembro de 2021. | SSD04 - Terminal de contêiner e carga geral no Porto de Salvador/BA | O Terminal possui conexão rodoviária com capacidade para incremento de fluxo. O empreendimento será executado sobre terreno com estruturas existentes, podendo essas serem demolidas ou renovadas. | Transport | Seaport | SEPPI | Bahia, Salvador | -12.9642 | -38.5058 | Salvador, Bahia | 12441332 | BRL | 70689388 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b4bc3470-79d3-410f-b838-aa5cf18f381a | Projeto b4bc3470 | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos após a entrada dos municípios de Cumaru e Angelim. | Aprovação dos Projetos de Leis nas câmaras municipais. | Finalização dos estudos para aprovação por parte dos gestores | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste PE e Fronteiras - CONIAPE/PE decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CONIAPE foi habilitado em décimo sexto lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas CONSÓRCIO RSU EGIS-RADAR PPP-MACHADO MEYER foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio do Agreste PE e Fronteiras - CONIAPE/PE | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 25337943 | BRL | 143965588 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b532914d-19ea-473b-bf11-e5ec436ac1f4 | Projeto b532914d | SIPE | O projeto encontra-se paralisado por decisão municipal. | Possibilidade de distrato com devolução dos recursos por parte do município. | Decisão pela retomada do projeto por parte do município. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e instituiu a Política Federal de Saneamento, tratando de seus princípios, objetivos e instrumentos, além das diretrizes relativas ao planejamento, regulação e prestação dos serviços. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico são responsáveis pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de saneamento básico, bem como as diretrizes da legislação vigente. Diante das dificuldades encontradas pelo setor quando da organização e gestão dos serviços relacionados ao saneamento básico, em especial ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, a participação de agentes privados tem sido uma alternativa para assegurar capacidade de investimento, operação e manutenção dos serviços. A necessidade de estruturação dos serviços de esgotamento sanitário se mostra essencial. O índice de cobertura com rede de esgoto no país está em torno de 52%, e apenas 46% dos esgotos gerados são tratados, conforme o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2017, elaborado pelo SNIS. A CAIXA, com recursos do FEP - Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e PPP, está apoiando a estruturação de soluções viáveis sob o ponto de vista ambiental, social e econômico-financeiro para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário, adequados às orientações técnicas e institucionais dos órgãos do Governo Federal responsáveis pela implementação da Política Federal de Saneamento Básico (PFSB). O projeto é realizado por cooperação do FEP CAIXA com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). | Esgotamento Sanitário - Volta Redonda/RJ | A Definir | Water & Waste | Waste Water Treatment | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 56320000 | BRL | 320000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b84d54bb-9558-4e1a-8c8a-689ba18b82b8 | Projeto b84d54bb | SIPE | Estudos em andamento sob a condução do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. |  |  |  | Not started | Not started | Not started | Not started | Completed | A Resolução PPI nº 60/2019 propôs a qualificação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e no Programa Nacional de Desestatização (PND). O Decreto nº 9.998, de 3 de setembro de 2019, realizou a qualificação no PPI e inclusão no PND, assim como deliberou pelo início dos estudos necessários, tendo sido o BNDES autorizado a contratá-los. O projeto do metrô da região metropolitana de Porto Alegre/RS tem por principal objetivo a concessão estadual à iniciativa privada da prestação dos serviços de trens de passageiros. O objetivo é que os usuários que utilizam do sistema de transporte tenham mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança e regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente. A Linha 1 do metrô de Porto Alegre possui 22 estações e aproximadamente 43 quilômetros de via férrea, com a oferta de dois serviços, o que conecta a estação Mercado até a estação Novo Hamburgo e o que conecta a estação Mercado até a estação Sapucaia. A Linha 2, o aeromóvel, oferece um serviço shuttle que conecta o Aeroporto Internacional Salgado Filho (estação Salgado Filho) ao trem metropolitano (estação Aeroporto da Linha 1), com 814 metros de extensão. As intervenções previstas na concessão, pelo prazo de 30 anos, envolvem investimentos para melhorias e maior eficiência operacional, por meio de reforma de estações, compra de trens novos e diversas atualizações tecnológicas, resultando em melhoria da qualidade do serviço prestado à população, mais conforto, acessibilidade, segurança e maior regularidade nas viagens. | TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | A Definir | Transport | Metro | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 211200000 | BRL | 1200000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
b86af630-941d-43a4-9f77-8968311982da | Projeto b86af630 | SISU | Concluído o mapeamento de stakeholders (fase 1). Consultoria da Fase 2 contratada |  | Início dos estudos da concessão (fase 2) | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Parque Nacional do Jaú é uma Unidade de Conservação Federal de 2.272.000 hectares de área, localizado entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no baixo Rio Negro, Amazonas. Tem por finalidade precípua a preservação dos ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem, destinando-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos. O Parque é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral e, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. A estruturação do projeto ficou a cargo do BNDES que contratou o Consórcio Uirapuru para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica. | Parque Nacional do Jaú/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
bb99829c-ee0f-4be9-850e-e6c8a8b9ac3c | Projeto bb99829c | SIPE | O projeto está suspenso por solicitação do município, contudo estão sendo definidos os termos para a retomada do projeto. | Validação pela Procuradoria Geral do Município dos termos do aditivo contratual entre o BNDES e a prefeitura. | Aprovação dos termos do aditivo por parte do município para retomada do projeto. O BNDES está contratando nova equipe de consultoria, | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) é o órgão responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, bem como pela coleta e tratamento do esgoto sanitário (cloacal) de Porto Alegre. Trata-se de uma autarquia municipal vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIM) que foi criada em 1961 pela prefeitura da capital gaúcha. Em 2021, o DMAE contava com cerca de 1.499 funcionários e sua receita operacional total correspondeu a R$ 752 milhões, com índice de evasão da receita de 22,5%. Porto Alegre tem uma área de 496.682 km² e uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes, o que corresponde a 13% da população do estado do Rio Grande do Sul. Tem 710.601 economias ativas e 4.180 km de extensão de rede de abastecimento de água e 2.033 km de esgoto. O índice de abastecimento com água tratada no município é de 100% e o de coleta de esgoto é de 63,85% (separador absoluto), onde 52,7 do total de esgoto é tratado. O projeto de desestatização, liderado pelo BNDES, contempla a concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de toda população do município. Onde o DMAE permanece responsável pela produção a tratamento de água. Os objetivos primários do projeto são melhorar a qualidade dos serviços prestados, incrementar a disponibilidade de infraestrutura adequada, racionalizar gastos públicos, aumentar a arrecadação, e promover mais eficiência na gestão de patrimônio imobiliário público, fazendo os investimentos necessários para alcançar a demanda de seus consumidores. Para isso, o projeto busca atrair um parceiro privado, por meio de processo competitivo, eficiente e transparente. | Saneamento básico - Município de Porto Alegre/RS | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 930593312 | BRL | 5287462000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
bd82ecda-dbb7-486d-8953-2d56651aa0ef | Projeto bd82ecda | SIEC | Por meio da DELIBERAÇÃO-DG Nº 100/2023, de 12/12/2023, o Diretor-Geral da ANTAQ decidiu pela suspensão do leilão do terminal VDC04. |  |  | Completed | Completed | Completed | Completed |  |  | área VDC04 encontra-se com ocupação não operacional, sem contrato vigente, porém, tem sido utilizada pela CDP como estacionamento, cobertura para armazenagem de materiais, atendimento de demandas da RFB, além de área de descarte de materiais. A projeção é que a área se torne operacional movimentando manganês e fertilizantes, cargas operadas no Porto de Vila do Conde, que carecem de áreas para armazenagem. Trata-se de área com 32.357 m² e a expectativa é que em breve os fertilizantes desembarcados no complexo de Vila do Conde passem a atender também aos estados do Maranhão e Piauí. | VDC04 - Terminal de granel sólido mineral no Porto de Vila do Conde/PA | A área VDC04 encontra-se com ocupação não operacional, sem contrato vigente, porém, tem sido utilizada pela CDP como estacionamento, cobertura para armazenagem de materiais, atendimento de demandas da RFB, além de área de descarte de materiais. A projeção é que a área se torne operacional movimentando manganês e fertilizantes, cargas operadas no Porto de Vila do Conde, que carecem de áreas para armazenagem. | Transport | Seaport | SEPPI | Pará, Vila do Conde | -3.9807 | -53.0703 | PA | 1584000 | BRL | 9000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
bdd8bd47-218f-445f-a795-72eefc900b3c | Projeto bdd8bd47 | SIEC | [10 empty] | 1º Leilão de Transmissão de Energia 2026 | A Definir | Energy | Transmission Line | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
be0f9e32-9781-4427-9cbf-4323e661ee13 | Projeto be0f9e32 | SIPE | O projeto está em fase de elaboração de estudos. | Definição do modelo de contratação (consórcio ou convênio de cooperação). | Definição do modelo de contratação e finalização dos estudos com aprovação dos gestores | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha - CISGA decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CISGA foi habilitado em décimo sétimo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas BENVENUTO/FELSBERG/GIAMUNDO/ACTHON/HIDROSTUDIO/INFRA foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Serra Gaúcha - CISGA | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 48854263 | BRL | 277581040 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
bf3ca782-808c-4976-8571-669b139f6eb2 | Projeto bf3ca782 | SISU | Será priorizado pelo ICMBIO após leilão de outros parques | Patrimônio histórico tombado que necessita de restauro | Aguarda priorização pelo ICMBio | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Criada em 20 de maio de 1992 pelo Decreto Federal nº 530, a Floresta Nacional de Ipanema é Unidade de Conservação Federal gerida pelo ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA. Localizada a 120 km da cidade de São Paulo e abrangendo parte dos municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. A missão da FLONA de Ipanema é proteger, conservar e restaurar os remanescentes de vegetação nativa do domínio de Mata Atlântica, especialmente o Morro Araçoiaba e seus ambientes associados, seus atributos naturais, históricos e culturais, além de promover o manejo florestal, o uso público e ser referência em integração socioambiental, pesquisa e disseminação de conhecimentos. A Unidade de Conservação também guarda testemunhos da história, com sítios arqueológicos anteriores à chegada dos colonizadores, que estão protegidos pela mata densa do Morro Araçoiaba, um fenômeno geológico, de formação vulcânica, com grande diversidade mineral, sendo a magnetita o minério predominante e utilizado para a fabricação de ferro na Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, criada por D. João VI, em 1810, mas conhecida desde o século XVI, quando a expedição de Afonso Sardinha e seu filho resultou na construção de duas forjas, em 1589, reconhecidas pela Associação Mundial de Produtores de Aço como a primeira tentativa de fabricação de ferro em solo americano. A estruturação do projeto ficou a cargo do BNDES que contratou o Consórcio Uirapuru para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica. | Floresta Nacional de Ipanema/SP | A Definir | Other | Other | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 1161600 | BRL | 6600000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c147867e-e4e5-4f88-82f7-2465578ba171 | Projeto c147867e | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos, localizado nos municípios de Parnaíba e Buriti Lopes, a 350 km de Teresina, no Estado do Piauí, foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 6 projetos hidroagrícolas e de irrigação, por meio da Resolução n° 216, de 16 de dezembro de 2021, referendada pelo Decreto nº 11.041, de 12 de abril de 2022. O projeto está situado sobre os tabuleiros da margem direita do Rio Parnaíba, tendo a 1ª Etapa, com 2.443 hectares irrigáveis implantados, dos quais 800 estão em operação. O acesso ao perímetro, a partir de Teresina, se dá através da rodovia BR-343, que cruza a área do projeto no sentido sul-norte. O projeto também é servido pelo aeroporto de Parnaíba, no qual operam voos regionais e nacionais, e pela Ferrovia Transnordestina. A 2ª Etapa do projeto, objeto desse projeto de parceria, cuja infraestrutura está parcialmente implantada, tem uma área projetada de 6.017 hectares, resultando em uma área total de 9.847 hectares irrigáveis. As obras necessárias para concluir a infraestrutura dessa Etapa incluem a Estação de Bombeamento Principal II, adutoras principais I e II, canal secundário CS-2, canais terciários CT-2.2 e CT-2.4, tomadas d’água, estações de bombeamento secundárias, tubulações do sistema de distribuição, rede de drenagem, sistema viário, entre outras. | Tabuleiros Litorâneos/PI | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Piauí | -7.39 | -42.9706 | PI | 180048000 | BRL | 1023000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c22453be-53b3-42e8-993c-044445988e3b | Projeto c22453be | SISU | O projeto está em fase de ajustes para lançamento do edital. | Adesão dos municípios ao Bloco de Referência para publicação do edital. | Definição dos municípios que irão aderir ao Bloco do Referência para ajustes e publicação do edital | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | O Água dos Vales é uma parceria público-privada (PPP) voltada à universalização do acesso ao saneamento básico para a população nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, e parte da Região Norte do Estado. Mobiliza investimentos para a expansão das redes de água e esgoto, saneamento rural, construção de estações de tratamento e soluções para áreas com escassez hídrica. | Saneamento básico - Estado de Minas Gerais | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c26d3a52-7554-4f45-93ab-721862bf9091 | Projeto c26d3a52 | SIPE | Execução Geral do projeto: 53% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 37% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Porto Seguro (BA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 18.313 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 167.955 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pela consultoria Consórcio Modelo IP ( ) contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares ; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - Porto Seguro (BA) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 167 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Bahia, Porto Seguro | -12.4753 | -41.7214 | BA | 4190014 | BRL | 23806900 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
c2862786-45eb-4a2c-8e6d-3ad78ef15a8d | Projeto c2862786 | SIPE | Execução Geral do projeto: 87% (Outubro/2025) Fase 1: 100 % realizada Fase 2: 100 % realizada Fase 3: 99 % realizada Fase 4: 36 % realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed |  |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Santo Antônio de Jesus (BA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 11 mil pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 103.000 habitantes; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada por consultoria a ser contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - Santo Antônio de Jesus (BA) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 103 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Bahia, Santo Antônio de Jesus | -12.4753 | -41.7214 | BA | 2566450 | BRL | 14582100 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
c2c9e296-6790-49b0-bc64-8d22e51de904 | Projeto c2c9e296 | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Floresta Nacional de Altamira (FNA), criada pelo Decreto nº 2.483, de 2 de fevereiro de 1998, está localizada nos municípios de Altamira, Itaituba e Trairão, no estado do Pará, sendo limítrofe com o município de Itaituba. Possui uma área total de 724.965,51 ha, dos quais 32.587,72 ha serão destinados à restauração florestal. A floresta faz limites com outras Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Áreas de Consolidação e Expansão Rural ou Urbana. Ao Norte, a FNA faz limites com a Reserva Extrativista (Resex) Riozinho do Anfrísio. A Leste com as Terras Indígenas Xipaya e Kuruáya e Floresta Estadual (Flota) do Iriri. A Sul com a Flota do Iriri, Terra Indígena do Baú e Zona de Consolidação e Expansão, definida no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da BR-163. A Oeste faz limite com a Zona de Consolidação e Expansão do ZEE da BR-163 e Parque Nacional (PN) do Jamanxim. O acesso à Floresta Nacional de Altamira se dá por meio da BR-163, seguindo por estradas/ramais vicinais. A Floresta de Altamira está situada entre os rios Xingu e Tapajós, 63,99% de sua área está na Bacia do Xingu e 36,01% na Bacia do Tapajós. A área em que a Flona está localizada é integrante do Distrito Florestal Sustentável da BR-163, além de sua localização no "arco do desmatamento". Nesse sentido, o projeto auxilia no cumprimento de um dos objetivos de criação das Florestas Nacionais e constitui uma alternativa à exploração madeireira predatória e ilegal. O projeto contribuirá ainda com a proteção da biodiversidade posto que a FNA possui uma alta diversidade florística com mais de 200 espécies botânicas. Na floresta foram registradas 347 espécies de aves e 42 espécies de mamíferos silvestres. | Restaura&#231;&#227;o Florestal na Flona de Altamira/PA | Concessão para manejo florestal sustentável de 327,1 mil hectares, dos quais 32.587,72 hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Altamira, Itaituba, Trairão | -4.2624 | -55.9914 | Itaituba, Pará | 0.18172 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
c33de432-98e8-415a-8920-c714218836cb | Projeto c33de432 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O acesso aquaviário é realizado por canal com 25 km de extensão, capaz de receber navios de até 336 m de comprimento, 46 m de boca e 13,5 m de calado, cujas dimensões reduzem-se a medida que se adentra o continente. O Porto possui alta conectividade: acessos rodoviários, pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia Cônego Domênico Rangoni, BR-101 (Rio Santos) e SP-55 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega); ferroviário a pelos ramais da MRS Logística, Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) e Rumo Malha Paulista (RMP); dutoviário, pelas linhas da Petrobrás Transporte S.A. - Transpetro; e hidroviário por meio da hidrovia Tietê- Paraná; reforçando sua atratividade como ativo para investidores do setor. O complexo portuário de Santos movimentou, no ano de 2024, 154,07 milhões de toneladas, sendo aproximadamente 138,69 milhões de toneladas do porto público. Os estudos para desestatização do Porto de Santos foram qualificados na 10ª Reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 69, de 21/08/2019, convertida no Decreto nº 10.138, de 28/11/2019. O Decreto nº 11.152, de 27/07/2022, incluiu no Programa Nacional de Desestatização a Autoridade Portuária de Santos S.A. e os serviços públicos portuários a ela relacionados, para fins de desestatização. Novos estudos foram contratados visando a concessão do canal de acesso aquaviário, de forma conjunta ou separada dos demais serviços (acessos terrestres, acostagem, etc.). | Canal de Acesso Aquavi&#225;rio ao Porto de Santos | O acesso aquaviário é realizado por canal com 25 km de extensão, capaz de receber navios de até 336 m de comprimento, 46 m de boca e 13,5 m de calado, cujas dimens&#245;es reduzem-se a medida que se adentra o continente. | Transport | Seaport | SEPPI | São Paulo, Santos | -23.9563 | -46.3265 | Santos, Sao Paulo | 1056000000 | BRL | 6000000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c5dc668b-99c8-4495-a40e-b95bc49448c1 | Projeto c5dc668b | SIPE | O projeto está em fase de finalização dos estudos para abertura da fase de consulta pública. | Aprovação dos projetos de lei nas câmaras municipais. | Abertura da fase de consulta pública. |  |  | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul – CI Centro decorre do Chamamento Público nº 01/2020 realizado pela CAIXA, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 23 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CI Centro foi habilitado em sétimo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla todas as atividades que integram o serviço de manejo de RSU, compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a coleta e disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão O Consórcio das empresas FUNDACE/MANESCO/INCIBRA/SERENCO/SANEARES foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. | Consórcio CI Centro | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 30436204 | BRL | 172932976 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c5dd423a-0cfd-4e36-8fd9-03bb18dc250e | Projeto c5dd423a | SIEC | Os estudos foram concluídos em 25/08/2021. O período para contribuições da Consulta Pública encerrou-se em 13/10/2021. Os documentos dos estudos podem ser consultados em https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/concessoes/relicitacao-do-aeroporto-de-viracopos |  |  | Completed | Completed | In progress | Not started | Not started |  | Leiloado em 2012, o Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP) é o segundo mais importante do Brasil no setor de cargas, em relação ao volume. Em 2019, movimentou mais de 53,4 mil toneladas em voos domésticos e 200,5 mil toneladas, em internacionais. É essencial na dinâmica da economia do país, como indutor do desenvolvimento de Campinas e região, devido ao apoio logístico ligado às operações industriais que oferece como parte das estratégias de concorrência das grandes empresas instaladas no Brasil, especialmente aquelas que atuam no comércio internacional. Em 2019, o Aeroporto Internacional de Viracopos transportou mais de 9,7 milhões de passageiros em voos domésticos e 966 mil passageiros em voos internacionais. Os investimentos previstos são de R$ 4,25 bilhões e os custos operacionais estão estimados em R$ 10,8 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. Com um WACC de 7,84%, a outorga mínima foi estimada em R$ 4,35 bilhões. O empreendimento foi qualificado na 13ª reunião do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 123, de 10/06/2020, que deu origem ao Decreto nº 10.427, de 17/07/2020. | Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP (relicitação) | O empreendimento foi qualificado na 13&#170; reunião do Conselho do PPI, por meio da&#160;Resolução n&#186; 123, de 10/06/2020, que deu origem ao&#160;Decreto n&#186; 10.427, de 17/07/2020. | Transport | Airport | SEPPI | Campinas | -22.9074 | -47.0629 | Campinas, Sao Paulo | 748000000 | BRL | 4250000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
c696a4bf-f8eb-486f-9cb5-673629bbbf95 | Projeto c696a4bf | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto Jaíba abrange os municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia, na região norte do Estado de Minas Gerais, às margens do Médio São Francisco. O projeto foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 3 projetos de irrigação, por meio da Resolução n° 306, de 25 de junho de 2024, referendada pelo Decreto nº 12.162, de 3 de setembro de 2024. O projeto abrange uma área total de 107,6 mil hectares, sendo que 65,8 mil hectares irrigáveis. Este foi planejado para ser implementado em quatro etapas, atualmente, apenas as Etapas I e II estão implantadas e em produção. As Etapas III e IV, que totalizam 21.934 hectares, ainda não foram completamente implantadas. Tal projeto tem como objetivos principais: geração de emprego e renda nas áreas rurais, dinamização da economia local e melhoria dos índices de desenvolvimento socioeconômico. | Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba/MG | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
c9b9363d-d6c8-4e33-8d4b-3f27312a0f37 | Projeto c9b9363d | SIPE |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O serviço de transporte metroferroviário operado pela CBTU em Natal atende aos municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz e Ceará Mirim, compreendendo 2 linhas, 23 estações e 56,2 km de extensão, transportando cerca de 4,9 mil passageiros dia útil, que se deslocam em trens movidos a diesel, numa velocidade comercial de 30 Km/h. O serviço de transporte metroferroviário operado pela CBTU em Maceió atende aos municípios de Maceió, Satuba e Rio Largo, compreendendo 1 linha, 16 estações e 35,22 km de extensão, transportando cerca de 1,9 mil passageiros dia útil, que se deslocam em trens movidos a diesel, numa velocidade comercial de 30 Km/h. O serviço de transporte metroferroviário operado pela CBTU em João Pessoa atende aos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, compreendendo 1 linha, 12 estações e 30 km de extensão, transportando cerca de 4,6 mil passageiros dia útil, que se deslocam em trens movidos a diesel, numa velocidade comercial de 30 Km/h. | CBTU - estudos de mobilidade das praças de Natal, João Pessoa e Maceió | Os projetos dos sistemas de metrô das regi&#245;es metropolitanas de Natal/RN, Maceió/AL e João Pessoa/PB tem por principal objetivo o estudo de mobilidade no qual essas operaç&#245;es estão inseridas.&#10;&#10;Espera-se que os usuários destas regi&#245;es metropolitanas que utilizam do sistema de transporte tenham mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança e regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente. | Transport | Metro | SEPPI | Alagoas, Paraíba,Rio Grande do Norte | -5.8395 | -36.6735 | RN | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
ca14fd28-c4c2-460e-8d2f-9db7d192565f | Projeto ca14fd28 | SIPE | Projeto em fase de estudos. Execução Geral do projeto: 46% |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O Decreto nº 10.134, de 26 de novembro de 2019, qualificou a política de fomento aos estabelecimentos da rede pública de educação infantil para fins de estudos de viabilidade e de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de estabelecimentos da rede pública de educação infantil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A qualificação da política teve por origem demanda do Ministério da Educação, em função de diagnóstico de relevante déficit de vagas no sistema de educação infantil. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que a oferta de educação infantil em creches deve ser ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, apontando a necessidade de 1,5 milhão de novas vagas em creches, até 2024, o que representa uma ampliação em 42% da quantidade ofertada em 2020. Os estudos visam identificar modelos que viabilizem a prestação do serviço público de educação infantil com maior qualidade e eficiência, através de parcerias com a iniciativa privada, auxiliando os entes públicos a alcançarem as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). A estruturação do projeto preserva as premissas inerentes à escola pública, de forma que as unidades componham a rede oficial de ensino e que se garanta: Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Ensino público gratuito e de qualidade; Valorização dos profissionais da educação. O desenvolvimento de projeto piloto com Consórcio de Municípios visa potencializar o aumento da oferta de vagas em creches para a educação infantil, oferecendo maior celeridade na construção e entrega das novas unidades de ensino, maior eficiência da operação c | Educação Infantil - Consórcio Intermunicipal CIM-AMFRI | Projeto de estruturação de PPP de unidades de educação infantil em Municípios do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí (CIM-AMFRI), de Santa Catarina.&#10;&#10;Os municípios envolvidos no projeto são: CAMBORIÚ (Hab. 82.989), BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Hab. 142.295), LUIZ ALVES (Hab. 12.859), NAVEGANTES (Hab. 86.401), PORTO BELO (Hab. 27.688). | Social Infrastructure | School | SEPPI | Santa Catarina, Camboriú, Balneário Camboriú, Luiz Alves, Navegantes, Porto Belo | -27.0258 | -48.6549 | Camboriú, Santa Catarina | 102080000 | BRL | 580000000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
ca3d8c8e-9551-47fd-9812-faf4a83b663a | Projeto ca3d8c8e | SIPE | Execução Geral do projeto: 77% (Outubro/2025) Fase 1: 98% realizada Fase 2: 90% realizada Fase 3: 74% realizada Fase 4: 13% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Timon (MA). O objetivo da PPP é modernizar os mais de 37.000 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes. Benefícios previstos: Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida para quase 170.000 pessoas; Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e Aumento dos investimentos e geração de emprego. O projeto é realizado por cooperação do FEP CAIXA com a Corporação Financeira Internacional - IFC. O consórcio formado pelas empresas Ernst & Young, Manesco, Arcitech e Studio 3K foi contratado para realizar a estruturação. O processo está sendo financiada pelo Município (10%) , pelo IFC (45%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA (45%), nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado é composto pelas seguintes atividades: assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; CONCLUÍDO Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); CONCLUÍDO Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); EM ANDAMENTO Licitação e Contratação. A REALIZAR Observações: As datas de conc | Iluminação Pública - Timon (MA) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 174 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Maranhão, Timon | -5.0937 | -42.8359 | Timon, Maranhão | 8402222 | BRL | 47739900 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
cf9dc634-599e-4050-96b7-7ecd8d07734b | Projeto cf9dc634 | SIPE | Está em elaboração os produtos do Plano de Negócios e o Plano Regional de Saneamento Básico. | Encontra-se em discussão com o consórcio e o Estado o modelo de negócios. | Definição do modelo de negócios e finalização da fase 1 com elaboração das minutas do edital para publicação da Consulta Pública. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto considera a concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de Alagoas, na área definida como Bloco D. Este Bloco inclui 28 municípios, atendendo 660 mil pessoas, o que corresponde a 20% da população do estado. A CASAL, companhia estatal que presta todos os serviços atualmente em 17 destes municípios, permanecerá atuando nos mesmos como responsável pela captação, tratamento e fornecimento de água potável para o operador privado, que será responsável pela distribuição de água e a totalidade dos sistemas de esgotamento sanitário. | Distribuição de água e tratamento de esgotos-Arapiraca-Bloco D Alagoas | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Alagoas | -9.5134 | -36.625 | AL | 299692800 | BRL | 1702800000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition
d0fe2313-19a2-4a22-be33-08e5166b4403 | Projeto d0fe2313 | SISU | [10 empty] | Iluminação Pública - IP Joinville (SC) | A Definir | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 35166560 | BRL | 199810000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
d5b67959-aa00-4ac7-97bd-b0d3c01ace0b | Projeto d5b67959 | SIEC | Encontra-se em avaliação pelo Tribunal de Contas da União desde 10 de julho de 2020. No julgamento do processo do STF, em 31/05/2023, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a retomada das análises e estudos relacionados à obra da Ferrogrão. |  |  | Completed | Completed |  | Not started | Not started |  |  | Ferrovia EF-170/MT/PA (Ferrogrão) | A EF-170, também chamada de Ferrogrão, visa consolidar o novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte. A ferrovia conta com uma extensão de 933 km, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao Estado do Pará, desembocando no Porto de Miritituba/PA. | Transport | Intercity Rail | SEPPI | Mato Grosso,Pará | -15.3333 | -56.8833 | Onça Parda, Rosário Oeste, Mato Grosso | 4760204400 | BRL | 25200000000 | Active | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
d5dd73b3-ddbb-4ece-a8e9-24c7a08cc5c1 | Projeto d5dd73b3 | SISU | Execução Geral do projeto: 86% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 30% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | EEstruturação de projeto de iluminação pública (IP) de São São José dos Pinhais (PR). O objetivo da PPP é modernizar 100% dos pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 329.222 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pela consultoria Consórcio Modelo IP ( ) contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares ; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - São José dos Pinhais (PR) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 329 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Paraná, São José dos Pinhais | -24.6361 | -51.6165 | PR | 7612405 | BRL | 43252300 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
d75ad856-f5cf-495f-9c77-69298bf32699 | Projeto d75ad856 | SISU | Edital publicado em 12 de novembro de 2025 | Conclusão dos trâmites de documentos da expedição de isolados (necessidade de priorização pela Funai). | Conclusão da expedição (indígenas isolados) e emissão do relatório pela Funai Entrega das propostas na B3 no dia 25 de março de 2026. | Completed | Completed |  | Completed | Not started |  | A Floresta Nacional do Bom Futuro, criada pelo Decreto nº 96.188, de 21 de junho de 1988, e alterada pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, localiza-se no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, em áreas de transição dos biomas Amazônia e Cerrado, no interflúvio dos rios Madeira e Machado. A floresta, com área aproximada de 100 mil hectares (ha), está localizada no município de Porto Velho/RO, e no entorno dos municípios de Candeias do Jamari, Alto Paraíso e Buritis. Vale destacar que, em razão da falta de regularização fundiária, atualmente não estão disponíveis para atuação da concessionária e foram excluídas,. O projeto constitui uma alternativa à exploração madeireira predatória e ilegal e contribuirá com a proteção da biodiversidade na área da concessão, região em que foram registradas, aproximadamente, 800 espécies de aves e grandes mamíferos, como a onça-pintada e a anta. O SFB enviou, em 17 de fevereiro de 2025, o projeto para análise Tribunal de Contas da União (TCU), que foi relatado e discutido na sessão ordinária de primeiro de outubro de 2025 do Plenário do TCU, que proferiu o Acórdão nº 2285/2025 - TCU - Plenário. Em 12 de novembro de 2025, o SFB publicou edital de concorrência que prevê a concessão de duas Unidades de Manejo (UMs) com área total de 98.319,13 ha (Restauração de 14.277,78 ha): UMF I - 39.276,10 ha (Restauração de 6.393,44 ha); e UMF II - 59.043,03 ha (Restauração de 7.884,34 ha). Os envelopes, deverão ser entregues , na sede da B3, em São Paulo/SP, das 10 às 12 horas do dia 18 de março de 2026. Os envelopes com as propostas técnica e de preço serão abertos a partir das 14 horas do dia 25 de março de 2026, na sede da B3. | Unidades de Manejo na Flona do Bom Futuro/RO | Concessão para manejo florestal sustentável de 90 mil hectares, dos quais aproximadamente 12,4 mil hectares degradados da floresta são destinados para restauração florestal, recuperação de seus serviços ecossistêmicos e geração de emprego e renda para a comunidade local. | Other | Other | SEPPI | Rondônia | -10.9131 | -62.842 | RO | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
d9463ed7-caf9-44cf-812f-f9be35dfa3d2 | Projeto d9463ed7 | SIEC |  |  |  | Completed | Completed | In progress | Not started | Not started |  | O Leilão de instalações de transmissão tem por objeto a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que farão parte da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional. Recomendado à qualificação por meio da Resolução CPPI nº 274/2023, de 21/06/2023, e qualificado por meio do Decreto nº 11.581, de 27/06/2023, o Leilão de Transmissão nº 1/2025 tem previsão de ocorrer em outubro de 2025, conforme previsto na <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-gm/mme-n-85-de-25-de-setembro-de-2024-586733480">Portaria Normativa GM/MME nº 85, de 2025</a>. | 3º Ciclo de Oferta Permanente no regime de partilha | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
d98588a1-06ee-4424-998a-47280cfdcb17 | Projeto d98588a1 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | A área de arrendamento denominada <strong>RIG25 </strong>está localizada dentro da poligonal do Porto Organizado do Rio Grande/RS, possui aproximadamente 48.982 m², e será destinada à movimentação e armazenagem graneis líquidos, especialmente produtos petroquímicos. A área é classificada como <em>brownfield</em> uma vez que possui estruturas de operação. Dessa forma, o RIG25 possui em seu layout diversas construções e/ou equipamentos que necessitam de manutenção, reparos, trocas e reformas. Dentre os ativos operacionais, dispõe de 4 tanques localizados na área principal, cada um com capacidade nominal para 4.000 m³, e 1,6 tanques, cada um com capacidade nominal de 4.200 m³, localizados na área remota. O terminal portuário está estruturado para a realização de operações com navios, barcaças e caminhões tanque. Embora situado junto à linha férrea, não possui instalações para carregamento ou recebimento por este modal. O recebimento ou carregamento pelo acesso rodoviário ocorre apenas em situações de emergência, quando há impedimento do uso das estruturas fluviais, ou por motivo de manutenção das estruturas marítimas. O futuro arrendatário realizará investimentos mínimos para garantir a recuperação e modernização dos sistemas de armazenamento de produtos químicos, além da aquisição de equipamentos, bem como a modernização e recuperação de sistema de proteção contra incêndios e a impermeabilização dos diques dos tanques. Segue a relação de investimentos mínimos a serem realizados pelo futuro arrendatário: a) Adequação do Projeto Preventivo Contra Incêndio; b) Adequação dos tanques 94TQ01 E 94TQ02 para reduzir emissões de VOC; e c) Impermeabilização dos diques dos tanques. O empreendimento tem um prazo previsto de 25 (vinte e cinco) anos, com investimento total estimado em R$ 13,1 milhões. Por fim, informa-se que os estudos foram doados por empresa privada e estão sendo revisados pela Infra S.A.. Após a conclusão dessa etapa, será dado prosseguimento às demais fases do processo licitatório. | RIG25 – Terminal de granel líquido no Porto de Rio Grande/RS | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Rio Grande do Sul | -29.739 | -53.3161 | RS | 2305600 | BRL | 13100000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
d9a3e730-68e0-4064-b6f0-437ccb2bd32a | Projeto d9a3e730 | SIEC |  |  |  |  | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Composta de pátio com 49.998 m² e as cargas gerais, constituídas basicamente pelos produtos siderúrgicos. Representam 20,5% do total das movimentações no Porto de São Francisco do Sul. A expectativa é que, até o ano de 2045, a demanda de produtos siderúrgicos no Porto de São Francisco do Sul alcance 4,4 milhões de toneladas, o que representaria um crescimento de médio de 1,6% ao ano. Estima se que, atualmente, cerca de 30% do total de carga geral em especial celulose, papel, madeira, carga de projeto e produtos siderúrgicos no porto tem origem/destino na área SFS201. | SFS201 - Terminal de carga geral no Porto de São Francisco do Sul/SC | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Santa Catarina | -27.2461 | -50.4832 | SC | 1584000 | BRL | 9000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
dbfad300-3196-4119-8282-6cef42d22fae | Projeto dbfad300 | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos técnicos, | Devido a baixa capacidade de pagamento dos usuários, o valor de tarifa poderá ser um dificultador do projeto. | Finalização dos estudos com posterior aprovação por parte dos gestores. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do CORESAB decorre do Chamamento Público Conjunto nº 01/2022 realizado pela CAIXA e o BNDES, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 39 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CORESAB foi habilitado em sétimo lugar no processo seletivo. | Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas - CORESAB | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Minas Gerais | -18.4563 | -44.6734 | MG | 14566855 | BRL | 82766222 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
dd8b3b0e-6b00-4245-9578-70c4ae356d45 | Projeto dd8b3b0e | SISU | Execução Geral do projeto: 43% (Outubro/2025) Fase 1: 88% realizada Fase 2: 0% realizada Fase 3: 0% realizada Fase 4: 0% realizada |  |  | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de São Pedro da Aldeia (RJ). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 14.000 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 104.029 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada pela consultoria Consórcio Modelo IP ( ) contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares ; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - São Pedro da Aldeia (RJ) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 104 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 3216699 | BRL | 18276700 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
dde7ec88-7ae3-48b0-81ae-4f84c82653ab | Projeto dde7ec88 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto Público de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo, localizado nos municípios de Magalhães de Almeida e Araioses, a 350 km de Teresina, no Estado do Maranhão, foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 6 projetos hidroagrícolas e de irrigação, por meio da Resolução n° 216, de 16 de dezembro de 2021, referendada pelo Decreto nº 11.041, de 12 de abril de 2022. O projeto está situado na margem esquerda do Rio Parnaíba e tem potencial para irrigar 25 mil hectares. Atualmente, o perímetro possui uma área desapropriada de 11.205 hectares, sendo 542 hectares já implantados. Pretende-se ampliar a área irrigável em 5.610 hectares. | Tabuleiros de São Bernardo/MA | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Maranhão | -5.0563 | -45.2806 | MA | 202400000 | BRL | 1150000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
de84ed77-2133-411e-8a18-7c647c0e999d | Projeto de84ed77 | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | <div>A BR-060/153/262/DF/GO/MG, no trecho entre Brasília/DF, Fronteira/MG e Betim/MG, foi concedida à CONCEBRA em leilão ocorrido em dezembro/2013. Em abril de 2020, a CONCEBRA protocolou o Requerimento de Adesão ao Processo de Relicitação, que resultou na qualificação no PPI, para fins de relicitação, por meio da Resolução nº 191, de 25 de agosto de 2021, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, convertida no Decreto nº 10.864, de 19 de novembro de 2021.</div> <div>Posteriormente, durante a realização dos estudos de viabilidade da rodovia, foi tomada a decisão de subdividir o projeto em 3 trechos a serem concedidos separadamente:</div> <ul> <li>BR-153/060 entre Goiânia/GO e o Distrito Federal, a ser concedido juntamente com o trecho da BR-040 de Cristalina/GO até o Distrito Federal, denominado Rota Pequi.</li> <li>​BR-153/GO/MG, entre Goiânia/GO e Fronteira/MG e BR-262, do entroncamento com a BR-153 até Uberaba/MG, denominado Rota Sertaneja.</li> <li>BR-262/MG, entre Uberaba/MG e Betim/MG, denominado Rota Zebu.</li> </ul> <div>O trecho das rodovias BR-153/060 faz a ligação entre Brasília e Goiânia, duas importantes capitais do Centro-Oeste e a BR-040, cujo trecho até Cristalina/GO faz parte desse projeto, interliga a capital do país a Belo Horizonte e à cidade do Rio de Janeiro, consistindo em importante eixo de ligação das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Além disso, os dois trechos rodoviários são importantes vias de ligação entre as cidades do entorno do Distrito Federal e a capital do país, sendo caracterizados pelo tráfego elevado de veículos.</div> <div> <div>O projeto de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, no trecho entre Brasília/DF, Fronteira/MG e Betim/MG, foi qualificado para fins de relicitação, por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-191-de-25-de-agosto-de-2021-346310776">Resolução nº 191, de 25 de agosto de 2021</a>, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, convertida no <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.864-de-19-de-novembro-de-2021-360898602" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.864, de 19 de novembro de 2021</a>.</div> <div>O projeto de concessão da BR-040/DF/GO/MG foi qualificado, para fins de relicitação, por meio da <a href="https://ppi.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/resolucao-n-105-de-10-de-janeiro-de-2020-br-040-df-go-mg-relicitacao.pdf">Resolução nº 105, de 10/01/2020</a>, convertida no <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10248.htm" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.248, de 18/02/2020</a>. Posteriormente, a <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-210-de-16-de-dezembro-de-2021-372802126" target="_blank" rel="noopener">Resolução CPPI nº 210/2021 de 16/12/2021</a> aprovou a prorrogação do prazo de relicitação por 18 meses.</div> <div>Por meio da <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-105-de-10-de-janeiro-de-2020-237665917">Resolução CPPI n° 287, de 16 de novembro de 2023</a>, foi aprovada a prorrogação, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir de 19 de novembro de 2023, do processo de relicitação do empreendimento público federal BR-060/153/262/DF/GO/MG, no trecho entre Brasília/DF, Fronteira/MG e Betim/MG.</div> </div> | BR-060/153/040/DF/GO (relicitação) | O trecho das rodovias BR-153/060 faz a ligação entre Brasília e Goiânia, duas importantes capitais do Centro-Oeste e a BR-040, cujo trecho até Cristalina/GO faz parte desse projeto, interliga a capital do país a Belo Horizonte e &#224; cidade do Rio de Janeiro, consistindo em importante eixo de ligação das regi&#245;es Centro-Oeste e Sudeste. Além disso, os dois trechos rodoviários são importantes vias de ligação entre as cidades do entorno do Distrito Federal e a capital do país, sendo caracterizados pelo tráfego elevado de veículos. | Transport | Highway | SEPPI | Distrito Federal,Goiás |  |  |  | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
decb098a-6db6-434e-9590-f2439f6994b7 | Projeto decb098a | SIPE | Em análise pelo Tribunal de Contas da União |  |  |  | Completed |  | Not started | Not started |  | O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF é um projeto de infraestrutura hídrica que capta água no Rio São Francisco aduzindo-a para bacias hidrográficas do nordeste setentrional nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Seu principal objetivo é garantir segurança hídrica, através da integração de bacias hidrográficas a uma região que sofre com a escassez e a irregularidade das chuvas: a região semiárida do Nordeste. O empreendimento está organizado em dois eixos principais de transferência de água: Eixo Norte (Trechos I e II) e Eixo Leste (Trecho V) e ramais associados. Cabe ao BNDES a condução da estruturação dos estudos para gestão do PISF, incluindo a contratação de serviços técnicos especializados necessários à modelagem do empreendimento. | PISF - Projeto de Integração do Rio São Francisco | O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF é um projeto de infraestrutura hídrica que capta água no Rio São Francisco aduzindo-a para bacias hidrográficas do nordeste setentrional nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Ceará,Paraíba,Pernambuco,Rio Grande do Norte | -8.0167 | -37.1667 | Rio Grande, Sertânia, Pernambuco | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Others: lease, transfer of use, specific law, etc. | Competition
e09fcf6f-2942-4621-b08b-4bde2021ff1a | Projeto e09fcf6f | SIPE | Execução Geral do projeto: 96% (Outubro/2025) Fase 1: 100% realizada Fase 2: 100% realizada Fase 3: 100% realizada Fase 4: 78% realizada |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Completed | In progress |  | Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Maranguape (CE). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 14.000 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública - COSIP. Benefícios previstos: 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 128.978 habitantes; 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais; 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego. A estruturação será realizada por consultoria a ser contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: a. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente. b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. Os serviços para estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: • Estudos Preliminares; • Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); • Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); • Licitação e Contratação. | Iluminação Pública - Maranguape (CE) | A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administraç&#245;es municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 105 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto.&#10;O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI). | Urban Services | Street Lighting | SEPPI | Ceará, Maranguape | -5.0936 | -39.6157 | CE | 2012067 | BRL | 11432200 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | PPP: Law 11.079/04 | Competition
e2f2d536-8b26-4c34-ba6d-0d4e8993af3e | Projeto e2f2d536 | SISU | SPU elaborando nota de diretrizes Estudos em contratação Caixa GEDEP compartilhou minuta de “TR consultoria Carlos Prates” para comentários | Diretrizes SPU em aberto | Reunião SPU-PBH-CEF-SEPPI 07/10 para discussão sobre TR | [6 empty] | O imóvel da União denominado Aeroporto Carlos Prates, localizado na Rua Ocidente nº 100 - Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG, encerrou suas atividades em 31 de março de 2023, conforme estabelecido pela Portaria nº 1.632 do Ministério da Infraestrutura, datada de 15 de dezembro de 2022. Em 26 de setembro de 2023, o imóvel, que abrange mais de 580 mil m² de área urbana, foi devolvido à gestão da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais - SPU-MG. Com o intuito de prevenir ocupações irregulares, em 29 de setembro de 2023, foi concedido ao Município de Belo Horizonte o Termo de Guarda Provisória do imóvel. Tendo em vista que a utilização dos imóveis da União deve buscar maximizar a produção de unidades habitacionais de baixa renda e a implementação de equipamentos públicos essenciais para a comunidade local ou futura, a Secretaria de Patrimônio da União e a Prefeitura de Belo Horizonte assinaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2024 com objetivo de definir requisitos, modelos e diretrizes para a elaboração de proposta de empreendimento de múltiplos usos para o referido imóvel. | Antigo Aeroporto Carlos Prates - Belo Horizonte/MG | Estudos para alternativas de parcerias em empreendimentos de múltiplos usos no antigo Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, Minas Gerais. | Other | Other | SEPPI | Belo Horizonte | -19.9182 | -43.9371 | Belo Horizonte, Minas Gerais | 0.18179 | BRL | 1 |  | TRUE | New
e3ddb823-bab9-4a3d-92db-a9729c694a30 | Projeto e3ddb823 | SIEC | Leilão realizado em 06/11/2025 na B3, vencido pela Way Concessões, com desconto de 24,8%. |  |  | Completed | Completed |  | Completed | Completed |  | A BR-060/153/262/DF/GO/MG, no trecho entre Brasília/DF, Fronteira/MG e Betim/MG, foi concedida à CONCEBRA em leilão ocorrido em dezembro/2013. Em abril de 2020, a CONCEBRA protocolou o Requerimento de Adesão ao Processo de Relicitação, que resultou na qualificação no PPI, para fins de relicitação, por meio da Resolução nº 191, de 25 de agosto de 2021, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, convertida no Decreto nº 10.864, de 19 de novembro de 2021. Posteriormente, durante a realização dos estudos de viabilidade da rodovia, foi tomada a decisão de subdividir o projeto em 3 trechos a serem concedidos separadamente: BR-153/060 entre Goiânia/GO e o Distrito Federal, a ser concedido juntamente com o trecho da BR-040 de Cristalina/GO até o Distrito Federal, denominado Rota Pequi. BR-153/GO/MG, entre Goiânia/GO e Fronteira/MG e BR-262, do entroncamento com a BR-153 até Uberaba/MG, denominado Rota Sertaneja. BR-262/MG, entre Uberaba/MG e Betim/MG, denominado Rota Zebu. ​A Rota Sertaneja é composta por trechos da BR-153 e BR-262. A BR-153, conhecida como Rodovia Transbrasiliana, corta o país de norte a sul, pelo seu interior. O trecho a ser concedido liga Goiânia/GO à divisa de Minas Gerais e São Paulo, cortando a região do Triângulo Mineiro. Já o trecho a ser concedido da BR-262 vai do entroncamento com a BR-153 até a cidade de Uberaba/MG, onde se encontra com a Rota Zebu, concessão que fará a ligação entre Uberaba/MG e Betim/MG, na região metropolitana de Belo Horizonte/MG. O leilão foi vencido pela Way Concessões, com desconto de 24,8% sobre a tarifa básica de pedágio. | BR-153/262/GO/MG - Rota Sertaneja | O lote rodoviário denominado &#8220;Rota Sertaneja&#8221; está localizado nas rodovias BR-153/262/GO/MG, inserido em Goiás e Minas Gerais, parte do trecho da atual concessão da BR060/153/262/DF/GO/MG.&#10;&#10;No lote, há a predominância de atividades de serviço e agricultura, bem como de outras atividades econômicas como indústria extrativista e de transformação, eletricidade e gás, além de comércio e reparação de veículos automotores. | Transport | Highway | SEPPI | Estado de Goiás, Estado de Minas Gerais | -15.5807 | -49.6362 | Estado de Goiás | 1064800000 | BRL | 6050000000 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Rebidding: Law 13.448/17, Art. 4, III | Competition
e7878efe-a724-4965-928d-d0ffbea1929f | Projeto e7878efe | SIEC | Estudos de viabilidade em andamento. |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Os estudos para a concessão de trechos rodoviários, que englobavam inicialmente 7.213 km, foram qualificados na 9ª Reunião do Conselho do PPI por meio da Resolução nº 52, de 08/05/2019, convertida no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a pré-viabilidade de concessão de 2.471 km de rodovias na região Nordeste, subdivididos em 5 lotes: • Lote 1 (339 km): BR-101/235/BA/SE entre Feira de Santana, Aracaju e Itabaiana; • Lote 2 (482 km): BR-101/SE/AL/PE entre Aracaju, Maceió e Recife; • Lote 3 (508 km): BR-232/PE entre Recife e Salgueiro; • Lote 4 (410 km): BR-101/230/PE/PB entre Recife, João Pessoa e Patos; • Lote 5 (732 km): BR-101/304/116/PB/RN/CE entre João Pessoa, Natal e Fortaleza | Lotes Nordeste | NE1: BR-101/235/BA/SE Feira de Santana-Aracaju-Itabaiana - 339 km&#10;NE2: BR-101/SE/AL/PE Aracaju-Recife - 482 km&#10;NE3: BR-232/PE Recife-Salgueiro - 508 km&#10;NE4: BR-101/230/PE/PB Recife-João Pessoa-Patos - 410 km&#10;NE5: BR-101/304/116/PB/RN/CE João Pessoa-Natal-Fortaleza - 732 km | Transport | Highway | SEPPI | Alagoas,Bahia,Ceará,Paraíba,Pernambuco,Rio Grande do Norte,Sergipe |  |  |  | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
e7ea53ca-5a51-4387-9719-c02f84feafd2 | Projeto e7ea53ca | SIEC |  |  |  | Completed | Not started | Not started | Not started | Not started |  | Os Complexos Portuários de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus encontram-se administrados por empresa pública federal, de capital fechado, dividido por ações, sob o controle da União, e vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, denominada Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba. A Codeba foi constituída através da Seção Pública realizada com a Assembleia Geral dos Acionistas, em 17 de fevereiro de 1977. Este Complexo Portuário localiza-se na Região Metropolitana de Salvador, no Estado da Bahia, de modo que as instalações portuárias estão distribuídas entre os municípios de Salvador, Candeias e Madre de Deus e protegidas do mar aberto pela Baía de Todos os Santos (BTS). Segundo dados estatísticos obtidos junto ao sítio eletrônico da Antaq, o complexo portuário de Salvador movimentou, no ano de 2024, 6.603.213 toneladas, com predominância para as cargas conteinerizadas (78,4%). Já o Porto de Aratu-Candeias, ainda segundo a Antaq, movimentou, no ano de 2024, 6.561.102 toneladas, com destaque para combustíveis e produtos químicos, que juntos correspondem a 77% do total. Quanto ao complexo portuário de Ilhéus, este movimentou, no ano de 2024, segundo a Agência, 232.285 toneladas, predominando os granéis sólidos, que corresponderam a 90,3% da movimentação. O empreendimento foi qualificado na 14ª Reunião do CPPI por meio da <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+145&amp;np=" target="_blank" rel="noopener">Resolução nº 145, de 2 de dezembro de 2020</a>, convertida no <a href="https://ppi.gov.br/legislacao-e-arquivos?di=&amp;df=12%2F03%2F2021&amp;tps=-1&amp;tp=-1&amp;re=10&amp;pn=Decreto+n%C2%BA+10.635&amp;np=" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10.635, de 22 de fevereiro de 2021</a>. | CODEBA e Portos Organizados de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus | A Definir | Transport | Seaport | SEPPI | Bahia | -12.4751 | -41.7214 | BA | 140800000 | BRL | 800000000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
e7eaec7b-30b7-4f7c-9334-6b4b6ea5df70 | Projeto e7eaec7b | SIEC |  |  |  | Completed | In progress | Not applicable | Not started | Not started |  | 0 | Leilão de Suprimento aos sistemas Isolados | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
eb6eb6bd-cdaf-445d-8a4d-2736f7cef193 | Projeto eb6eb6bd | SIPE | Contrato firmado entre BNDES e o MS para estruturação do projeto de PPP. |  |  | Not started | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O INCA é referência nacional em oncologia, coordenando políticas e ações para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, além de realizar pesquisas, formar profissionais e prestar assistência médica. A criação do Campus Integrado INCA é parte essencial do plano estratégico para fortalecer suas áreas de atuação e ampliar o impacto no SUS. A nova identidade estratégica reforça a missão de oferecer excelência em assistência, ensino, pesquisa, prevenção e vigilância, alinhando-se ao objetivo de consolidar o INCA como referência em ações integradas para o controle do câncer no Brasil. Com valores como comprometimento, ética, inovação e sustentabilidade, o INCA busca impactar positivamente a saúde da população, contribuindo para o fortalecimento do SUS. Os estudos da PPP visam a modernização e adaptação para melhoria do atendimento ao público de uma unidade que integrará 18 serviços que eram dispersos pela cidade constituindo o Campus INCA trazendo o conceito de Cancer Center, envolvendo reforma, construção, instalação, manutenção e operação da prestação de serviços não assistenciais em localização contigua a HCI. Esse modelo permitirá maior eficiência nos fluxos de trabalho, aumento na oferta de serviços, ampliação da produção científica e fortalecimento da formação profissional. A centralização beneficiará diretamente os usuários, especialmente pacientes que enfrentam dificuldades de deslocamento, promovendo uma atenção mais integrada e acessível. As instalações abrangerão a modernização do atual edifício-sede e a expansão de sua estrutura, totalizando 148.415m² de área construída. | Instituto Nacional do Câncer - INCA | Estudos de alternativas de parcerias para adequaç&#245;es das&#160; estruturas atuais, construção, reforma, ampliação das instalaç&#245;es e melhorias da gestão dos serviços do Campus Instituto Nacional de Câncer (INCA/MS), vinculado ao Ministério da Saúde. | Social Infrastructure | Hospital | SEPPI | Rio de Janeiro | -22.9014 | -43.1789 | Rio de Janeiro | 0 | BRL | 1 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
ec44ceb9-823b-427f-bf0e-62f951bd2f83 | Projeto ec44ceb9 | SIPE | O projeto está em fase de elaboração das minutas de editais para posterior publicação da consulta pública. | Proximidade do ano eleitoral pode atrasar o lançamento do edital. | Finalização das minutas e abertura da consulta pública. | In progress | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | Projeto de desestatização, mediante participação privada, na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como serviços de gestão operacional, em 93 municípios do Estado da Paraíba, atendendo cerca de 2,2 milhões de pessoas, o que corresponde a 55% da população do Estado. | Saneamento básico - Estado da Paraíba | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Paraíba | -7.1209 | -36.8323 | PB | 1056000000 | BRL | 6000000000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
ecd74fa2-d64d-42ca-bb9a-a6dbe4dbfef5 | Projeto ecd74fa2 | SIEC | [10 empty] | 2º Leilão de Transmissão de Energia 2026 | A Definir | Energy | Transmission Line | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
edd8e91e-71c1-4658-8cb9-9de6cae06522 | Projeto edd8e91e | SIPE | Consulta pública finalizada em 24/02/2023. Aguarda publicação do Edital. |  |  | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | O Decreto nº 10.134, de 26 de novembro de 2019, qualificou a política de fomento aos estabelecimentos da rede pública de educação infantil para fins de estudos de viabilidade e de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de estabelecimentos da rede pública de educação infantil dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A qualificação da política teve por origem demanda do Ministério da Educação, em função de diagnóstico de relevante déficit de vagas no sistema de educação infantil. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que a oferta de educação infantil em creches deve ser ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos. Os estudos visam identificar modelos que viabilizem a prestação do serviço público de educação infantil com maior qualidade e eficiência, através de parcerias com a iniciativa privada, auxiliando os entes públicos a alcançarem as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). A estruturação do projeto preserva as premissas inerentes à escola pública, de forma que as unidades componham a rede oficial de ensino e que se garanta: Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Ensino público gratuito e de qualidade; Valorização dos profissionais da educação. A PPP na educação infantil traz a possibilidade de redução do déficit de vagas, com mais qualidade na operação e nos serviços, celeridade na execução das obras e atendendo aos limites legais e de responsabilidade fiscal. No modelo da PPP, os serviços prestados pelas creches e escolas continuarão gratuitos e o poder público continuará responsável por definir planos pedagógicos e didáticos. O parceiro pri | Educação Infantil - Município do Recife/PE | Projeto de estruturação de PPP de unidades de educação infantil no Município do Recife/PE. | Social Infrastructure | School | SEPPI | Pernambuco, Recife | -8.0552 | -34.8712 | Recife, Pernambuco | 89056000 | BRL | 506000000 | Active | TRUE | New | PPP: Law 11.079/04 | Competition
ee900869-0557-47a0-8fb4-cfe20c03b738 | Projeto ee900869 | SISU | Estudos em andamento (SFB/BNDES/BID) | Questões fundiárias | Abrir Consulta Pública Conversar com comunidades indígenas e povos tradicionais | [6 empty] | A Floresta Nacional (Flona) de Mulata, criada pelo Decretos/nº, de 1º de agosto de 2001, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável situada nos municípios de Alenquer (45,8% da área da UC) e Monte Alegre (54,2% da área da UC) no estado do Pará. Pertencente ao bioma Amazônia, a Flona de Mulata ocupa uma área total de 216.601,41 ha, dos quais 124.464,46 ha são destinados ao efetivo manejo. A Floresta Nacional, localizada entre as Florestas estaduais do Parú e do Trombetas e dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Serra Azul e Paraíso, foi criada com os objetivos de promover o manejo de uso múltiplo dos recursos naturais, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, a restauração de áreas degradadas, a educação ambiental, bem como, o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes. O manejo no âmbito da concessão florestal não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. Os contratos de concessão permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conforme a legislação que trata da gestão de florestas públicas, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. | Manejo Sustent&#225;vel na Flona de Mulata/PA | Concessão florestal para a prática de manejo florestal sustentável voltado &#224; exploração econômica de produtos florestais madeireiros e não madeireiros em Unidades de Manejo Florestal (UMF) na Floresta Nacional de Mulata/PA. | Other | Other | SEPPI | Alenquer, Monte Alegre | -1.955 | -54.7408 | Alenquer, Pará | 0.18166 | BRL | 1 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95
f064cc2f-470e-4bfa-bdb8-9ec3e1ee88db | Projeto f064cc2f | SIEC |  |  |  | In progress | Not started | Not started | Not started | Not started |  | O Projeto Santa Brígida abrange parte dos municípios de Santa Brígida e Paulo Afonso, no Estado da Bahia, e a captação de água para o projeto será no Canal de Xingó. O projeto foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, juntamente com outros 3 projetos de irrigação, por meio da Resolução n° 306, de 25 de junho de 2024, referendada pelo Decreto nº 12.162, de 3 de setembro de 2024. Foram analisados 15.506,88 hectares, resultando em uma área de 11.274,83 hectares viável para irrigação. O Projeto de Irrigação Santa Brígida tem potencial para impulsionar a economia local e fortalecer as comunidades em meio aos desafios climáticos, contribuindo para a inclusão produtiva sustentável e a preservação ambiental na região. | Projeto Santa Brígida | A Definir | Water & Waste | Irrigation | SEPPI | Bahia | -12.4751 | -41.7214 | BA | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
f2811aa8-a620-4d91-bb8f-8ed1481a9a94 | Projeto f2811aa8 | SIEC |  |  |  | Not started | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | 0 | 5º leilão de óleo e gás da PPSA | A Definir | Energy | Other Energy | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 0 | BRL | 1 |  | TRUE | New | Others: lease, transfer of use, specific law, etc. | Competition
f857e215-6ed4-4a7c-937e-aca06cdffc43 | Projeto f857e215 | SISU | Audiências Públicas realizadas (03 e 10/12/2024) Consulta aos Povos Indígenas Apurinã, Kaxarari e Paumari em 17 e 18/12/2025 | Realizar consultas a outros povos indígenas em 11 e 12/02/2026 | Consulta a outros povos indígenas Envio para o TCU | Completed | Completed | Not started | Not started | Not started |  | A Floresta Nacional (Flona) do Iquiri é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 1,47 milhão de hectares. Localiza-se no sul do estado do Amazonas, integralmente no Município de Lábrea, próximo ao limite com os estados de Rondônia e Acre. O acesso pode ser feito pelas BRs 317 e 364, localizadas ao norte e ao sul da Floresta, respectivamente. Serão objeto de concessão cinco Unidades de Manejo Florestal (UMFs) sustentáveis com área total de 568,76 mil hectares. As estimativas indicam uma produção anual de 290 mil m3 de madeira em tora nas cinco UMFs, com investimento (Capex) de R$ 570,2 milhões e operação (Opex) de R$ 3.850,1 milhões durante o prazo da concessão, que pode chegar a 40 anos. Conforme a legislação, as licitações para concessão florestal deverão ser realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, com o edital definindo as datas da entrega e abertura dos envelopes com as propostas técnica, de preço e de documentação de habilitação. O Serviço Florestal Brasileiro publicou, em 14 de novembro de 2024, o Aviso da Audiência Pública para apresentação e coleta de contribuições à proposta de edital de licitação para concessão florestal da Flona do Iquiri disponível entre os dias 18 de novembro e 26 de dezembro de 2024, posteriormente prorrogada para 28 de fevereiro de 2025. Audiências realizadas: (a) No dia 03 de dezembro de 2024, das 14h00 às 17h30, no município de Boca do Acre/AM, na Câmara Municipal de Boca do Acre; e (b) No dia 11 de dezembro de 2024, das 9h00 às 12h30, no município de Lábrea/AM, no Miniauditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Campus Lábrea. | Unidades de Manejo da Flona de Iquiri/AM | A Definir | Other | Other | SEPPI | Amazonas | -4.1554 | -64.6525 | AM | 8881954 | BRL | 50465646 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
f9a33179-1540-4b88-8282-837a0e2bdb4b | Projeto f9a33179 | SIPE | O projeto está em fase de elaboração dos estudos. | Com a baixa capacidade de pagamento da população da região e do não acordo para cofaturamento com a COMPESA, estão sendo definidos como será a proxy e forma de cobrança. A região sofre com escassez de água, chegando a população urbana não ter abastecimento por longos períodos. | Finalização da modelagem para aprovação por parte dos gestores | Completed | Not started | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto do CISAPE decorre do Chamamento Público Conjunto nº 01/2022 realizado pela CAIXA e o BNDES, por determinação do Conselho do FEP, que resultou na seleção de 39 consórcios habilitados para serem atendidos com recursos do FEP. O CISAPE foi habilitado em oitavo lugar no processo seletivo. A estruturação contempla o transbordo, transporte, tratamento e à destinação final de RSU e não inclui a execução dos serviços de limpeza pública como varrição, poda e capina de logradouros públicos, apesar de contemplar a destinação dos resíduos produzidos nestas atividades. Espera-se estruturar um serviço que extrapola a disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a partir de rota tecnológica que maximize a valorização de resíduos recicláveis secos e orgânicos passíveis de serem desviados do aterro sanitário, aumentando assim a vida útil dos aterros e cumprindo a legislação. O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades: Assessoramento técnico prestado pela Caixa ao Ente. Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão. O Consórcio das empresas CERES/HIDROBR/ROLIM, GOULART E CARDOSO foi contratado para prestar os serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Concessão dos serviços de manejo de RSU para municípios do Consórcio. Os serviços abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas: | Consórcio do Sertão do Araripe Pernambucano - CISAPE/PE | A Definir | Water & Waste | Solid Waste Facility | SEPPI | Pernambuco | -8.3251 | -37.9971 | PE | 4364624 | BRL | 24799000 |  | TRUE | New | Concession: Law 8.987/95 | Competition
fbf64536-0ab5-49bd-8d69-d9d1dc145c7a | Projeto fbf64536 | [9 empty] | Completed |  | Api test 1 | Api Test Description | Transport | Airport | SEPPI |  | -10.7699 | -53.0735 | Brazil | 500000 |  | 0 |  | TRUE | New
fe42f0b2-f4b9-4518-94ce-bb1f73434379 | Projeto fe42f0b2 | SISU | Consulta Pública aberta até 13/02/2026 Audiência pública realizada em 6/02/2026 | Parte da comunidade e Instituto Pau D'Alho resistente à proposta. | Enviar ao TCU para manifestação. | Completed |  | Not started | Not started | Not started |  | A Fazenda Pau D’Alho, situada no município de São José do Barreiro, estado de São Paulo, é um dos mais antigos estabelecimentos rurais destinados exclusivamente à monocultura do café. Importante marco da história e da economia que caracterizou a transição entre a Colônia e o Império, a fazenda é considerada um dos mais belos exemplares da arquitetura produzida no Brasil durante todo o século XIX. Conjunto arquitetônico: casa grande, terreiro, senzala, cavalariça, tulha, oficinas, prédio da bateria de pilões e roda d’agua, dois moinhos e depósitos, e uma construção não finalizada de dez quartos em alvenaria. O Ministério do Turismo (MTur) instituiu o Revive Brasil, no âmbito do MTur, e propôs a qualificação da política de atração de investimentos no âmbito do PPI. Um protocolo de cooperação Brasil-Portugal, celebrado em 2020, e um programa de Portugal (Revive) foi utilizado pelo MTur como referência. Atualmente quatro imóveis do patrimônio histórico e turístico brasileiro estão qualificados no âmbito do PPI para a realização de estudos especializados de estruturação de planos de delegação à iniciativa privada por meio de recursos não reembolsáveis do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP). O projeto da Fazenda Pau D’Alho foi inserido pelo Decreto nº 10.466, de 18 de agosto de 2020. Em 19 de novembro de 2015, o MTur publicou aviso de consulta pública, que busca receber contribuições da sociedade para aprimorar o processo de concessão do imóvel à iniciativa privada, com o objetivo de promover sua revitalização, ampliar as possibilidades de visitação e estimular o turismo cultural e sustentável na região, gerando emprego e renda para a comunidade local. | Fazenda Pau D'Alho, localizada no estado de São Paulo | A Definir | Social Infrastructure | Tourist Facility | SEPPI | São Paulo | -23.5487 | -46.6383 | Sao Paulo | 9674720 | BRL | 54970000 |  | TRUE | Refurbishment/Replacement | Concession: Law 8.987/95 | Competition
ffb78704-9433-40d1-9d61-af917924f5a1 | Projeto ffb78704 | SIPE | O projeto encontra-se em fase de análise das contribuições apresentadas na Consulta Pública. | Análise de projetos por parte do Tribunal de Contas do Estado. | Análise do projeto pelo Tribunal de Contas do Estado e posterior publicação do edital de licitação. | Completed | Completed | Not applicable | Not started | Not started |  | O projeto considera a participação da inciativa privada na prestação dos serviços de esgotamento sanitário nos 217 municípios do Estado de Goiás, totalizando 3,4 milhões de habitantes. A Companhia Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), sociedade de economia mista estadual, é concessionária de serviços de saneamento básico no estado de Goiás desde 1967, prestando serviços relacionados ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário em 224 dos 246 municípios do Estado, sendo 4 municípios com subdelegação. O projeto tem como meta a universalização dos serviços de esgotamento sanitário no menor prazo possível e a maximização do quantitativo de municípios e pessoas atendidas. &nbsp; | Saneamento Básico - Estado de Goiás | A Definir | Water & Waste | Water Supply Infrastructure | SEPPI | Goiás | -15.9391 | -50.1402 | Goiás | 1161600000 | BRL | 6600000000 |  | TRUE | Expansion | Concession: Law 8.987/95 | Competition